## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania | Mieć ściany i podłogi. | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu | Mieć dach. | C
4 | M |  | 1 | Wybrać kierownika budowy | Dobrze pilnować postępu i jakości prac. | W
5 | M |  | 2 | Wybrać materiały, z których budujemy mury, dach, fundament | Ekipi wiedziały, z czego robić.
6 | S |  | 6 | Wytyczyć formalnie granice działki | Ich nigdy nikt nie podważył.
7 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza energetycznego | Móc wykonać instalację
8 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego | Móc wykonać instalację
9 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza gazowego | Móc wykonać instalację
10 | M |  | 2 | Posiadać pozwolenie na budowę zaktualizowane o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne | Móc działać w mocy prawa
11 | S |  |  | Zapewnić dostęp do prądu | Ekipy miały jak budować.
12 | S |  |  | Zapewnić dostęp do wody | Ekipy miały jak budować.
13 | M |  | 2 | Przygotować kosztorys prac do stanu deweloperskiego dla banku | Wiedzieć ile kosztuje budowa, jaki kredyt brać i ile brakuje gotówki na dany etap.
14 | M |  | 2 | Zbadać zdolność kredytową | Wiedzieć na jak duży kredyt możemy liczyć.
15 | M |  | 6 | Mieć przygotowany plac do budowy | Ekipa miała warunki do pracy
16 | M |  | 5 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej | Móc wykonać instalację
17 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka) | Móc wykonać instalację
18 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
19 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
20 | S |  | 5 | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
21 | M |  |  | Wykonaną instalację wentylacji mechanicznej | Mieć przyjemne powietrze.
22 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidne podstawy.
23 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
24 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
25 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
26 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
27 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
28 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
29 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
30 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
31 | M |  |  | Mieć posadzki
32 | M |  |  | Mieć schody
33 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
34 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
35 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
36
37
38
39
40
41
42

## 01_Sprint
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Ranking firm realizujących instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
2 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
3 | DONE | S+S | 2.5 | 0 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
4 | DONE |  | 2.5 | 0 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
5 | IN PROGRESS | Słonek | 2 | 0.5 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
6 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
7 | DONE | S+S | 20 | 0 | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
8 | IN PROGRESS | S+S | 2 | 1.5 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
9 | IN PROGRESS | S+S | 20 | 2 | Zestawienie ofert
10 | IN PROGRESS | S+S | 10 | 6 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
11 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Znaleźć trzecią i czwartą firme WM
12 | DONE | Słonek | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z trzema przedstawicielami
13 | DONE | S+S | 9 | 0 | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
14 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Zestawienie i ranking ofert firm WM
15 | DONE | Słonka | 4 | 0 | Zestawienie i ranking rekuperatorów
SUMA |  |  | 79.5 | 10
data | pozostało [h]
2012-12-30 | 80.5
2012-12-31 | 79
2013-01-01 | 76.5
2013-01-02 | 75.25
2013-01-03 | 70.45
2013-01-04 | 70.45
2013-01-05 | 69.95
2013-01-06 | 69.75
2013-01-07 | 69.75
2013-01-08 | 69.95
2013-01-09 | 64.25
2013-01-10 | 62.25
2013-01-11 | 60.25
2013-01-12 | 60.25
2013-01-13 | 60.25
2013-01-14 | 53.5
2013-01-15 | 53.5
2013-01-16 | 53.5
2013-01-17 | 50.5
2013-01-18 | 50.5
2013-01-19 | 50.5
2013-01-20 | 50.5
2013-01-21 | 50.5
2013-01-22 | 29.5
2013-01-23 | 29.5
2013-01-24 | 29.5
2013-01-25 | 23
2013-01-26 | 20
2013-01-27 | 19
2013-01-28 | 18
2013-01-29 | 18
2013-01-30 | 18
2013-01-31 | 16
2013-02-01 | 13
2013-02-02 | 10
2013-02-03 | 10
Note on F2: Kotek: Prze oferte rozumie się: wycenę, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrazenie.
Note on F15: Kotek: 1. Comfortis, Konrad Czerw tel. 695-927-285 2. Rekuperatory.pl, tel ma Słonek 3. OptimumTech, tel: 71 722-02-89 (robią też płyty fundamentowe - chcę z nimi pogadać) 4. Interplast, tel. 71 781 80 27 (robią poza tym wszystkie inne instalacje: ogrzewanie, kanalizacja, płaszcze wodne na kominki)

## 02_Sprint
SPRINT 02
Cel Sprintu: |  | Zapewnić uzbrojenie działki. Wybrać materiału do budowy. Rozpatrzyć opcje finansowania.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonka | 10 | 0 | Policzyć koszt budowy 1m2 ściany w różnych technologiach (beton kom, pustak, porotherm, silikat, termomur) | TO DO
2 | DONE | Słonka | 8 | 0 | Opisać konsekwencje zastosowania materiału o dużej akumulacji cieplnej.
3 | DONE | Słonka | 3 | 0 | Zrobić listę wad ścian w różnych technologiach. | IN PROGRESS
4 | DONE |  | 2 | 0 | Zestawienie cech materiałów wraz z kosztami. | DONE
5 | DONE |  | 4 | 0 | Dyskusja i wybór technologii murowania
6 | DONE |  | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z firmą projektową (od Taurona)
7 | DONE |  | 3 | 0 | Spotkanie z podwykonawcą Taurona
8 | TO DO |  | 1 | 1 | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
9 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
10 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
11 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
12 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
13 | TO DO | Słonek | 1 | 1 | Dowiedzieć się, czy zostały wprowadzone punkty graniczne urzędowo.
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
15 | TO DO |  | 6 | 6 | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
16 | TO DO |  | 2 | 2 | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
17 | TO DO |  | 2 | 1 | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
18 | DONE |  | 0.5 | 0 | Umówić się z doradcą z Expandera na spotkanie
19 | DONE |  | 3 | 0 | Poznać zdolność kredytową (podczas spotkania z doradcą Expandera)
suma |  |  | 50 | 15
2013-01-20 | 41
2013-01-21 | 45.5
2013-01-22 | 42
2013-01-23 | 42
2013-01-24 | 41
2013-01-25 | 35
2013-01-26 | 32
2013-01-27 | 29
2013-01-28 | 28
2013-01-29 | 25
2013-01-30 | 21
2013-01-31 | 19
2013-02-01 | 18
2013-02-02 | 16
2013-02-03 | 16
2013-02-04 | 16
2013-02-05 | 16
2013-02-06 | 16
2013-02-07 | 16
2013-02-08 | 16
2013-02-09 | 16
2013-02-10 | 16
2013-02-11 | 16
2013-02-12 | 16
2013-02-13 | 16
2013-02-14 | 16
2013-02-15 | 16
2013-02-16 | 15

## 03_Sprint
SPRINT 03
Cel Sprintu: | Ostatecznie wybrać ekipę. Wybrać okna z parapetami, bramę garażową, drzwi wejściowe i od strony ogrodu.
Sprzedać mieszkanie.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie | TO DO
1 | DONE | Słonek | 2 | 0 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami. | IN PROGRESS
2 | DONE | S+S | 2 | 0 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą | DONE
3 | DONE | S+S | 20 | 0 | Zestawienie ofert
4 | DONE | S+S | 10 | 0 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
5 | IN PROGRESS | S+S | 12 | 6 | Okna - Spotkania z czterema przedstawicielami wiodących producentow okien.
6 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1 | Okna - Zestawienie ofert
7 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna - Dyskusja, ranking i wybór okien z parapetami
8 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Okna połaciowe - Wybór trzech producentów okien połaciowych
9 | TO DO |  | 9 | 9 | Okna połaciowe - Spotkania z przedstawicielami producentów okien dachowych.
10 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna połaciowe - Zestawienie ofert okien połaciowych.
11 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna połaciowe - Dyskusja, ranking i wybór okien połaciowych z roletami.
12 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Brama garażowa - Wybór trzech producentów bram garażowych.
13 | TO DO |  | 9 | 9 | Brama garażowa - Spotkania z przedstawicielami producentów bram garażowych.
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Brama garażowa - Zestawienie ofert bram.
15 | TO DO |  | 2 | 2 | Brama garażowa - Dyskusja, ranking, wybór bramy.
16 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1 | Drzwi wejściowe - wybór trzech producentow.
17 | TO DO |  | 9 | 9 | Drzwi wejściowe - spotkania ze sprzedawcami
18 | TO DO |  | 2 | 2 | Drzwi wejściowe - Zestawienie ofert
19 | TO DO |  | 2 | 2 | Drzwi wejściowe - Dyskusja, ranking, wybór drzwi.
20 | TO DO |  | 3 | 3 | Mieszkanie - podpisanie aktu notarialnego.
21 | TO DO |  | 6 | 6 | Mieszkanie - optymalne spłacenie kredytu walutowego.
22
58
2013-02-03 | 80
2013-02-04 | 80
2013-02-05 | 76
2013-02-06 | 76
2013-02-07 | 75
2013-02-08 | 72
2013-02-09 | 72
2013-02-10 | 72
2013-02-11 | 69
2013-02-12 | 69
2013-02-13 | 68
2013-02-14 | 68
2013-02-15 | 68
2013-02-16 | 58
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01

## 04_Sprint
SPRINT 04
Cel Sprintu: | Dokończenie zadań z zakresu zbrojenia działki.
Kolumna1 | Sprzedać mieszkanie. | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | TO DO |  | 1 | 1 | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
2 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
3 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
4 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
5 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
6 | TO DO | Słonek | 1 | 1 | Dowiedzieć się, czy zostały wprowadzone punkty graniczne urzędowo.
7 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
8 | TO DO |  | 6 | 6 | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
9 | TO DO |  | 2 | 2 | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
10 | TO DO |  | 2 | 1 | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
|  |  | 16 | 15
2013-02-16 | 15
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01
2013-03-02
2013-03-03
2013-03-04
2013-03-05
2013-03-06
2013-03-07
2013-03-08
2013-03-09
2013-03-10
2013-03-11
2013-03-12

## 05_Sprint
SPRINT 05
Cel Sprintu:
Opracować system dostarczania materiałów, zlecić projekt WM, umówić geodetę
Kolumna1 | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozo- stało [h] | Zadanie
1 | DONE |  | 0.5 | 0 | Ustalić z Rekuperatorami czy ich projekt ma wpływ na budowę.
2 | DONE |  | 0.5 | 0 | Ustalić z Rekuperatorami czego potrzebują do rozpoczęcia pracy nad projektem WM.
3 | DONE |  | 2 | 0 | Dostarczyć Rekuperatorom potrzebne im materiały.
4 | DONE |  | 0.5 | 0 | Zlecić Rekuperatorom wykonanie projektu WM. | TO DO
5 | DONE |  | 0.5 | 0 | Odebrać siatkę leśną. | IN PROGRESS
6 | TO DO | Słonek | 0.5 | 0.5 | Ustalić termin i sposób dostarczenia siatki na teren budowy. | DONE
7 | TO DO |  | 1 | 1 | Skontaktować się z geodetą od Nowaka i uzgodnić cenę i zakres prac (wytyczenie budynku oraz granice działki)
8 | DONE |  | 1 | 0 | Skontaktować się z 'piaskarnią' i zdobyć ceny klińca i pospółki (kontakt od Glapy)
9 | DONE |  | 0.5 | 0 | Cennik piaskarni od Glapy przekazać Nowakowi.
10 | DONE | Słonki | 2 | 0 | Poszukać innych piaskarni w okolicy
11 | DONE |  | 2 | 0 | Zapoznać się z cenami kruszywa w różnych piaskarniach
12 | DONE |  | 1 | 0 | Wybrać najlepszą ofertę piaskarni
13 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zadzwonić do Nowaka i ustalić jakie ma zniżki w Manexie.
14 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zadzwonić do Glapy i ustalić jak się mają nasze zamówienia towaru do inwestycji na Belgijskiej.
15 | DONE |  | 1 | 0 | Umówić się na wizytę negocjacyjną z Manexem.
16 | TO DO |  | 5 | 1 | Wynegocjować z Manexem zniżki na materiały budowlane.
17 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Zrobić dokładne zestawienie całej stali potrzebnej do budowy.
18 | DONE | Słonki | 2 | 0 | Znaleźć źródła zakupu stali.
19 | TO DO |  | 2 | 2 | Zapoznać się z cennikiem stali u różnych dostawców.
20 | TO DO |  | 1 | 1 | Wybrać najlepszą ofertę dostawcy stali.
21 | TO DO |  | 1 | 1 | Zrobić dokładne zestawienie całego betonu potrzebnego do budowy.
22 | DONE | Słonki | 2 | 0 | Znaleźć dostawców betonu.
23 | DONE |  | 2 | 0 | Zapoznać się z cennikiem betonu u różnych dostawców.
24 | DONE |  | 1 | 0 | Wybrać najlepszą ofertę dostawcy betonu.
|  |  | 31 | 7.5
2013-05-13 | 31
2013-05-14 | 27
2013-05-15 | 27
2013-05-16 | 27
2013-05-17 | 27
2013-05-18 | 27
2013-05-19 | 27
2013-05-20 | 27
2013-05-21 | 26
2013-05-22 | 22
2013-05-23 | 21
2013-05-24 | 19
2013-05-25 | 16
2013-05-26 | 15
2013-05-27 | 14
2013-05-28 | 13
2013-05-29 | 12
2013-05-30 | 10
2013-05-31 | 9
2013-06-01 | 8
2013-06-02 | 7.5
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-05

## 06_Sprint
SPRINT 06
Cel Sprintu:
Sprawy bieżące: kredyt DB, budowa, inne
Kolumna1 | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozo- stało [h] | Zadanie
SPOTKANIE Z GLAPĄ
2 | DONE | S+S |  |  | ustalić rozmiar bloczków
3 | DONE | S+S |  |  | wyliczyć dokładnie rozmiary i umiejscowienie w pionie otworów okiennych (i drzwi)
4 | DONE | S+S |  |  | sprawdzić Glapie jak zmienić funkcjonalność lewego Alt | TO DO
5 | DONE | S+S |  |  | narysować komin w ścianie garażu | IN PROGRESS
6 | DONE | S+S |  |  | zabrać ze sobą projekt budowlany | DONE
KOZANOWSKA
7 | DONE | Słonka |  |  | opłacić składki ubezpieczenia na życie w ING
8 | TO DO |  |  |  | zanieść cesję ubezpieczenia do EB - podpisać aneks zmiany kredytobiorcy
ŁADNA
9 | TO DO | Słonek |  |  | sprawdzić, czy został opłacony podatek za grunt
KREDYT DB - URUCHOMIENIE
11 | DONE | Słonek |  |  | zakupić komplet potrzebnych euro na walutomacie
12 | DONE | Słonek |  |  | nadpłacić kredyt w mBanku
13 | DONE | Słonek |  |  | zawnioskować o wydanie opinii o kredycie
14 | DONE | Słonka |  |  | przygotować pisemna dyspozycję całkowitej spłaty
15 | DONE | Słonka |  |  | uzyskać podpis mBanku (Bogacka) na dyspozycji
16 | DONE | S+S |  |  | złożyć dyspozycję wypłaty pierwszej transzy w DB
KREDYT DB - POSPRZEDAŻ
18 | DONE | Słonek |  |  | podpisać notarialnie Wniosek o wpis do hipoteki
19 | DONE | Słonek |  |  | zanieść Wnioski o wpis do hipoteki do odpowiednich sądów (pamiętać o uzupełnieniu daty, zanieść 2egz niech od razu jeden podbiją)
20 | DONE | Słonek |  |  | złożyć w eurobanku zlecenie wypłaty wynagrodzenia na konto DB
21 | TO DO | Słonek |  |  | pamiętać, że po otrzymaniu KK zrobić w ciągu miesiąca jedną operację
22 | TO DO | Słonka |  |  | zrobić listę warunków posprzedażowych wraz z datami (żeby o niczym nie zapomnieć w trakcie przynajmniej do terminu odbioru budynku)
23 | TO DO | S+S |  |  | uzyskać dostęp do konta DB online
BUDOWA
25 | DONE | Słonka |  |  | wysłać zapytania ofertowe na bloczki silikatowe
26 | DONE | Słonka |  |  | wysłać zapytania ofertowe na strop Teriva (zapytać Glape jak o to pytać)
27 | DONE | Słonka |  |  | sprawdzić czy tańszy będzie styropian 16cm czy 25cm
28 | DONE | Słonka |  |  | zrobić przelew wynagrodzenia dla Nowaka
29 | DONE | Słonka |  |  | wypisać harmongram płatności dla Nowaka
30 | DONE | Słonek |  |  | przygotować gotówkę dla Nowaka za fakturę
31 | DONE | Słonka |  |  | opłacenie wiszącej faktury Manex (do 22.08)
32 | DONE | Słonka |  |  | przekazanie Manexowi telefonu do Słonki
33 | DONE | Słonka |  |  | dowiedzieć się co z fakturą za beton
INNE
34 | DONE | Słonka |  |  | kupić papier do drukarki
35 | DONE | Słonka |  |  | pamiętać o spłacie pożyczki od Borka
36 | DONE | Słonek |  |  | zaplanować spotkanie z Rekuparatorami (bądź oszacować, czy zrobimy instalację sami)
37 | DONE | Słonek |  |  | rozliczyć się z pożyczki - Świdnica
38 | DONE | Słonka |  |  | rozliczyć się z pożyczki - Tynka
39 | DONE | Słonka |  |  | rozliczyć się z rodzicami z pożyczki na garaż
|  |  | 0 | 0

## 07_Sprint
SPRINT 07
Cel Sprintu:
Sprawy bieżące: budowa piętro, sprzedaż Kozanowskiej
Lp | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozo- stało [h] | Zadanie
Poniedziałek |  |  |  |  | Telefon do Glapy: jakie ma wskazówki do wykonania wykuszu i stopu nad wykuszem i garażem.
Telefon do Glapy: umówić się na spotkanie na środę
Telefon do Nowaka: upewnić się, czy będzie w środę zaczynał strop, kiedy będzie robił schody
Umówić się do warsztatu na wtorek rano
Kredyt Kozanowska: sprawdzić jaka jest decyzja prawników w sprawie cesji ubezpieczenia
Wtorek |  |  |  |  | Okna: Spotkanie z extherm
Środa |  |  |  |  | Spotkanie z Glapą: jakie prace można robić jesienią i zimą i w jakiej kolejności, jakie minimalnie prace trzeba zrobić jesienią, żeby wykorzystać zimę na wykańczanie
Spotkanie z Glapą: aktualizacja projektu dachu dla Nowaka (brak komina, przesunięte okno), ustalić wysokość ścianki kolankowej (uwzględnić podłogówkę)

## 08_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zadanie
|  | Słonek | Telefon Glapa: Zdobyć wiedzę na temat montażu drzwi wejściowych przed zrobieniem wylewki i połozeniem kafelków.
Poniedziałek |  | Słonka | Wysłanie prośby o wycenę dachu (z oknami, rynnami, stopniami, ławami - całego dachu zgodnie z projektem) do trzech hurtowni
|  | Słonka | Zadzwonić do Agnieszki czy ma wycenę okien
|  | Słonek | Telefon do Nowaka czy ma pomysł na zamówienie więźby dachowej
Wtorek |  | Słonka | SBB-Bielany ma przysłać wycenę dachu - jeśli nie przyjdzie do 12:00 zadzwonić
|  | Słonka | Poprosić ponownie Manex o wycene dachu (po otrzymaniu wyceny-zestawienia elementów od SBB Bielany)
Do zakończenia robót przez Nowaka:
Potrzebujemy dachówek
Aby mieć dachówki potrzebujemy: | pełnej wyceny dachówek wraz z całym osprzętem dachowym od Manexu | - proprosić jeszcze raz mailowo w sobotę - poprosić jeszcze raz telefonicznie w poniedziałek
| wycen dachówek od dwóch firm z Bielan | - ponaglić telefonicznie w sobotę
Potrzebujemy okien połaciowych
Aby mieć okna musimy: | obejrzeć wystawę okien połaciowych i zorientować się w ich cechac i określić jakie cechy okna są nam potrzebne | - Fakro i Velux są w ExtraDach na Międzyleskiej (kier Brochów) - Velux, Fakro, Roto w Budus na Brucknera
| otrzymać wycenę okien z Manexu | ponaglić telefonicznie w poniedziałek
| otrzymać wycene okien od Agnieszki | wycena ma być na poniedziałek
zamówić okna
Potrzebujemy ścianek działowych
Aby mieć ścianki musimy: | wykonać projekt ścianek (nanieść na istniejący projekt korekty) | potrzebna wizyta na Ładnej z kartonami i miarką
zlecić wykonanie ścianek
Do stanu surowego zamkniętego potrzebujemy:
Zamontować bramę garażową
Do zamontowania bramy garażowej potrzebujemy: | zebrać wyceny bram
wybrać bramę
zdecydować o tym co będzie na podłodze w garażu (żeby znać wysokość otworu do garażu)
zamówić bramę (oczekiwanie 4-5 tygodni)
Zamontować okna
Do zamontowanie okien potrzebujemy: | wykleić otwory okienne styropianem
ostatecznie upewnić się co do koloru okien oraz co do typu drzwi tarasowych (na razie mocca+klasyczne z ruchomym słupkiem)
zamówić okna w extherm (oczekiwanie 4-5 tygodni)
Zamontować drzwi ogrodowe
Do zamontowania drzwi ogrodowych potrzebujemy: | wybrać drzwi ostateczne
zamówić drzwi, zorganizować ich montaż
Zamontować drzwi wejściowe
Do zamontowania drzwi wejściowych potrzebujemy: | zakupić tymczasowe drzwi
zorganizować montaż drzwi wraz z dopasowaniem do otworu
Prace jakie można robić zimą
Zakupy materiałów budowalnych, za które można uzyskać zwrot VATu
Instalacja elektryczna
Instalacja gazowa
Instalacja wodno-kanalizacyjna

## 09_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zadanie
Środa |  | M | Zaplanować spotkanie z Nowakiem
|  | D | Gazowania - warunki realizacji przyłącza
|  | D | Wydruk drenażu
|  | M | Telefon do AgnieszkiDB - czy można przesuwać transze, poinformować ją, ze mbank ma 30dni na dostarczenie zaświadczenia o zamknieciu kredytu
|  | D | Cena drenw z drugiego tartaku - uwaga - do 15!
Czwartek |  | S | 16:30 Glapa na Sępa - pamiętać o wydrukowaniu listy poniżej
|  | D | Skąd JDE ma ziemie
Piątek |  |  | Wznowienie robót
Rzeczy do zrobienia przed zimą: |  | Komentarz Glapa | Komentarz | KOSZT
| Stan zamknięty - Nowak | Pamiętać, żeby wykończyć komin. Ma być "na gotowo" |  | 50000
| Stan zamknięty - okna |  |  | 16000
| Stan zamkniety - brama | Rozwiązanie ze styropianem na górze jest w porządku i bezpieczne. |  | 5000
| Stan zamknięty - drzwi | Wstawiać jednak tymczasowe. Drewniane spuchną przy mokrych robotach |  | 4000
Ścianki działowe
| Obsypanie fundamentów i wyłożenie otoczaków | Pasek z pospółki na 70-100cm | drenaż ok. 200zł/mb, obwód domu 50m | 10000
| Przyłącze gazowe | Zrobi gazownia - do skrzynki w granicy działki.
| Przyłącze wodno-kanalizacyjne | Najważniejsze! Robić na samym początku. | 3640 brutto + 260 za zajęcie pasa + prace goedezyjne (?) | 5000
| Przyłącze elektryczne |  | razem z instalacją | 0
| Instalacja gazowa | Od skrzynki w granicy działki całość robi instalator. Żądać protokołu odbioru! | z harmonogramu db | 2200
| Instalacja wod-kan | Robić od razu na początku, przed innymi instalacjami. Żądać protokołu odbioru! | z harmonogramu db | 9400
| Instalacja elektryczna | Żądać protokołu odbioru! | z harmonogramu db | 15700
| Podniesienie terenu | Tylko za budynkiem i ew po bokach. Robić dopiero po wykonaniu wszystkich przyłączy. | podniesienie o 10cm to 100m3=180ton, 35zł tona, sama ziemia bez transportu | 6300
| Ocieplenie budynku styropianem | Przykleić styropian, niech nawet sobie zażółknie przez zimę. Ze styropianem trudniej wyciągnąć okna.
| Bruk, podjazd, taras | Można, wokół tarasu warto zrobić murek oporowy.
| Drenaż | Szukać drenażu przy wykonywaniu przyłączy! Jak się znajdzie to zrobić studzienkę i do tej studzienki odprowadzać wodę z drenaży fundamentów.
| Ogrodzenie, brama wjazdowa | Można. |  | 5000
| Instalacja WM | Tak |  | 20800
| RAZEM |  |  | 149400
Zakupy:
kocioł gazowy
płytki/panele
AGD do zabudowy
armatura (wanna, zlewy, baterie)
ogrodzenie, brama wjazdowa
tynki, płyty gk, wełna izolacyjna

## 10_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zadanie
|  | Słonka | Przygotować wniosek do KW o wykreślenie mBank z Gwareckiej
|  | Marcin | Wysłać kupujcym z Gwareckiej zaświadczenie mBank o zwolnieniu z długu
|  | Marcin | Złożyć w EB dyspozycję całkowitej splaty
|  | Marcin | Tauron - telefon o niepłacenie, ew. zaplata
|  | Dorotka | Reklamacja DB o wysokości raty
|  | Dorotka | DB - zapewnić kasę na ratę
|  | Dorotka | Gaz - zbadać warunki, czy potrzebny jest projekt
|  | Marcin | Prąd - wycena instalacji od kolegi Markusa
|  | Marcin | Prąd - wycena instalacji od kolegi Glapy
|  | Słonka | Nowak - namiary na instalatorów
|  | Słonka | Nowak - przygotować faktury i zwroty za palety
|  | Słonka | Nowak - konsultacje i wybor tartaku
|  | Słonka | Nowak - uzgodnić murowanie tarasu po ocenie wysokości
|  | Słonka | Nowak - monitoring okien na taras, kuchni, wykuszu, gabinecie
|  | Słonka | Nowak - reprymenda za komin

## 11_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zadanie | TO DO
| DONE |  | Przyłącza: zrobić zdjecia projektów i warunków | IN PROGRESS
| DONE |  | Przyłącza: wysłać warunki i projekt do dziewczyny od Partyki | DONE
| DONE |  | Przyłącza: wysłać warunki i projekt do instalatora Mariusza
|  | Słonka | Przyłącza: złożyć do gazowni wniosek o przedłużenie warunków
Przyłącza: zdecydować, czy Partyka ma zrobić projekt przyłącza
| DONE | Słonka | Kozanowska: pożyczyć kasę od Borka
| DONE | Słonek | Kozanowska: kupić franki, przelać na konto SG
| DONE |  | Kozanowska: monitorować, czy całkowita spłata będzie dokonana 10.X
| DONE | Słonka | Kredyt DB: monitorować wydanie zaświadczenie o zwolnieniu z długu przez mbank
| DONE |  | Budowa: uzyskać od Nowaka potwierdzenie o poprawnym zamówieniu ilości i rodzaju dachówek i dodatków
Budowa: uzyskać od Nowaka wycenę drenażu, zamówić u niego wykonanie drenażu
Budowa: uzyskać kontakt do ziemi z Cisowej, dowiedzieć się czy jest do wzięcia
| DONE | Słonek | Złożyć wniosek o wykreślenie Gwareckiej z KW, dostarczyć kopię kupującym
| DONE | Słonek | Złożyć wniosek o zaświadczenia Kozanowskiej z SM
| DONE | Słonek | Odblokować kartę debetową Eb,
| DONE |  | Zamówic nową kartę debetową mBank. (znalazła się stara)

## 12_Sprint
Lp | Kolumna1 | Realizator | Zadanie
| DONE | S+S | Przyłącza: złożyć do gazowni wniosek o przedłużenie warunków
| DONE | Słonka | Telefon do gazowni o proces przłączania gazu
Przyłącza: zdecydować, czy Partyka ma zrobić projekt przyłącza
| DONE |  | Budowa: uzyskać od Nowaka wycenę drenażu, zamówić u niego wykonanie drenażu (bez wyceny)
| DONE |  | Budowa: uzyskać kontakt do ziemi z Cisowej, dowiedzieć się czy jest do wzięcia
| DONE | Słonek | Badanie cholesterol
| DONE | Słonek | Badanie mocz
|  | Słonek | Dentysta umówić
| DONE | Słonka | Zadzwonić do gminy, czy mają humus gratis (z Cisowej?)
| DONE | Słonek | Przypilnować zwrotu palet
|  | Słonek | Podpisać i podrzucić faktury korygujące Manex (nr konta)
| DONE | Słonki | Utworzenie listy materiałów z odliczeniem VAT
Wybrać drzwi ogrodowe
Rozpocząć przeglądy rynku na materiały do odliczenia\VAT

## 13_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zakres | Zadanie
| DONE | Słonek |  | Podpisać i podrzucić faktury korygujące Manex (nr konta)
Wybrać drzwi ogrodowe
Rozpocząć przeglądy rynku na materiały do odliczenia\VAT
Dentysta umówić
| DONE | Słonek | Przyłącza | Wynegocjować cenę z JA-CK, ustalić termin prac.
| DONE |  |  | Pierwszy (z trzech) tygodni czekania na warunki przyłącza gazowego.
| DONE | Słonka |  | Zdobyć cenę projektu przyłącza gazowego od Partyki
| DONE | Słonek | Drenaż | Zdobyć cenę Nowaka
| DONE | Słonek |  | Znaleźć i zamówić otoczaki (żwir)
| DONE | Słonek |  | Konsultacje z Glapą w sprawie żwirku (jaki kupować do rury)
| DONE | Słonka | Ziemia | Kontrolny telefon do Tłucznia
| DONE | Słonek |  | Kontrolny telefon do Cisowiaka
| DONE | Słonek | Okna | Załatwić wyklejenie otworów styropianem
| DONE | Słonka |  | Sprawdzić termin realizacji producenta okien
Umówić na pomiar okna (Glapa niech przy tym będzie)
| DONE | Słonka |  | Sprawdzić termin i szczegóły realizacji producenta bramy
Umówić na pomiar bramy
| DONE | Słonek | Kozanowska | Podpisać akt

## 14_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zakres | Zadanie
1 | Done | Słonek | Glapa | Czy słupki w narożnikach okien mają być dodatkowo wyklejone 5cm styropianem?
2 | Done | Słonek |  | Kiedy zrobić ocieplenie tarasiku pod dachem.
3 | Done | Słonek |  | Kiedy zrobić ocieplenie tarasu.
4 | Done | Słonek |  | Jak odprowadzić wodę z tarasu pod dachem.
5 | Done | Słonek |  | Jakie wykończenie komina dachowego jest najlepsze?
|  | Słonek |  | Drzwi wejściowe: czy to dobry pomysł zamurować wąskimi pustakami otwór i zamontować zwykłe drzi 90cm? (potem ściankę wyburzyć)
6 | Done | Słonek | Nowak | Narysować Nowakowi ścianki działowe spiżarni.
7 | Done | Słonek |  | Uwzględnić 'tyłek' wkładu kominkowego w rozplanowaniu ścianek działowych.
8 |  | Słonka | Gazownia | Skontrolować stan odświeżenia warunków przyłączenia
9 | DONE | Słonka |  | Zapytać o możliwosć wykonania projektu przyłącza (i ew zamówić)
|  | Słonka |  | Poszukać konkurencji dla Partyki (projekt przyłącza gazowego)
10 | DONE | Słonka | Okna | telefon do Psar - pytanie o zaczepy
11 | DONE | Słonka |  | Ksero, formularz zwrotu za okna Fakro
12 |  | Słonka |  | Wysłanie wniosku o zwrot za okna
13 | DONE | Słonka |  | Umówić pomiar okien
14 | DONE | Słonka | Brama | Umówić pomiar Bramy
15 |  | Słonek | Drzwi | Ocenić i ew zamówić drzwi blaszane z Jelcza
16 |  | S+S |  | Wybrać drzwi ogrodowe
17 |  | Słonek |  | Dentysta umówić
18 | DONE | Słonek |  | Ustalić jak zamykamy sprawę żwirku na opaskę

## 15_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zakres | Zadanie | Kolumna1
| DONE | Słonka | Gazownia | Skontrolować stan odświeżenia warunków przyłączenia
| DONE | Słonka |  | Poszukać konkurencji dla Partyki (projekt przyłącza gazowego)
| DONE | Słonka | Okna | Wysłanie wniosku o zwrot za okna
| DONE | S+S |  | Podpisać umowę Extherm - poniedziałek
|  |  | Brama | Podpisać umowę z Prokad na bramę - środa rano
Wybrać drzwi ogrodowe - do środy rano
Ocenić i ew zamówić drzwi blaszane z Jelcza - zadzwonić
Dentysta umówić
| DONE |  | Nowak | Wyegzekwować termin zakończenia etapów: więźba i pokrycie dachowe
| DONE |  |  | Upewnić się, że ścianki działowe będą gotowe do soboty (dla elektryka)
|  |  | Prąd | Umówić się z elektrykiem Arkiem na sobotę i na kuchnię
| DONE | Słonka | DB | Zapewnić środki na ratę
| DONE | Słonka | Manex | Wyjaśnienie ceny zwrotu belek

## 16_Sprint
Lp | Status | Realizator | Zakres | Zadanie
|  |  | Brama | Podpisać umowę z Prokad na bramę - środa rano
|  |  | Brama | Wybrać drzwi ogrodowe - do środy rano
|  |  | Brama | Ocenić i ew zamówić drzwi blaszane z Jelcza - zadzwonić
|  | Słonek | Zdrowie i uroda | Dentysta umówić
|  | Słonek | Zdrowie i uroda | Chirurg umówić
|  | Słonek | Zdrowie i uroda | Ortodonta umówić
|  | Słonek | Prąd | Umówić się z elektrykiem Arkiem na sobotę i na kuchnię
|  | Słonki | Prąd | Wstępnie zaplanować schemat instalacji
|  | Słonek | Drenaż | Zorganizować tani transport z Kiełczowa otoczaków - zamówić
|  | Słonka | Drenaż | Telefon do Glapy ws. punktu rosy
|  | Słonka | Ocieplenie | Telefon do Glapy ws. Ocieplenie przed czy po oknach
|  | Słonka | Ocieplenie | Telefon do Glapy ws. Spuszczania wody z rynny do gruntu
|  | Słonka | Ogrzewanie | Telefon do Glapy ws. Pompy ciepła (jaki rodzaj poleca?)
|  | Słonka | Ocieplenie | Wybór styropianu (zwykły/grafitowy)
|  | Słonka | Ocieplenie | Przygotować zestawienie cen styropianu z hurtowni
|  | Słonek | Ocieplenie | Wynegocjować dobrą cenę styropianu w Manexie
|  |  | Ocieplenie | Uzgodnić z Nowakiem cenę za ocieplenie

## Pompy
Wysłąne zapytania
http://www.nanoterm.pl/oferty.php
http://wesolowski.org.pl/zapytanie-ofertowe
http://tanieekogrzanie.pl/kontakt
http://greenheat.com.pl/kontakt

## Drzwi
U
Gerda | CX20 | C | 3 | 1.6
| SX20 | C | 4 | 1.6
| GSX | C | 3 | 2.1

## Zwrot VAT
Artykuły podlegające zwrotowi VAT | Artykuły NIE podlegające zwrotowi VAT
Klepki do parkietów | Bruk
Okna | Ogrodzenie
Drzwi
Ościeżnice
Progi
Wyroby sanitarne ceramiczne: zlewy/wc
Płytki ceramiczne
Cement / wapno / gips
Wełna mineralna
Styropian
Zasobnik wody
Kocioł C.O.
Zamki do drzwi
Drabinka na strych
Osprzęt C.O.
Kuchenka
Liczniki (prąd, gaz, woda)
Podłogi

## Palety
Data | Faktura | Paleta | szt | cena | zwrot | różnica
2013-08-26 | 5291/08/2013 | SilPro | 16 | 432.96 | 10 | -6
2013-08-26 | 5291/08/2013 | Alpol | 1 | 30.75 | 1 | 0
2013-08-27 | 5327/08/2013 | SilPro | 2 | 54.12 |  | -2
2013-08-29 | 5376/08/2013 | SilPro | 7 | 189.42 |  | -7
2013-08-29 | 5379/08/2013 | SilPro | 24 | 649.44 | 24 | 0
2013-08-30 | 5433/08/2013 | euro | 2 | 61.5 | 2 | 0
2013-09-16 | 5889/09/2013 | termat | 9 | 531.36 | 9 | 0
2013-09-27 | 6199/09/2013 | SilPro | 15 | 405.9 | 15 | 0
2013-10-10 | 6568/10/2013 | SilPro | 12 | 324.72 |  | -12
2013-10-23 | 6922/10/2013 | SilPro | 18 | 487.08 |  | -18
2013-10-23 | 6922/10/2013 | betard | 1 | 34.44 |  | -1
2013-11-04 | 7206/11/2013 | SilPro | 4 | 108.24 |  | -4
2013-11-05 | 7214/11/2013 | SilPro | 1 | 27.06 |  | -1
|  |  | przyszło palet |  | zwrócono | na budowie
|  | SUMA | 112 | 3336.99 | 61 | -51 | zwrot
[7 empty] | silpro | 25
[7 empty] | silpro | 21
[7 empty] | przemys | 1
[7 empty] | silpro | 7
[7 empty] | zwykla | 2

## Brama garazowa
Producent | Wiśniowski | Wiśniowski | Hormann
Sprzedawca | Budus | Prokad | Dzik
Model/Typ | SSp | b.d. | LPU40
Kolor | Cream White | Cream White | preferowany
Panele | bez przetłoczeń | bez przetłoczeń | M
Rozmiar | 275x225 | 275x225 | 275x225
Napęd | Optimum 600 | Mido600 | ProMatic
Fotokomórka | Nie | 206 | NIE
Ryglowanie | Tak | 150 | 126
Drugi pilot | 75 | TAK | 103
Montaż | 750 | 500 | 700
Wsp U |  |  | 1,3 W/m2K
Razem brutto | 5142 | 4415 | 4737
Uwagi | bez fotokomórki |  | bez fotokomórki
Producent | Wiśniowski | Hormann | Hormann | Krispol | Normstahl | Gerda | Gerda
Sprzedawca | Prokad | Michalczyk | Mikołajczyk | Mikołajczyk | PremiumCenter | UHTRobotnicza | Semko
Model/Typ | b.d. | LPU40 | LPU40 |  | Satin | Clasic | Stanhdard
Kolor | Cream White | preferowany | preferowany | dowolny | ahl | Krem | Krem
Panele | bez przetłoczeń | L | bez przetłoczeń | bez przetłoczeń | bez | bez przetłoczeń | L
Rozmiar | 275x235 | 275x235 | 275x235 | 275x235 | 275x235 | 275x235 | 275x235
Napęd | Mido600 | SupraMaticP | SupraMaticF | Somfy | Magic600 | b.d. | T-Sky
Fotokomórka | 206 | TAK | NIE | NIE | 250 | TAK | 124
Ryglowanie | 150 | 126 | 124 | NIE | TAK | TAK | 192
Drugi pilot | TAK | 119 | 89 | TAK | TAK | TAK | 74
Montaż | 500 | TAK | 700 | 700 | TAK | TAK | 500
Wsp U | 1,07W | 1,3 W/m2K | 1,3 W/m2K
Razem brutto | 5372 | 6745 | 6723 | 5314 | 5799 | 6232 | 5292
Uwagi |  |  | bez fotokomórki | bez rygla, bez fotokomórki

## Harmonogram2013
| Listopad | [29 empty] | Grudzień
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ścianki działowe
Więźba
Pokrycie dachu
Orynnowanie
Przyłącze wod-kan
Warunki przyłącza gazu
Projekt przyłacza gazu
Przyłącze gazowe
Instalacja wod-kan
Instalacja gazowa
Zaprojektownie instalacji elektr.
Instalacja elektryczna
Instalacja WM
Podpisanie umowy na okna
Okna
Podpisanie umowy na bramę
Otynkowanie bramy
Brama garażowa
Drzwi ogrodowe
Drzwi zewn. tymczasowe
Ocieplenie budynku
Drenaż
Podniesienie terenu