## Dorady
OKNA | Energooszczędność najlepszych to 0,58W/m2K
Istnieją okna o podwyższonej odporności na wilgoć
Istnieja okna kolankowe
Możliwe zasłony: żaluzje, rolety, rolety przyciemniające(białe, mat), moskitiery, markizy, rolety zewnętrzna
Istnieją schody strzychowe niby okno w suficie, sa do nich przymocowane og górnej strony rozkładane schodki-drabina)
OGRZEWANIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
Parter | Salon+Jadalnia+Kuchnia | podłogowe
| Łazienka | podłogowe
| Gabinet | ?
| Spiżarnia | brak
| Pom.gosp przy domu | ?
| Pom. Gosp przy garażu | ?
| Garaż | grzejniki
| Wiatrołap | ?
Poddasze | Sypialnie | ?
| Łazienka | podłogowe
| Hol | ?
? | Znaki zapytania wynikają z faktu, że pomieszczenia te nie są uzywane w ciągu dnia oraz założenia, że ogrzewanie podłogowe to jedna instalacja z jednym sterownikiem.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
przyjmuje się, że optymalne jest zapewnienie 120-150w/m2 w łazienkach i 80-100W/m2 w pozostałych pomieszczeniach
projekt ogrzewania podłogowego - piszą, ze przydatny, żeby instalator nie montował na oko

## Wykończenie - do uzgodnienia
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Uzgodnienie | Czy wymaga dodatkowej wiedzy lub konsultacji | Wynik konsultacji
Budowlane
| Kominek | Jak ma wyglądać ścianka wogół kominka |  |  |  |  | http://www.youtube.com/watch?v=Bdo2M1ojdWs - 19sekunda
| Okna | Plastikowe czy drewniane?
Ogród | Grunt | Kiedy zrobić randap? | Po zasypaniu fundmentów. Zgodnie z instrukcją środka czyli w okolicach maja.
Aranżacja własna
Sprzęt | AGD | Czy kupić suszarke do prania? | Dla dwóch osób nie ma potrzeby | 3 - fajnie, jakby było

## Adaptacja - do uzgodnienia
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Uzgodnienie | Czy wymaga dodatkowej wiedzy lub konsultacji | Wynik konsultacji
Ogrzewanie | Ogrzewanie wody | Urządzenie grzewcze (panele, piec, kocioł itp.) | tmp: kocioł kondensacyjny + panele na lato |  |  |  |  | TAK |  | 1 - bardzo ważne
|  | Rodzaj paliwa (słońce, ekogroszek, gaz, itp.) | gaz, słońce |  |  |  |  | TAK |  | 2 - ważne
|  | Jaki sterownik? | Sterownik umożliwiający wybór godzin podgrzewania wody (nie grzejący w nocy albo kiedy wszyscy w pracy) | 2 - ważne |  | 2 - ważne |  |  |  | 3 - fajnie, jakby było
| Ogrzewanie domu | Rodzaj instalacji (grzejniki, podłogowe, mieszane) | mieszane |  |  |  |  | TAK |  | 4 - można zyć bez tego
|  | Urządzenie grzewcze (panele, piec, kocioł itp.) | Panele, w garażu i pom. gospodarczych grzejniki | 2 - ważne |  |  |  | TAK |  | 5 - nieistotne
|  | Rodzaj paliwa (słońce, ekogroszek, gaz, itp.) | gaz, drewno |  |  |  |  | TAK
|  | Sterowanie | pozwala na niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania | 2 - ważne | możliwość programowania różnych temperatur dla różnych pór dnia | 2 - ważne |  | NIE
| Kominek | Instalacja - czy z płaszczem wodnym? | tak, w jednej instalacji |  | tak |  |  | TAK | dodatkowy koszt to ok. 1,5tys, wspomaganie ogrzewania zimą
|  | Instalacja - nawiew grawitacyjny (tak jak u MKU) |  |  |  |  | NIE | TAK
| Kocioł kondensacyjny | Czy można zrezygnować z komina na rzecz przewodu spalinowego w ścianie? Jakie zmiany adaptacyjne niesie za soba usunięcie komina (czy trzeba przeprojektować więźbę dachową?) | Może się opłacać, jeśli rzeczywiscie koszty budiwy komina są duże. |  |  |  |  | TAK
Wentylacja | Rodzaj wentylacji | Grawitacyjna czy nawiewowa? | Wersja podstawowa czyli wentylacja grawitacyjna. Dobrze zrobiona.
Zmiany w projekcie | Pralnia i suszarnia | Gdzie urządzić pralnię? | zamiast garderoby na piętrze |  |  |  | Zamiast garderoby na poddaszu | NIE
| Piwnica | Czy robić? | nie widzę potrzeby, to dodatkowe koszty budowy i drenażu | 3 - fajnie, jakby było | W razie Niemca | 3 - fajnie, jakby było
| Podwyższenie scianki kolankowej |  | Nie na tym etapie. Ryzyko zbyt wysoko umieszczonych okien połaciowych. Sugeruja przeniesienie decyzji na etap budowy i podjęcie decyzji już na miejscu. |  |  |  | Tak
| Miejsce na toaletę |  | Tak, żeby zmieściły się drzwi | 2 - ważne | Pod ścianką kolankową, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń. | 2 - ważne
Materiały | Ocieplenie budynku | Dwie warstwy | dwie warstwy (druga przykrywa szczeliny pierwszej) | 3 - fajnie, jakby było | tak, żeby było optymalnie pod kątem zużycia energii | 3 - fajnie, jakby było |  | TAK
Wybór architekta |  |  | Marek Glapa - Smolec
Media | Prąd | Z jakiego dostawcy korzystamy? Do sprawdzenia jacy dostawcy są do wyboru w Smolcu.
| Prąd | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
| Gaz | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
| Woda | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
| Kanalizacja | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
Działka | Przekształcenie działki w budowlaną. | Kto zajmie się przekształceniem działki? | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie |  | TAK
| Drenaż fundamentów | Trzeba poczytać czy w ogóle jest z czego wybierać czy robotnicy sami okreslą jak to trzeba zrobić. | Architekt mówi, ze to nie jest konieczne. Sugeruje nawet płytę fundamentową. Wykonawca sam określi i doradzi.

## Etap budowy - do uzgodnienia
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Uzgodnienie | Czy wymaga dodatkowej wiedzy lub konsultacji | Wynik konsultacji