## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania | Mieć ściany i podłogi. | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu | Mieć dach. | C
4 | M |  | 1 | Wybrać kierownika budowy | Dobrze pilnować postępu i jakości prac. | W
5 | M |  | 2 | Wybrać materiały, z których budujemy mury, dach, fundament | Ekipi wiedziały, z czego robić.
6 | S |  | 6 | Wytyczyć formalnie granice działki | Ich nigdy nikt nie podważył.
7 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza energetycznego | Móc wykonać instalację
8 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego | Móc wykonać instalację
9 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza gazowego | Móc wykonać instalację
10 | M |  | 2 | Posiadać pozwolenie na budowę zaktualizowane o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne | Móc działać w mocy prawa
11 | S |  |  | Zapewnić dostęp do prądu | Ekipy miały jak budować.
12 | S |  |  | Zapewnić dostęp do wody | Ekipy miały jak budować.
13 | M |  | 2 | Przygotować kosztorys prac do stanu deweloperskiego dla banku | Wiedzieć ile kosztuje budowa, jaki kredyt brać i ile brakuje gotówki na dany etap.
14 | M |  | 2 | Zbadać zdolność kredytową | Wiedzieć na jak duży kredyt możemy liczyć.
15 | M |  | 6 | Mieć przygotowany plac do budowy | Ekipa miała warunki do pracy
16 | M |  | 5 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej | Móc wykonać instalację
17 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka) | Móc wykonać instalację
18 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
19 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
20 | S |  | 5 | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
21 | M |  |  | Wykonaną instalację wentylacji mechanicznej | Mieć przyjemne powietrze.
22 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidne podstawy.
23 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
24 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
25 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
26 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
27 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
28 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
29 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
30 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
31 | M |  |  | Mieć posadzki
32 | M |  |  | Mieć schody
33 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
34 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
35 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
36
37
38
39
40
41
42

## 01_Sprint
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Ranking firm realizujących instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
2 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
3 | DONE | S+S | 2.5 | 0 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
4 | DONE |  | 2.5 | 0 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
5 | IN PROGRESS | Słonek | 2 | 0.5 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
6 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
7 | DONE | S+S | 20 | 0 | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
8 | IN PROGRESS | S+S | 2 | 1.5 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
9 | IN PROGRESS | S+S | 20 | 2 | Zestawienie ofert
10 | IN PROGRESS | S+S | 10 | 6 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
11 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Znaleźć trzecią i czwartą firme WM
12 | DONE | Słonek | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z trzema przedstawicielami
13 | DONE | S+S | 9 | 0 | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
14 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Zestawienie i ranking ofert firm WM
15 | DONE | Słonka | 4 | 0 | Zestawienie i ranking rekuperatorów
SUMA |  |  | 79.5 | 10
data | pozostało [h]
2012-12-30 | 80.5
2012-12-31 | 79
2013-01-01 | 76.5
2013-01-02 | 75.25
2013-01-03 | 70.45
2013-01-04 | 70.45
2013-01-05 | 69.95
2013-01-06 | 69.75
2013-01-07 | 69.75
2013-01-08 | 69.95
2013-01-09 | 64.25
2013-01-10 | 62.25
2013-01-11 | 60.25
2013-01-12 | 60.25
2013-01-13 | 60.25
2013-01-14 | 53.5
2013-01-15 | 53.5
2013-01-16 | 53.5
2013-01-17 | 50.5
2013-01-18 | 50.5
2013-01-19 | 50.5
2013-01-20 | 50.5
2013-01-21 | 50.5
2013-01-22 | 29.5
2013-01-23 | 29.5
2013-01-24 | 29.5
2013-01-25 | 23
2013-01-26 | 20
2013-01-27 | 19
2013-01-28 | 18
2013-01-29 | 18
2013-01-30 | 18
2013-01-31 | 16
2013-02-01 | 13
2013-02-02 | 10
2013-02-03 | 10
Note on F2: Kotek: Prze oferte rozumie się: wycenę, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrazenie.
Note on F15: Kotek: 1. Comfortis, Konrad Czerw tel. 695-927-285 2. Rekuperatory.pl, tel ma Słonek 3. OptimumTech, tel: 71 722-02-89 (robią też płyty fundamentowe - chcę z nimi pogadać) 4. Interplast, tel. 71 781 80 27 (robią poza tym wszystkie inne instalacje: ogrzewanie, kanalizacja, płaszcze wodne na kominki)

## 02_Sprint
SPRINT 02
Cel Sprintu: |  | Zapewnić uzbrojenie działki. Wybrać materiału do budowy. Rozpatrzyć opcje finansowania.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonka | 10 | 0 | Policzyć koszt budowy 1m2 ściany w różnych technologiach (beton kom, pustak, porotherm, silikat, termomur) | TO DO
2 | DONE | Słonka | 8 | 0 | Opisać konsekwencje zastosowania materiału o dużej akumulacji cieplnej.
3 | DONE | Słonka | 3 | 0 | Zrobić listę wad ścian w różnych technologiach. | IN PROGRESS
4 | DONE |  | 2 | 0 | Zestawienie cech materiałów wraz z kosztami. | DONE
5 | DONE |  | 4 | 0 | Dyskusja i wybór technologii murowania
6 | DONE |  | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z firmą projektową (od Taurona)
7 | DONE |  | 3 | 0 | Spotkanie z podwykonawcą Taurona
8 | TO DO |  | 1 | 1 | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
9 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
10 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
11 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
12 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
13 | TO DO | Słonek | 1 | 1 | Dowiedzieć się, czy zostały wprowadzone punkty graniczne urzędowo.
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
15 | TO DO |  | 6 | 6 | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
16 | TO DO |  | 2 | 2 | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
17 | TO DO |  | 2 | 1 | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
18 | DONE |  | 0.5 | 0 | Umówić się z doradcą z Expandera na spotkanie
19 | DONE |  | 3 | 0 | Poznać zdolność kredytową (podczas spotkania z doradcą Expandera)
suma |  |  | 50 | 15
2013-01-20 | 41
2013-01-21 | 45.5
2013-01-22 | 42
2013-01-23 | 42
2013-01-24 | 41
2013-01-25 | 35
2013-01-26 | 32
2013-01-27 | 29
2013-01-28 | 28
2013-01-29 | 25
2013-01-30 | 21
2013-01-31 | 19
2013-02-01 | 18
2013-02-02 | 16
2013-02-03 | 16
2013-02-04 | 16
2013-02-05 | 16
2013-02-06 | 16
2013-02-07 | 16
2013-02-08 | 16
2013-02-09 | 16
2013-02-10 | 16
2013-02-11 | 16
2013-02-12 | 16
2013-02-13 | 16
2013-02-14 | 16
2013-02-15 | 16
2013-02-16 | 15

## 03_Sprint
SPRINT 03
Cel Sprintu: | Ostatecznie wybrać ekipę. Wybrać okna z parapetami, bramę garażową, drzwi wejściowe i od strony ogrodu.
Sprzedać mieszkanie.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie | TO DO
1 | DONE | Słonek | 2 | 0 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami. | IN PROGRESS
2 | DONE | S+S | 2 | 0 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą | DONE
3 | DONE | S+S | 20 | 0 | Zestawienie ofert
4 | DONE | S+S | 10 | 0 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
5 | IN PROGRESS | S+S | 12 | 6 | Okna - Spotkania z czterema przedstawicielami wiodących producentow okien.
6 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1 | Okna - Zestawienie ofert
7 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna - Dyskusja, ranking i wybór okien z parapetami
8 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Okna połaciowe - Wybór trzech producentów okien połaciowych
9 | TO DO |  | 9 | 9 | Okna połaciowe - Spotkania z przedstawicielami producentów okien dachowych.
10 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna połaciowe - Zestawienie ofert okien połaciowych.
11 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna połaciowe - Dyskusja, ranking i wybór okien połaciowych z roletami.
12 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Brama garażowa - Wybór trzech producentów bram garażowych.
13 | TO DO |  | 9 | 9 | Brama garażowa - Spotkania z przedstawicielami producentów bram garażowych.
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Brama garażowa - Zestawienie ofert bram.
15 | TO DO |  | 2 | 2 | Brama garażowa - Dyskusja, ranking, wybór bramy.
16 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1 | Drzwi wejściowe - wybór trzech producentow.
17 | TO DO |  | 9 | 9 | Drzwi wejściowe - spotkania ze sprzedawcami
18 | TO DO |  | 2 | 2 | Drzwi wejściowe - Zestawienie ofert
19 | TO DO |  | 2 | 2 | Drzwi wejściowe - Dyskusja, ranking, wybór drzwi.
20 | TO DO |  | 3 | 3 | Mieszkanie - podpisanie aktu notarialnego.
21 | TO DO |  | 6 | 6 | Mieszkanie - optymalne spłacenie kredytu walutowego.
22
58
2013-02-03 | 80
2013-02-04 | 80
2013-02-05 | 76
2013-02-06 | 76
2013-02-07 | 75
2013-02-08 | 72
2013-02-09 | 72
2013-02-10 | 72
2013-02-11 | 69
2013-02-12 | 69
2013-02-13 | 68
2013-02-14 | 68
2013-02-15 | 68
2013-02-16 | 58
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01

## 04_Sprint
SPRINT 04
Cel Sprintu: | Dokończenie zadań z zakresu zbrojenia działki.
Kolumna1 | Sprzedać mieszkanie. | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | TO DO |  | 1 | 1 | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
2 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
3 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
4 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
5 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
6 | TO DO | Słonek | 1 | 1 | Dowiedzieć się, czy zostały wprowadzone punkty graniczne urzędowo.
7 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
8 | TO DO |  | 6 | 6 | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
9 | TO DO |  | 2 | 2 | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
10 | TO DO |  | 2 | 1 | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
|  |  | 16 | 15
2013-02-16 | 15
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01
2013-03-02
2013-03-03
2013-03-04
2013-03-05
2013-03-06
2013-03-07
2013-03-08
2013-03-09
2013-03-10
2013-03-11
2013-03-12

## 05_Sprint
SPRINT 05
Cel Sprintu:
Opracować system dostarczania materiałów, zlecić projekt WM, umówić geodetę
Kolumna1 | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozo- stało [h] | Zadanie
1 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Ustalić z Rekuperatorami czy ich projekt ma wpływ na budowę.
2 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Ustalić z Rekuperatorami czego potrzebują do rozpoczęcia pracy nad projektem WM.
3 | TO DO |  | 2 | 2 | Dostarczyć Rekuperatorom potrzebne im materiały.
4 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zlecić Rekuperatorom wykonanie projektu WM. | TO DO
5 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Odebrać siatkę leśną. | IN PROGRESS
6 | TO DO | Słonek | 0.5 | 0.5 | Ustalić termin i sposób dostarczenia siatki na teren budowy. | DONE
7 | TO DO |  | 1 | 1 | Skontaktować się z geodetą od Nowaka i uzgodnić cenę i zakres prac (wytyczenie budynku oraz granice działki)
8 | TO DO |  | 1 | 1 | Skontaktować się z 'piaskarnią' i zdobyć ceny klińca i pospółki (kontakt od Glapy)
9 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Cennik piaskarni od Glapy przekazać Nowakowi.
10 | IN PROGRESS | Słonki | 2 | 2 | Poszukać innych piaskarni w okolicy
11 | TO DO |  | 2 | 2 | Zapoznać się z cenami kruszywa w różnych piaskarniach
12 | TO DO |  | 1 | 1 | Wybrać najlepszą ofertę piaskarni
13 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zadzwonić do Nowaka i ustalić jakie ma zniżki w Manexie.
14 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zadzwonić do Glapy i ustalić jak się mają nasze zamówienia towaru do inwestycji na Belgijskiej.
15 | TO DO |  | 1 | 1 | Umówić się na wizytę negocjacyjną z Manexem.
16 | TO DO |  | 5 | 5 | Wynegocjować z Manexem zniżki na materiały budowlane.
17 | TO DO | Słonka | 1 | 1 | Zrobić dokładne zestawienie całej stali potrzebnej do budowy.
18 | IN PROGRESS | Słonki | 2 | 2 | Znaleźć źródła zakupu stali.
19 | TO DO |  | 2 | 2 | Zapoznać się z cennikiem stali u różnych dostawców.
20 | TO DO |  | 1 | 1 | Wybrać najlepszą ofertę dostawcy stali.
21 | TO DO |  | 1 | 1 | Zrobić dokładne zestawienie całego betonu potrzebnego do budowy.
22 | IN PROGRESS | Słonki | 2 | 2 | Znaleźć dostawców betonu.
23 | TO DO |  | 2 | 2 | Zapoznać się z cennikiem betonu u różnych dostawców.
24 | TO DO |  | 1 | 1 | Wybrać najlepszą ofertę dostawcy betonu.
|  |  | 31 | 31
2013-05-13 | 31
2013-05-14 | 27
2013-05-15
2013-05-16
2013-05-17
2013-05-18
2013-05-19
2013-05-20
2013-05-21
2013-05-22
2013-05-23
2013-05-24
2013-05-25
2013-05-26