## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania | Mieć ściany i podłogi. | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu | Mieć dach. | C
4 | M |  | 1 | Wybrać kierownika budowy | Dobrze pilnować postępu i jakości prac. | W
5 | M |  | 2 | Wybrać materiały, z których budujemy mury, dach, fundament | Ekipi wiedziały, z czego robić.
6 | S |  | 2 | Wytyczyć formalnie granice działki | Ich nigdy nikt nie podważył.
7 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza energetycznego | Móc wykonać instalację
8 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego | Móc wykonać instalację
9 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza gazowego | Móc wykonać instalację
10 | M |  | 2 | Posiadać pozwolenie na budowę zaktualizowane o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne | Móc działać w mocy prawa
11 | S |  |  | Zapewnić dostęp do prądu | Ekipy miały jak budować.
12 | S |  |  | Zapewnić dostęp do wody | Ekipy miały jak budować.
13 | M |  | 2 | Przygotować kosztorys prac do stanu deweloperskiego dla banku | Wiedzieć ile kosztuje budowa, jaki kredyt brać i ile brakuje gotówki na dany etap.
14 | M |  | 2 | Zbadać zdolność kredytową | Wiedzieć na jak duży kredyt możemy liczyć.
15 | M |  |  | Mieć przygotowany plac do budowy | Ekipa miała warunki do pracy
16 | M |  | 1 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej | Móc wykonać instalację
17 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka) | Móc wykonać instalację
18 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
19 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
20 | S |  |  | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
21 | M |  |  | Wykonaną instalację wentylacji mechanicznej | Mieć przyjemne powietrze.
22 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidne podstawy.
23 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
24 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
25 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
26 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
27 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
28 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
29 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
30 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
31 | M |  |  | Mieć posadzki
32 | M |  |  | Mieć schody
33 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
34 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
35 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
36
37
38
39
40
41
42

## 01_SprintBacklog
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Ranking firm realizujących instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
2 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
3 | IN PROGRESS | S+S | 2.5 | 2.5 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
4 | TO DO |  | 2.5 | 2.5 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
5 | IN PROGRESS | Słonek | 2 | 1.5 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
6 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
7 | IN PROGRESS | S+S | 20 | 14 | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
8 | IN PROGRESS | S+S | 2 | 2 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
9 | IN PROGRESS | S+S | 20 | 18 | Zestawienie ofert
10 | TO DO |  | 10 | 10 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
11 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Znaleźć trzecią i czwartą firme WM
12 | DONE | Słonek | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z trzema przedstawicielami
13 | DONE | S+S | 9 | 0 | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
14 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Zestawienie i ranking ofert firm WM
15 | DONE | Słonka | 4 | 0 | Zestawienie i ranking rekuperatorów
SUMA |  |  | 79.5 | 50.5
data | pozostało [h]
2012-12-30 | 80.5
2012-12-31 | 79
2013-01-01 | 76.5
2013-01-02 | 75.25
2013-01-03 | 70.45
2013-01-04 | 70.45
2013-01-05 | 69.95
2013-01-06 | 69.75
2013-01-07 | 69.75
2013-01-08 | 69.95
2013-01-09 | 64.25
2013-01-10 | 62.25
2013-01-11 | 60.25
2013-01-12 | 60.25
2013-01-13 | 60.25
2013-01-14 | 53.5
2013-01-15 | 53.5
2013-01-16 | 53.5
2013-01-17 | 50.5
2013-01-18 | 50.5
2013-01-19
2013-01-20
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-25
2013-01-26
2013-01-27
2013-01-28
2013-01-29
2013-01-30
2013-01-31
2013-02-01
2013-02-02
2013-02-03
Note on F2: Kotek: Prze oferte rozumie się: wycenę, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrazenie.
Note on F15: Kotek: 1. Comfortis, Konrad Czerw tel. 695-927-285 2. Rekuperatory.pl, tel ma Słonek 3. OptimumTech, tel: 71 722-02-89 (robią też płyty fundamentowe - chcę z nimi pogadać) 4. Interplast, tel. 71 781 80 27 (robią poza tym wszystkie inne instalacje: ogrzewanie, kanalizacja, płaszcze wodne na kominki)

## 02_SprintBacklog
SPRINT 02
Cel Sprintu: |  | Zapewnić uzbrojenie działki. Wybrać materiału do budowy. Rozpatrzyć opcje finansowania.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 |  |  | 10 |  | Policzyć koszt budowy 1m2 ściany w różnych technologiach (beton kom, pustak, porotherm, silikat, termomur) | TO DO
2 |  |  | 3 |  | Zrobić listę wad ścian w różnych technologiach. | IN PROGRESS
3 |  |  | 2 |  | Zestawienie cech materiałów wraz z kosztami. | DONE
4 |  |  | 4 |  | Dyskusja i wybór technologii murowania
5 |  |  | 0.5 |  | Umówić się na spotkanie z firmą projektową (od Taurona)
6 |  |  | 3 |  | Spotkanie z podwykonawcą Taurona
7 |  |  | 1 |  | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
8 |  |  | 0.5 |  | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
9 |  |  | 0.5 |  | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
10 |  |  | 0.5 |  | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
11 |  |  | 0.5 |  | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
12 |  |  | 2 |  | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
13 |  |  | 6 |  | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
14 |  |  | 2 |  | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
16 |  |  | 2 |  | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
17 |  |  | 0.5 |  | Umówić się z doradcą z Expandera na spotkanie
18 |  |  | 3 |  | Poznać zdolność kredytową (podczas spotkania z doradcą Expandera)
suma |  |  | 41 | 0
2013-01-20 | 41
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-25
2013-01-26
2013-01-27
2013-01-28
2013-01-29
2013-01-30
2013-01-31
2013-02-01
2013-02-02
2013-02-03
2013-02-04
2013-02-05
2013-02-06
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-09
2013-02-10
2013-02-11
2013-02-12
2013-02-13
2013-02-14
2013-02-15
2013-02-16

## 03_SprintBacklog
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
Wyegzekwowanie dowodu niezmienności wyznaczonych granic.