## Wydatki budowa
Etap | Typ | Dostawca | Opis | Kwota | Faktura numer | Data faktury | Data płatności | Zapłacono | Konto
0. Przed budową | Projekt | Archipelag | Zakup projektu | 2252 |  |  |  | 2012-04-16 | gotówka | Typ | Etap
0. Przed budową | Projekt | Wrocław | Mapa do celów projektowych | 650 |  |  |  | 2012-07-10 | gotówka | Materiał | 0. Przed budową
0. Przed budową | Usługa | Marek Glapa | Wynagrodzenie architekta | 2800 |  |  |  | 2012-10-15 | gotówka | Wykonawca | 1. Fundamenty
0. Przed budową | Usługa | Marek Glapa | Wynagrodzenie kierownika budowy | 3000 |  |  |  | 2013-03-18 | gotówka | Usługa | 2. Ściany nadziemia
0. Przed budową | Projekt | ZDiUK | Uzgodnienia | 148 |  |  |  | 2013-03-18 | gotówka |  | 3. Stropy, schody
0. Przed budową | Usługa | Tauron | Umowa | 2142 |  |  |  | 2013-03-19 | gotówka |  | 4. Dach
0. Przed budową | Usługa | Elektryk | Skrzynka Taurona | 400 |  |  |  | 2013-03-20 | gotówka |  | 5. Ocieplenie
0. Przed budową | Koszty kredytu | Sąd | Wpis BZ, wypis KW | 260 |  |  |  | 2013-03-27 | gotówka |  | 6. Okna i drzwi zewn
0. Przed budową | Projekt | Danuta Fabrowicz | Projekt płyty fundamentowej | 600 |  |  |  | 2013-03-29 | gotówka |  | 7. Ścianki działowe
0. Przed budową | Koszty kredytu | Urząd Skarbowy | Podatek od umowy najmu | 416 |  |  |  | 2013-04-03 | gotówka |  | 8. Instalacje wew
0. Przed budową | Koszty kredytu | Rzeczoznawca | Operaty szacunkowe | 1000 |  |  |  | 2013-04-08 | gotówka |  | 9. Biały montaż
0. Przed budową | Projekt | Tomasz Partyka | Projekty przyłączy | 1000 |  |  |  | 2013-04-18 | gotówka |  | 10. Tynki wewn, malowanie
0. Przed budową | Usługa | Operator Koparki | Rozsypanie tłucznia | 150 |  |  |  | 2013-04-27 | gotówka |  | Podłogi, podłoża, posadzki
0. Przed budową | Materiał | Marek | Siatka leśna | 200 |  |  |  | 2013-05-10 | gotówka |  | Drzwi wewn
0. Przed budową | Koszty kredytu | Urząd Skarbowy | Podatek od umowy najmu | 140 |  |  |  | 2013-05-12 | gotówka |  | Elewacja
0. Przed budową | Projekt | Tomasz Partyka | Partyka - update projektu kanalizacji | 200 |  |  |  | 2013-06-03 | gotówka |  | Wentylacja mechaniczna
0. Przed budową | Projekt | Tomasz Partyka | Partyka - update projektu kanalizacji | 200 |  |  |  | 2013-07-29 | gotówka |  | Zabudowa
0. Przed budową | Projekt | ZGK | Opłata do ZGK za ponowne uzgodnienie | 147 |  |  |  | 2013-08-02 | gotówka
0. Przed budową | Koszty kredytu | Bory | Wynagrodzenie Borek | 450 |  |  |  | 2013-08-29 | gotówka
0. Przed budową | Koszty kredytu | Sąd | Wniosek o wpis do hipoteki | 260 |  |  |  | 2013-08-23 | gotówka
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Folia | 1510.21 | 4817/T/08/2013 | 2013-08-08 | 2013-08-11 | 2013-08-09 | mbank dza
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 5878.78 | 4815/T/08/2013 | 2013-08-08 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Rura woda | 19.08 | 4877/T/08/2013 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Folia | 115.01 | 4916/T/08/2013 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Styropian | 8280.36 | 4969/T/08/2013 | 2013-08-13 | 2013-08-16 | 2013-08-15 | eb wsp
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 1657.43 | 5017/T/08/2013 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2013-08-16 | eb wsp
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 512.3 | 5042/T/08/2013 | 2013-08-16 | 2013-08-23 | 2013-08-21 | eb wsp
1. Fundamenty | Wykonawca | Antoni Nowak | Płyta fundamentowa | 10584 | 9/2013 |  |  | 2013-08-21 | eb wsp
1. Fundamenty | Usługa | Geodeta | Geodeta działka | 400 |  |  |  | 2013-07-19 | gotówka
1. Fundamenty | Usługa | Geodeta | Geodeta budynek | 650 |  |  |  | 2013-07-19 | gotówka
1. Fundamenty | Materiał | Nowak | Piasek | 7800 |  |  |  | 2013-07-19 | gotówka
1. Fundamenty | Materiał | Antoni Nowak | Folia Nowak | 335.18 | 698/2013 |  |  | 2013-09-04 | gotówka
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Beton | 7610.63 | 5337/T/08/2013 | 2013-08-28 | 2013-08-31 | 2013-08-29 | eb wsp
1. Fundamenty | Materiał | Manex | Kanalizacja | 992.96 | 4765/T/08/2013 | 2013-08-06 | 2013-08-09 | 2013-08-30 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Parter | 7010.82 | bez faktury |  |  | 2013-09-04 | gotówka
2. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Ściana kolankowa | 3078
2. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Mur poddasza | 2052
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki | 3813.05 | 5291/T/08/2013 | 2013-08-26 | 2013-09-02 | 2013-08-29 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Smoła | 66.18 | 5315/T/08/2013 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 2013-08-29 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki połówki | 649.32 | 5327/T/08/2013 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 2013-08-29 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Komin | 3084.07 | 5433/T/08/2013 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-08-30 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Zaprawa Nowak | 54 | F/SK/00799/13 |  |  | 2013-09-04 | gotówka
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Nadproża | 1415.36 | 5441/T/08/2013 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-04 | eb wsp
3. Stropy, schody | Wykonawca | Antoni Nowak | Strop | 10000
3. Stropy, schody | Materiał | Manex | Beton | 4489.5 | 6144/T/09/2013 | 2013-08-25 | 2013-08-28 | 2013-08-25 | eb wsp
3. Stropy, schody | Materiał | Manex | Belki, pustaki | 7792.51 | 5889/T/09/2013 | 2013-09-16 | 2013-09-19 | 2013-09-24 | eb wsp
4. Dach | Wykonawca | Antoni Nowak | Więźba | 5724
4. Dach | Wykonawca | Antoni Nowak | Dach | 6372
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Bloczki | 4163.04 | 5379/T/08/2013 | 2013-08-29 | 2013-09-01 | 2013-09-10 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Bloczki | 1214.22 | 5376/T/08/2013 | 2013-08-29 | 2013-09-01 | 2013-09-10 | eb wsp
3. Stropy, schody | Materiał | Manex | Stal | 2413.24 | 5732/T/09/2013 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 2013-09-10 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Stal | 227.55 | 5801/T/09/2013 | 2013-09-11 | 2013-09-14 | 2013-09-11 | eb wsp
3. Stropy, schody | Materiał | Manex | Stal | 247.93 | 5924/T/09/2013 | 2013-09-17 | 2013-09-20 | 2013-09-17 | eb wsp
2. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Beton na słupki | 360 |  |  | 2013-09-20 | 2013-09-20 | eb wsp
3. Stropy, schody | Materiał | Manex | Stal | 257.38 | 5991/T/09/2013 | 2013-09-19 | 2013-09-22 | 2013-09-19 | eb wsp
Suma |  |  |  | 56410.11 |  |  |  |  | 22

## Zestawienie kosztów
Suma z Kwota | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | Materiał | Wykonawca | Usługa | Projekt | Koszty kredytu | Suma końcowa
0. Przed budową | 200 |  | 8492 | 5197 | 2526 | 16415
1. Fundamenty | 34711.94 | 10584 | 1050 |  |  | 46345.94
2. Ściany nadziemia | 15046.79 | 12140.82 |  |  |  | 27187.61
3. Stropy, schody | 14669.2 | 10000 |  |  |  | 24669.2
4. Dach |  | 12096 |  |  |  | 12096
Suma końcowa | 64627.93 | 44820.82 | 9542 | 5197 | 2526 | 126713.75

## Etapy budowy
Kolumna1 | Planowane | Rzeczywiste | Plan suma | Rzecz różnica | Plan | Realizacja
Zero | 0 | 0 | 0 | 0
Fundamenty | 37600 | 46700 | 37600 | 9100 | 2013-08-13 | 2013-08-13
Ściany nadziemia | 37800 |  | 75400 |  | 2013-09-27
Stropy, schody | 43200 | 25000 | 118600 | -18200 | 2013-09-19 | 2013-09-20
Dach | 47500 |  | 166100 | -47500 | 2013-10-24
Ocieplenie | 32000 |  | 198100 | -32000
Okna i drzwi zewn | 21600 |  | 219700 | -21600
Ścianki działowe | 9700 |  | 229400 | -9700
Instalacje wew | 45700 |  | 275100 | -45700
Biały montaż | 16200 |  | 291300 | -16200
Tynki wewn, malowanie | 22200 |  | 313500 | -22200
Podłogi, podłoża, posadzki | 39900 |  | 353400 | -39900
Drzwi wewn | 6500 |  | 359900 | -6500
Elewacja | 31300 |  | 391200 | -31300
Wentylacja mechaniczna | 20000 |  | 411200 | -20000
Zabudowa | 31600 |  | 442800 | -31600
442800

## Harmonogram DB
DEUTSCHE |  | Kwota | Udział % | kredyt | wlsane | 0 | Nazwy etapów
1 | Przygotowanie terenu | 0 | 0% |  |  |  | Fundamenty | 37600
2 | Uzbrojenie terenu (przyłącza) | 8000 | 1.807% | 0 | 8000 | 5900 | Ściany nadziemia | 37800
3 | Roboty ziemne | 3200 | 0.7227% | 0 | 3200 |  | Stropy, schody | 43200
4 | Fundamenty | 17800 | 4.02% | 0 | 17800 |  | Dach | 47500
5 | Konsrtukcja podziemia | 0 | 0% |  |  |  | Ocieplenie | 32000
6 | Izolacja przeciwwilgociowa | 8600 | 1.942% | 0 | 8600 |  | Okna i drzwi zewn | 21600
7 | Ściany nadziemia | 37800 | 8.537% | 25400 | 12400 |  | Ścianki działowe | 9700
8 | Stopy, schody | 43200 | 9.756% | 43200 |  |  | Instalacje wew | 45700
9 | Ścianki działowe | 9700 | 2.191% | 9700 |  |  | Biały montaż | 16200
10 | Dach konstrukcja | 14600 | 3.297% | 14600 |  |  | Tynki wewn, malowanie | 22200
11 | Dach pokrycie | 32900 | 7.43% | 32900 |  |  | Podłogi, podłoża, posadzki | 39900
12 | Izolacja terminczna | 32000 | 7.227% | 32000 |  |  | Drzwi wewn | 6500
13 | Okna i drzwi zewn | 21600 | 4.878% | 21600 |  |  | Elewacja | 31300
14 | Drzwi wewn | 6500 | 1.468% | 6500 |  |  | Wentylacja mechaniczna | 20000
15 | Tynki wewn | 18900 | 4.268% | 18900 |  |  | Zabudowa | 31600
16 | Roboty malarskie | 3300 | 0.7453% | 3300 |  |  |  | 442800
17 | Podłoza | 12000 | 2.71% | 12000
18 | Podłogi, posadzki | 27900 | 6.301% | 27900
19 | El. Ślusarsko-kowalskie | 0 | 0% | 0
20 | Biały montaż | 16200 | 3.659% | 16200
21 | Elewacja | 31300 | 7.069% | 31300
22 | Roboty zewn(taras, schody) | 0 | 0% | 0
23 | Instalacje wew |  | 0% | 0
a | wodociagowa | 2700 | 0.6098% | 2700
b | kanalizacyjna | 6700 | 1.513% | 6700
c | gazowa | 2200 | 0.4968% | 2200
d | elektryczna | 15700 | 3.546% | 15700
e | c.o. | 18400 | 4.155% | 18400
24 | Ogrodzenie | 0 | 0% | 0
25 | Zagospodarowanie działki | 0 | 0% | 0
26 | Nadzór i dokumentacja | 0 | 0% | 0
27 | Inne, WM+R, Kuchnia, Szafy | 51600 | 11.65% | 51600
| RAZEM | 442800 | 100% | 392800 | 50000