## Oferty
Warunek | N | S | M | TZI-Team | Ekipa5 | Ekipa6
Wypełnienie 'ślepego' kosztorysu
Dostępność ekipy (kiedy mogą zacząć, czy mają inne zlecenia) | Jest na razie dostępny | Jest na razie dostępny |  | Jest na razie dostępny
Dotychczasowe realizacje | Własny dom (sprzed 10 lat) | brak, ale chętnie pokaże |  | http://www.domyosolin.pl, telefony na byłych inwestorów na życzenie
Referencje od byłych inwestorów
Opinie internetowe
Jaki mają czas wykonywania poszczególnych etapów (fundamenty, ściany, strop, dach) | ok. 3 miesiące do zakończenia dachu | ok..5 miesięcy (niestety nie pamiętam czy z dachem, którego nie robi, czy bez dachu) |  | 6-8 tygodni SSZ (bez okien).
Sposób zakupu i dostawy materiałów budowlanych | zakup własny | zakup własny, zniżki wykonawcy |  | Zakup i dostawa materiałów jest po stronie wykonawcy
Znajomość wybranych przez nas technologii (beton komórkowy, strop gęstożebrowy) | zna Ytonga | buduje raczej z ceramiki |  | Preferuje ceramikę, ale budował z betonu (jakiś kościół)
Umiejętności doradcze w zakresie technologii i materiałów (nastawienie na inwestora a nie na 'ulubione' metody i materiały) | Nie sugeruje sam, robi to co inwestor chce. Poleca kostę brukową | Poleca kostkę brukową |  | Zadeklarował, że będzie proponował lepsze rozwiązania jeśli takie zna. Od razu zaproponował podniesienie ścianki kolankowej. Zaproponował spadek dachu lukarny, schody drewniane, kosmetykę dachu.
Czy ma certyfikat znajomości materiału budowlanego (np. betonu komórkowego czy konkretnego stropu)
Jaki mają sposób komunikacji i raportowania postępu prac inwestorowi | N | S |  | Marek, TZI
Ile zatrudnia własnych pracowników (i od czego są fachowcami) | 6 osób |  |  | Z tego co się zorientowałam ma własnych pracowników, w tym TZI-ego od marca
Czy zatrudniają podwykonawców (i jakie mają w umowie warunki zatrudniania podwykonawców) | nie | Nie robi dachu |  | Robi do stanu deweloperskiego.
Czy maja własnego kierownika budowy? Osobę kontaktową, odpowiedzialną za zespół i projekt. | Nie mają kierownika budowy, osobą odpowiedzialną za kontak jest Nowak |  |  | Nie mają kierownika budowy. Pozytywnie nastawieni na KB Inwestora. Wykonuja dokumentację zdjęciową etapów.
Czy firma posiada cały niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia | tak |  |  | tak
Jak zabezpieczają teren budowy? | Ogrodzenie działki po stronie inwestora | Zdjęcie humusu - inwestor, Geodeta - inwestor, Pozostałe - wykonawca |  | Ogrodzenie działki po stronie Inwestora (możliwe przerzucenie na wykonawcę). Maja własne toalety, magazynki na materiały.
Jak sie ekipa zapatruje na bieżące zmiany od inwestora: np umiejscowienie ścianek działowych, podniesienie scianki kolankowej, zrobienie otworów okiennych 'pod wymiar' | Nie ma problemu, sugeruje, ze drobne zmiany w ramach pierwotnej wyceny | Ma zasadę aneksów do projektu, nie widzi przeszkód w zmianie otworów okiennych |  | Raczej nie ma problemu. Pod warunkim zatwierdzenia zmian przez kierownika budowy (usunięcie komina). Zmiany w formie aneksu (dopisanie pozycji). Zrobią słupki w otworach okiennych.
Jak rozwiązuja problem dostępu do wody/prądu? | Ma agregat, woda jest zamawiana | Ma agregat, wodę sugeruje pobierać z hydrantu. |  | Nie posiadają agregatu, prąd powinien być na działce. Woda z hydrantu.
Czy mają przykładowe umowy i jak wygląda taka umowa | Dostarczył
Sposób rozliczania i czy biorą zaliczki. | Rozliczenie po etapach |  |  | Jest zaliczka. Rozliczenie po zakończeniu etapu. Wycena zawiera wszystko (ceny materiałów zawierają 15% zniżki w hurtowni, pozostałe 5%zniżki wykonawca traktuje sobie jako koszt zakupu materiału). Faktury z 8% Vatem. Stawki nie ulegają zmianie.
Warunki odbioru budynku
Warunki niedotrzymania terminów / standardów.
Warunki zerwania umowy
Ogólne wrażenie | Wygląda na godnego zaufania, ma dobrą motywację do tej roboty | Nie wygląda na speca od płyt fundamentowych. Sugeruje, ze WG jest niezbędna przy kominku nie robi dachu
Kontakt

## Szablon oferty
Warunek | Ekipa1
Wypełnienie 'ślepego' kosztorysu
Dostępność ekipy (kiedy mogą zacząć, czy mają inne zlecenia)
Dotychczasowe realizacje
Referencje od byłych inwestorów
Opinie internetowe
Jaki mają czas wykonywania poszczególnych etapów (fundamenty, ściany, strop, dach)
Sposób zakupu i dostawy materiałów budowlanych
Znajomość wybranych przez nas technologii (beton komórkowy, strop gęstożebrowy)
Umiejętności doradcze w zakresie technologii i materiałów (nastawienie na inwestora a nie na 'ulubione' metody i materiały)
Czy ma certyfikat znajomości materiału budowlanego (np. betonu komórkowego czy konkretnego stropu)
Jaki mają sposób komunikacji i raportowania postępu prac inwestorowi
Ile zatrudnia własnych pracowników (i od czego są fachowcami)
Czy zatrudniają podwykonawców (i jakie mają w umowie warunki zatrudniania podwykonawców)
Czy maja własnego kierownika budowy? Osobę kontaktową, odpowiedzialną za zespół i projekt.
Czy firma posiada cały niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia
Jak zabezpieczają teren budowy?
Jak sie ekipa zapatruje na bieżące zmiany od inwestora: np umiejscowienie ścianek działowych, podniesienie scianki kolankowej, zrobienie otworów okiennych 'pod wymiar'
Jak rozwiązuja problem dostępu do wody/prądu?
Czy mają przykładowe umowy i jak wygląda taka umowa
Sposób rozliczania i czy biorą zaliczki.
Warunki odbioru budynku
Warunki niedotrzymania terminów / standardów.
Warunki zerwania umowy

## Kosztorys - szablon
Lp | Etapy robót budowlanych | cena brutto | cena brutto
1. | Usunięcie humusu fadromą
Ława – wykop
Podkład z betonu
Szalowanie – przygotowanie i montaż zbrojenia
Ułożenie betonu
2. | Fundament
Izolacja pozioma
Mur z bloczków betonowych
3. | Izolacja fundamentu
Zasypanie piaskiem
Zagęszczenie zagęszczarką
Ułożenie kanalizacji
Ułożenie betonu
Płyta betonowa
4. | Docieplenie fundamentu styropianem
5. | Parter
Izolacja pozioma
Mur parteru
Nadproża
Komin
6. | Strop
Ułożenie belek, pustaków stropowych
Wykonanie wieńcy, podciągów, żeber rozdzielniczych
Podstemplowanie, szalowanie, wibrator
Schody
Wylanie betonu
7. | Ściana kolankowa
Wieniec, trzpienie
8. | Mur poddasza
Szczyty
Komin
9. | Konstrukcja więżby
Komin
10. | Pokrycie dachu
Folia
Kontrłata, łata
Okna
Obróbki blacharskie
Orynnowanie
11. | Schody betonowe
12. | Ściany działowe
Nadproża
| Razem |  | 0

## Kosztorysy ekip - zestawienie
Lp | Etapy robót budowlanych | S - wykonawca | S - inwestor | ceny netto | N - wykonawca | N - inwestor | ceny netto | TZI - wykonawca | TZI - inwestor | ceny netto
1. | Usunięcie humusu fadromą | -
| Ława – wykop | -
| Podkład z betonu | -
| Szalowanie – przygotowanie i montaż zbrojenia | -
| Ułożenie betonu | -
2. | Fundament | -
| Izolacja pozioma | -
| Mur z bloczków betonowych | -
3. | Izolacja fundamentu | -
| Zasypanie piaskiem | x
| Zagęszczenie zagęszczarką | x
| Ułożenie kanalizacji | x
| Ułożenie betonu | x
| Płyta betonowa | x |  | 12250
4. | Docieplenie fundamentu styropianem | x |  | 750
5. | Parter |  | pomiary geodezyjne
| Izolacja pozioma | x | udostępnienie prądu |  | x
| Mur parteru | x | udostępnienie wody |  | x
| Nadproża | x |  |  | ?
| Komin | ? |  | 8730 | x |  | 6700
6. | Strop |  | pompa do betonu
| Ułożenie belek, pustaków stropowych | x
| Wykonanie wieńcy, podciągów, żeber rozdzielniczych | x |  |  | x
| Podstemplowanie, szalowanie, wibrator | x
| Schody | ? |  |  | x
| Wylanie betonu | ? |  | 10800 | x |  | 9800
7. | Ściana kolankowa | x |  |  | x
| Wieniec, trzpienie | ? |  | 2640 | ? |  | 2850
8. | Mur poddasza
| Szczyty | x |  | 3840 | x
| Komin | x |  | 1800 | x |  | 1900
9. | Konstrukcja więżby | - |  |  | x
| Komin | - |  |  | x |  | 5300
10. | Pokrycie dachu | - |  |  | x
| Folia | - |  |  | x
| Kontrłata, łata | - |  |  | x
| Okna | - |  |  | x
| Obróbki blacharskie | - |  |  | x
| Orynnowanie | - |  |  | x |  | 5900
11. | Schody betonowe | x | deski do szalunku | 3100 | -
12. | Ściany działowe | x |  | 5049 | -
| Nadproża | x |  |  | -
| Razem |  |  | 48959 |  |  | 32450 |  |  | 0
| Podatek |  |  | 3427.13 |  |  | 2596
| Razem brutto |  |  | 52386.13 |  |  | 35046 |  |  | 0
Sprzęt oraz deskowanie ( szalunki , stemple ) po stronie Wykonawcy .