## Arkusz1
Warunek | Ekipa1 | Ekipa2 | Ekipa3 | Ekipa4 | Ekipa5 | Ekipa6
Wypełnienie 'ślepego' kosztorysu
Dostępność ekipy (kiedy mogą zacząć, czy mają inne zlecenia)
Dotychczasowe realizacje
Referencje od byłych inwestorów
Opinie internetowe
Jaki mają czas wykonywania poszczególnych etapów (fundamenty, ściany, strop, dach)
Sposób zakupu i dostawy materiałów budowlanych
Znajomość wybranych przez nas technologii (beton komórkowy, strop gęstożebrowy)
Umiejętności doradcze w zakresie technologii i materiałów (nastawienie na inwestora a nie na 'ulubione' metody i materiały)
Czy ma certyfikat znajomości materiału budowlanego (np. betonu komórkowego czy konkretnego stropu)
Jaki mają sposób komunikacji i raportowania postępu prac inwestorowi
Ile zatrudnia własnych pracowników (i od czego są fachowcami)
Czy zatrudniają podwykonawców (i jakie mają w umowie warunki zatrudniania podwykonawców)
Czy maja własnego kierownika budowy? Osobę kontaktową, odpowiedzialną za zespół i projekt.
Czy firma posiada cały niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia
Jak zabezpieczają teren budowy?
Jak sie ekipa zapatruje na bieżące zmiany od inwestora: np umiejscowienie ścianek działowych, podniesienie scianki kolankowej, zrobienie otworów okiennych 'pod wymiar'
Jak rozwiązuja problem dostępu do wody/prądu?
Czy mają przykładowe umowy i jak wygląda taka umowa
Sposób rozliczania i czy biorą zaliczki.
Warunki odbioru budynku
Warunki niedotrzymania terminów / standardów.
Warunki zerwania umowy

## Kosztorys
STAN SUROWY |  |  | Czas wykonania | Koszt | Uwagi
Poziom zero
Roboty ziemne
Fundamenty
Izolacja fundamentów
Podkłady
Ściany
Ściany parteru
Ściany poddasza
Komin i kanały wentylacyjne
Zbrojenie
Dach
Konstrukcja
Pokrycie
STOLARKA
Okna i drzewi zewn
INSTALACJE
Instalacja sanitarna
Instalacja elektryczna
Instalacja gazowa
WYKOŃCZENIE
Ścianki działowe
Ocieplenie stropu poddasza
Stolarka wewnętrzna
Tynki
Izolacje podposadzkowe
Podłoga i posadzki
Malowanie
Elewacja
Opaska
Taras wejście

## Arkusz3
Warunek | Ekipa1
Wypełnienie 'ślepego' kosztorysu
Dostępność ekipy (kiedy mogą zacząć, czy mają inne zlecenia)
Dotychczasowe realizacje
Referencje od byłych inwestorów
Opinie internetowe
Jaki mają czas wykonywania poszczególnych etapów (fundamenty, ściany, strop, dach)
Sposób zakupu i dostawy materiałów budowlanych
Znajomość wybranych przez nas technologii (beton komórkowy, strop gęstożebrowy)
Umiejętności doradcze w zakresie technologii i materiałów (nastawienie na inwestora a nie na 'ulubione' metody i materiały)
Czy ma certyfikat znajomości materiału budowlanego (np. betonu komórkowego czy konkretnego stropu)
Jaki mają sposób komunikacji i raportowania postępu prac inwestorowi
Ile zatrudnia własnych pracowników (i od czego są fachowcami)
Czy zatrudniają podwykonawców (i jakie mają w umowie warunki zatrudniania podwykonawców)
Czy maja własnego kierownika budowy? Osobę kontaktową, odpowiedzialną za zespół i projekt.
Czy firma posiada cały niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia
Jak zabezpieczają teren budowy?
Jak sie ekipa zapatruje na bieżące zmiany od inwestora: np umiejscowienie ścianek działowych, podniesienie scianki kolankowej, zrobienie otworów okiennych 'pod wymiar'
Jak rozwiązuja problem dostępu do wody/prądu?
Czy mają przykładowe umowy i jak wygląda taka umowa
Sposób rozliczania i czy biorą zaliczki.
Warunki odbioru budynku
Warunki niedotrzymania terminów / standardów.
Warunki zerwania umowy