## Arkusz1
Zestawienie farb Mati
Pomieszczenie | Pow. m2 | Pow. M22 | Litrów z m2 | Ilość farby | Kolumna1 | Kolor | Uwagi
Sypialnia | 32 | 64 | 4.5714 | 2.5 | 5 | Lawenda/ Wrzosowy świt | Przednia ściana lawenda, boki - wrzos
Maciek | 27 | 54 | 3.8571 | 2.5 | 5 | Tropikalny las | Może jakąś scianę też się rozrobi jaśniej?
Druga sypialnia | 27 | 54 | 3.8571 | 2.5 | 5 | Słońce Hellady
Garderoba | 18 | 36 | 2.5714 | 0 | 0 |  | Jak zostanie jakiejść. Może mix?
Schody | 54 | 108 | 7.7143 | 5 | 10 | Stepy Bengalu | Na razie malujemy tylko przedpokój góra!!! (17m2)
Salon + wyspa | 98 | 196 | 14 | 7.5 | 15 | Garść muszelek
Salon komin | 4 | 8 | 0.57143 | 0 | 0 | Biała | Z czarnym pigmentem
Wiatrołap | 10 | 20 | 1.4286 | 0 | 0 | Stepy Bengalu | Deczko ze schodów pociemnione czarnym pigmentem
| 270 | 540 | 38.5714 | 20 | 40
Farba potrzebna (1l/14m2) | 19.2857 | 38.5714
Sufity góra | 70 | 140
Sufity dół | 60 | 120
| 130 | 260 |  | 10 | 20 |  | Jak kupimy wszystko w promocji, to będziemy mogli stwierdzić ile ew. dokupić po malowaniu…
Farba potrzebna (1l/12m2) | 10.8333 | 21.6667
Przyszły tydzień:
gruntowanie i obklejenie taśmami
Przyszły weekend:
malowanie

## Harmonogram prac malowania
| DM | DM | D | D | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM
| 2,5h | 3h | 1h | 7h | 7h | 3h | 3h | 3h | 6h | 6h | 8h
| środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | poniedziałek | środa | czwartek | sobota | niedziela | poniedziałek
| 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29
Akryl - przedpokój | bar: 2014-09-17
Akryl - sypialnia główna | bar: 2014-09-17
Akryl - garderoba | bar: 2014-09-18
Kuchnia, hol - ściany 2 | bar: 2014-09-20
Sypialnia żółta - sufit 1 | bar: 2014-09-17
Sypialnie żółta - sufit 2 | bar: 2014-09-18
Sypialnia żółta - ściany 1 | bar: 2014-09-21
Sypialnie żółta - ściany 2 | bar: 2014-09-22
Sypialnia zielona - sufit 1 | bar: 2014-09-17
Sypialnia zielona - sufit 2 | bar: 2014-09-18
Sypialnia zielona - ściany 1 | bar: 2014-09-21 to 2014-09-22
Sypialnia zielona - ściany 2 | bar: 2014-09-22
Sypialnia fiolet - sufit 1 | bar: 2014-09-20
Sypialnia fiolet - sufit 2 | bar: 2014-09-21
Sypialnia fiolet - ściany 1 | bar: 2014-09-24
Sypialnia fiolet - ściany 2 | bar: 2014-09-25
Garderoba - sufit 1 | bar: 2014-09-20
Garderoba - sufit 2 | bar: 2014-09-21
Garderoba - ściany 1 | bar: 2014-09-27
Garderoba - ściany 2 | bar: 2014-09-28
Przedpokój - sufit 1 | bar: 2014-09-20
Przedpokój - sufit 2 | bar: 2014-09-21
Przedpokój - ściany 1 | bar: 2014-09-27
Przedpokój - ściany 2 | bar: 2014-09-28
Wiatrołap - grunt | bar: 2014-09-18; 2014-09-20 to 2014-09-21
Wiatrołap - sufit 1 | bar: 2014-09-24
Wiatrołap - sufit 2 | bar: 2014-09-25
Wiatrołap - ściany 1 | bar: 2014-09-27
Wiatrołap - ściany 2 | bar: 2014-09-28
Kuchnia - zamówienie tapety | bar: 2014-09-19
Kuchnia - tapeta | bar: 2014-09-27
Kontener - zamówić | bar: 2014-09-24
Kontener - odebrać | bar: 2014-09-29