## Backlog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  |  | Instalację centralnego ogrzewania i ogrzewanie podłogowe | Było ciepło w domku.
2 | M |  |  | Przyłącze gazowe | Gaz dotarł do domu.
3 | M |  |  | Instalację gazową | Mieć czym grzać.
4 | M |  |  | Instalację wod-kan | Mieć wodę i się jej pozbywać.
5 | M |  |  | Instalację elektryczną | Mieć jasno i nowocześnie.
6 | M |  |  | Instalację wentylacji mechanicznej | Mieć świeże i ciepłe powietrze.
7 | M |  |  | Tynki wewnętrzne | Ściany były gładkie.
8 | M |  |  | Podłogi kafelkowe | Mieć po czym chodzić.
9 | M |  |  | Kuchnię | Mieć gdzie robić pyszności.
10 | M |  |  | Kominek (ew z dystrybucją powietrza) | Posiedzieć przytulnie.
11 | M |  |  | Łazienkę | Się myć i pięknić.
12 | S |  |  | Garaż | Było gdzie zaparkować.
13 | S |  |  | Pomieszczenie gospodarcze | Mieć gdzie prać, suszyć i prasować.
14 | M |  |  | Ocieplenie dachu | Zatrzymać ciepełko.
15 | S |  |  | Tynki zewnętrzne i elewację | Domek ładnie wyglądał.
16 | S |  |  | Podniesienie ziemi | Ogródek był równy.
17 | S |  |  | Ogrodzenie | Mieć spokój z sąsiadami.
18 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
19 | C |  |  | Systemy szaf w przedpokoju, sypialni, garderobie | Żeby móc wygodnie przechowywać fatałaszki
20 | C |  |  | Wykończyć poddasze | Żeby móc się tam bawić
21 | C |  |  | Drewnianą podłogę w gabinecie | Żeby spełnić marzenie Słonka
22
23

## Ekipy
ZAKRES PRAC | EKIPA | CENA | KONTAKT | Termin(?)
Tynki wewnętrzne | Od MKU | Tynki gipsowe, 20-21zł/m2
| Ze 'Świdnicy' | Wycenią
Instalacje wod-kan, podłogówka | Ze 'Świdnicy' | Wycenią
Kafelki | Od TZI | Nie wyceni bez pełnego projektu
| Ekipa od mamy Słonka | Pan 'Ząbek' ;)
| Od MNI | ok. 50zł/m2, nie wyceni bez projektu
| Od MWE | ok. 40zł/m2, nie wyceni bez projektu
Tynki zewnętrzne | Ekipa od Nowaka | 15zł/m2
Ekipa od mamy Słonka
Nottingham | 99 | zł/m2 | 50 | m2
Albinis | 90 | zł/m2 | 72 | m2
| od MNI | Ząbek
cena podstawowa | 6100 | 11430
zniszczenia 10% | 1143
RAZEM | 7243 | 11430

## 01_Sprint
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie
|  | S+S | Ziemia | Znaleźć telefon do koparki
|  | Słonek | Zwroty | Zadzwonić do Manexu o zwrot za wełnę
|  | Słonek | Zwroty | Dostarczyć Manexowi podpisane faktury-korekty
| Done | Słonek | Biurokracja | Telefon do urzedu skarbowego
|  | Słonek | Biurokracja | Telefon do sądu KW
| Done | Słonek | Przyłącza | Telefon do Kotopki
| Done | Słonek | Przyłącza | Telefon do AndreTech
3 |  |  | Zdrowie | Umówić z chirurgiem
3 |  |  | Zdrowie | Umówić z ortodontą
3 |  |  | Zdrowie | Umówić z dentystą
2 |  |  | Zdrowie | Zrobić zdjęcie zęba

## 02_Sprint
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie
2 | done | Słonek | Zwroty | Zadzwonić do Manexu o zwrot za wełnę | pn
2 | done | Słonek | Zwroty | Dostarczyć Manexowi podpisane faktury-korekty | pn
5 | done | Słonek | Biurokracja | Telefon/spacer do sądu KW
3 | Done | Słonek | DB | skonsultować zapis w Umowie z Agnieszką nieruchomości
3 | Done | Słonek | DB | skonsultować zapis w Umowie z Agnieszką DB (Z Dorotą DB)
2 | Done | Słonka | Zwrot VAT | Znaleźć biuro i skompletować dokumenty
3 | Done | Słonek | Zwrot VAT | Zanieść faktury do biura rachunkowego
2 | done | Słonek | Projektowanie | Namiary na firmy tynkarskie od Nowaka
2 | Done | Słonka | Projektowanie | Namiary na firmy tynkarskie/kaflowe od TZI
5 | done | Słonka | Projektowanie | Projekt oświetlenia domu z zewnątrz
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z chirurgiem
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z ortodontą
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z dentystą
2 | done | Słonek | Zdrowie | Zrobić zdjęcie zęba
40

## 03_Sprint
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie | Kolumna1
1 | DONE | Słonek | Instalacja elektryczna | Skonsultować miejsce kładzena kabli (czy będą szły podłogą ->czyli czy musimy zrobić elektrykę przed wylewką)
1 | DONE | Słonek | Kominek | Umówić się na sobotę na spotkanie
3 | DONE | S+S | Kominek | Spotkanie
3 | DONE | S+S | Kominek | Zrobić listę pytań
2 | DONE | Słonek | Łazienka | Dopytać Armalux o warunki obniżki ceny za projekt oraz umówić się z projektantką.
3 | DONE | S+S | Łazienka | Spotkać się z projektantką
3 | DONE | S+S | Łazienka | Wykonać dokładne pomiary łazienek
2 | DONE | Słonek | Łazienka | Dowiedzieć się od Nowaka jak wymierzyć wysokość skosu w łazience.
3 | DONE | Słoneka | Łazienka | Znaleźć i zadzwonić do dwóch innych hurtowni łazienek. | Krakowska 119; tel: 71334 99 33/34/35; Cortna, Avicenny, 71334 63 54; mowano, karmelkowa, 71 342 07 24
5 | DONE | S+S | Łazienka | Poszukać koncepcji, zapisać .jpg na pendrivie
1 | DONE | Słoneka | Przyłącze gazowe | Dowiedzeć się co się dzieje z Umową i kto będzie obsługiwał realizację przyłącza.
5 | TO DO | Słoneka | Zwrot VAT | Przejrzeć deklarację i faktury. Spisać wątpliwości.
2 | TO DO | Słoneka | Zwrot VAT | Wydrukować i złożyć deklarację.
2 | DONE | Słonek | Kafelki | Zadzwonić do ekipy z Zarowa
1 | DONE | Słoneka | Tynki | Telefon do tynkarza od MNI + czy potrzebne wcześniej parapety i czy montuje
1 | DONE | Słoneka | Tynki | Telefon do tynkarza od MWE+ czy potrzebne wcześniej parapety i czy montuje
1 | DONE | Słonek | Tynki | Telefon do ekipy od mamy Slonka+ czy potrzebne wcześniej parapety i czy montuje
2 | DONE | Słonek | Instalacje | Telefon do ekipy od mamy Slonka
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z ortodontą
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z dentystą
47

## 04_Sprint
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie | Uwagi
3 | TO DO | Słoneka | Zwrot VAT | Przejrzeć deklarację i faktury. Spisać wątpliwości.
2 | TO DO | Słoneka | Zwrot VAT | Wydrukować i złożyć deklarację.
| Done |  | Łazienka | Wybór kafli i przesłanie informacji Sylwii
Łazienka
|  |  | Instalacje | Ustalić kontakt do instalatora ze Świdnicy
|  |  | Instalacje | Wysłać mu dane dot. powierzchni i rzuty
|  |  | Dokumenty | Porządki w dokumentach
| Done |  | Rozliczenia | Uregulować rachunki (prąd)
|  |  | Rozliczenia | Rozliczyć PIT
|  |  | Rozliczenia | Skontrolować DB (wysokośc raty po obniżeniu%)
| Done |  | Rozliczenia | Oszacować najbliższe wydatki i kolejną transzę
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z ortodontą
3 | TO DO | Słonek | Zdrowie | Umówić z dentystą

## 05_Sprint
17-23.III.2014 |  | Instalacja wod-kan
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie | Uwagi
3 | done | Słonka | Zwrot VAT | Przejrzeć deklarację i faktury. Spisać wątpliwości.
2 |  | Słonka | Zwrot VAT | Wydrukować i złożyć deklarację. |  | Etykiety wierszy | Suma z SP
5 |  | Słonki | Łazienka | Zatwierdzić projekty łazienek |  | Słonek | 28
[6 empty] | Słonka | 35
5 | done | Słonka | Dokumenty | Porządki w dokumentach zwrotu VAT |  | Słonki | 10
5 | DONE | Słonka | Dokumenty | Porządki w dokumentach Mati |  | Suma końcowa | 73
5 | DONE | Słonka | Dokumenty | Porządki w dokumentach prywatne
5 | DONE | Słonka | Rozliczenia | Rozliczyć PIT
5 |  | Słonek | Rozliczenia | Rozliczyć PIT
5 | DONE | Słonka | Rozliczenia | Skontrolować DB (wysokośc raty po obniżeniu%)
3 | done | Słonka | Rozliczenia | Oszacować najbliższe wydatki i kolejną transzę
2 | DONE | Słonka | Rozliczenia | Zaktualizować wydatki w pliku
5 | done | Słonki | Wod kan | Przygotować wytyczne dla ekipy (wymiary, uwagi, pytania, stelaże, punkty)
2 | done | Słonek | Kominek | Umówić się na montaż doprowadzenia powietrza do kominka na środę
2 | done | Słonek | Rekuperatory | Odebrać klucz i spytać o umiejscowienie wylotu na skropliny
5 |  | Słonek | Ziemia | Zamówić ziemię
2 |  | Słonek | Ziemia | Zamówić koparkę
3 |  | Słonek | Ziemia | Wyrównać teren koparką
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z ortodontą
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z dentystą
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z chirurgiem od implanta

## 06_Sprint
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie | Uwagi
5 |  | Słonek | Ziemia | Zamówić ziemię
2 |  | Słonek | Ziemia | Zamówić koparkę
3 |  | Słonek | Ziemia | Wyrównać teren koparką |  | Etykiety wierszy | Suma z SP
[6 empty] | Słonek | 40
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z ortodontą |  | Słonka | 10
3 | done | Słonek | Zdrowie | Umówić z dentystą |  | Słonki | 14
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z chirurgiem od implanta |  | (puste)
[6 empty] | Suma końcowa | 64
2 |  | Słonka | Zwrot VAT | Wydrukować i złożyć deklarację.
3 |  | Słonki | Łazienka | Zatwierdzić projekty łazienek - wybór fototapety
5 |  | Słonek | Rozliczenia | Rozliczyć PIT
2 |  | Słonek | Instalacje | Telefon do AndreTech- jak zabezpieczyc przed kradzieżą rozdzielnie
3 | done | Słonki | Instalacje | Odebrać prace: podłogówka+posadzka
5 |  | Słonka | Tynki | Znaleźć alternatywę dla tynkarza z Trzebnicy
2 |  | Słonek | Rekuperatory | Telefon - co z tym dzwonkiem w łazienkach
2 | done | Słonek | Gaz | Zapytac AndreTech czy robią projekty i instalacje
3 |  | Słonka | Gaz | Telefon do podwykonawcy Gazowni - co robi, czego od nas potrzebuje
2 |  | Słonek | ZGK | Wyjasnić sprawę płatności za kanalizacje
5 |  | Słonek | ZGK | Wyjaśnić niedrożność kanalizacji
5 |  | Słonki | Nowak | Poprawki: wyrównanie schodów i drzwi garażowych.
3 |  | Słonki | Nowak | Poprawki: umycie dachu i rynien
3 | done | Słonek | Kominki | Dowiedzieć się co można/trzeba zamontować PRZED tynkami.

## 07_Sprint
SP | Status | Realizator | Zakres | Zadanie | Uwagi
5 |  | Słonek | Ziemia | Zamówić ziemię z Asfaltowej
2 |  | Słonek | Ziemia | Zamówić koparkę
3 |  | Słonek | Ziemia | Wyrównać teren koparką: ziemia z Asfaltowej, hałda
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z ortodontą
3 |  | Słonek | Zdrowie | Umówić z chirurgiem od implanta
2 |  | Słonka | Zwrot VAT | Wydrukować i złożyć deklarację.
3 |  | Słonki | Łazienka | Zatwierdzić projekty łazienek - wybór fototapety
5 |  | Słonek | Rozliczenia | Rozliczyć PIT
3 |  |  | Zwrot VAT | Odebrać kopie faktur z biura rachunkowego Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 239 II piętro
2 |  |  | Instalacje | Telefon do AndreTech- jak zabezpieczyc przed kradzieżą rozdzielnie
5 |  |  | Tynki | Znaleźć alternatywę dla tynkarza z Trzebnicy
2 |  |  | Rekuperatory | Telefon - co z tym dzwonkiem w łazienkach
3 |  |  | Gaz | Telefon do podwykonawcy Gazowni - co robi, czego od nas potrzebuje. Upewnić się, że wykonują instalacje wew (za ile?)
5 |  |  | Gaz | Poszukać projektanta instalacji
2 |  |  | ZGK | Wyjasnić sprawę płatności za kanalizacje
5 |  |  | ZGK | Wyjaśnić niedrożność kanalizacji
3 |  |  | Nowak | Zlecenie zmniejszenia otworu na drzwi garaz-kotłownia z 90cm na 80cm
3 |  |  | Nowak | Przeprowadzenie rozmowy o możliwościach zbudowania ścianki oddzielającej kotłownie od górnego biegu schodów
2 |  |  | Nowak | Zlecenie postawienia ścianki prysznicowej w dolnej łazience
3 |  |  | Nowak | Umówić się na położeniu rur drenażowych (od rynien do krańców działki)
2 |  |  | Nowak | Zlecenie umycia dachu i rynien
3 |  |  | Parapety | Obdzwonić 3-4 dostawców, poznać ceny i terminy wykonania
2 |  |  | Parapety | Zamówić parapety u wybranego dostawcy