## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania |  | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu |  | C
4 | M |  |  | Wybrać kierownika budowy |  | W
5 | M |  |  | Mieć przygotowany plac do budowy
6 | M |  | 1 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej
7 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka)
8 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
9 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
10 | S |  |  | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
11
12 | M |  |  | Wykonaną instalację mechaniczną | Mieć przyjemne powietrze.
13 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidn.e podstawy.
14 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
15 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
16 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
17 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
18 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
19 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
20 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
21 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
22 | M |  |  | Mieć posadzki
23 | M |  |  | Mieć schody
24 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
25 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
26 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
27
28
29
30
31
32
33

## 01_SprintBacklog
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Posiadanie projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
2 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
3 | TO DO |  | 2.5 | 2.5 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
4 | TO DO |  | 2.5 | 2.5 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
5 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
6 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
7 | TO DO |  | 20 | 20 | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
8 | TO DO |  | 20 | 20 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
9 | TO DO |  | 2 | 2 | Zestawienie ofert
10 | TO DO |  | 10 | 10 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
11 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Znaleźć trzecią i czwartą firme WM
12 | IN PROGRESS | Słonek | 0.5 | 0.25 | Umówić się na spotkanie z czterema przedstawicielami
13 | IN PROGRESS | S+S | 9 | 6 | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
14 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1.5 | Zestawienie i ranking ofert firm WM
15 | IN PROGRESS | Słonka | 4 | 2 | Zestawienie i ranking rekuperatorów
16 | TO DO |  | 1 | 1 | Zamówienie projektu w wybranej firmie
SUMA |  |  | 80.5 | 69.75
data | pozostało [h]
2012-12-30 | 80.5
2012-12-31 | 79
2013-01-01 | 76.5
2013-01-02 | 75.25
2013-01-03 | 70.45
2013-01-04 | 70.45
2013-01-05 | 69.95
2013-01-06 | 69.75
2013-01-07
2013-01-08
2013-01-09
2013-01-10
2013-01-11
2013-01-12
2013-01-13
2013-01-14
2013-01-15
2013-01-16
2013-01-17
2013-01-18
2013-01-19
2013-01-20
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-25
2013-01-26
2013-01-27
2013-01-28
2013-01-29
2013-01-30
2013-01-31
2013-02-01
2013-02-02
2013-02-03
Note on F2: Kotek: Prze oferte rozumie się: wycenę, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrazenie.
Note on F15: Kotek: 1. Comfortis, Konrad Czerw tel. 695-927-285 2. Rekuperatory.pl, tel ma Słonek 3. OptimumTech, tel: 71 722-02-89 (robią też płyty fundamentowe - chcę z nimi pogadać) 4. Interplast, tel. 71 781 80 27 (robią poza tym wszystkie inne instalacje: ogrzewanie, kanalizacja, płaszcze wodne na kominki)

## 02_SprintBacklog
SPRINT 02
Cel Sprintu:
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie