## Adaptacja - done
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Czy wymaga dodatkowej wiedzy lub konsultacji | Wynik konsultacji | Uzgodnienie
Zmiany w projekcie | Piwnica | Czy robić? | nie widzę potrzeby, to dodatkowe koszty budowy i drenażu | 3 - fajnie, jakby było | W razie Niemca | 3 - fajnie, jakby było |  |  | NIE
| Podwyższenie scianki kolankowej |  | Nie na tym etapie. Ryzyko zbyt wysoko umieszczonych okien połaciowych. Sugeruja przeniesienie decyzji na etap budowy i podjęcie decyzji już na miejscu. | [5 empty] | Tak
Wybór architekta |  |  | Marek Glapa - Smolec
Media | Prąd | Z jakiego dostawcy korzystamy? Do sprawdzenia jacy dostawcy są do wyboru w Smolcu.
| Prąd | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
| Gaz | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
| Woda | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
| Kanalizacja | Wniosek o przyłącze - do ustalenia czy robimy sami czy zlecamy architektowi. | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie
Działka | Przekształcenie działki w budowlaną. | Kto zajmie się przekształceniem działki? | Robimy sami - już w trakcie |  | Robimy sami - już w trakcie |  |  |  | TAK

## Etap budowy SSZ- uzgodnienia
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Czy wymaga dodatkowej wiedzy lub konsultacji | Wynik konsultacji | Uzgodnienie
Funda menty | Rodzaj | Klasyczne czy płyta fundamentowa? | [7 empty] | 1 - bardzo ważne
| Drenaż fundamentów | Trzeba poczytać czy w ogóle jest z czego wybierać czy robotnicy sami okreslą jak to trzeba zrobić. | Architekt mówi, ze to nie jest konieczne. Sugeruje nawet płytę fundamentową. Wykonawca sam określi i doradzi.
| Ocieplenie | Jakie materiały, grubość | [7 empty] | 2 - ważne
Ściany | Parapety | Jakie gdzie? | Plastikowe |  | Plastikowe |  |  |  | Plastikowe | 3 - fajnie, jakby było
| Ścianka kolankowa | Czy podwyższać? | Tak, ale sprawdzić, czy okna połaciowe nie będą za wysoko
| Brama garażowa | Model | Sztywna | 4 - można zyć bez tego | Segmentowa | 3 - fajnie, jakby było |  |  |  | 4 - można zyć bez tego
| Rolety | Typ/model | Antywłamaniowe na dole, z moskitierą | [6 empty] | 5 - nieistotne
| Okna - szyby | wsp. Przenikania ciepła, liczba komór | [6 empty] | bez nawiewników (gdy WM), energooszczedne jeśli wymaga tego warunek dopłaty
| Okna, parapety wew. | Jakie gdzie? | [6 empty] | PCV, ciemny brąz
| Okna - rozmiar, umiejscowienie | rezygnacja z wielkich okien w wykuszu na rzecz standardowych (lub lekko wyższych) | [6 empty] | zgoda
|  | pomniejszenie okien narożnych w kuchni i gabinecie | [6 empty] | zgoda
zmniejszenie szerokości drzwi tarasowych (do uzgodnienia jeszcze)
| Materiał | silikat/pustak/bloczki?
| Ścianki działowe | pomniejszenie spiżarni (i dostosowanie potem blacika w kuchni do wygodnego przejścia z salonu)
|  | Gdzie urządzić pralnię i suszarnię? | zamiast garderoby na piętrze |  | Zamiast garderoby na poddaszu
| Ocieplenie | Dwie warstwy | dwie warstwy (druga przykrywa szczeliny pierwszej) | 3 - fajnie, jakby było | tak, żeby było optymalnie pod kątem zużycia energii | 3 - fajnie, jakby było | TAK
| Drzwi zewnętrzne | Jaki model
| Schody wewnętrzne | Jaki model
| Komin do kominka | Doskosowanie konstrukcji komina do planowanej instalacji kominka i wentylacji
| Komin do kotła | Czy można zrezygnować z komina na rzecz przewodu spalinowego w ścianie? Jakie zmiany adaptacyjne niesie za soba usunięcie | Wentylek |  | Wentylek
Dach | Dachówka | Kolor i typ (materiał) dachówki | [6 empty] | Grafitowa, ceramiczna
| Panele słoneczne | Czy kupujemy panele? | Nieoptymalne rozwiązanie |  | Obliczyc raz jeszcze uwzględniając dopłatę |  |  |  | Odrzucamy
| Okna połaciowe | czy i gdzie robimy? | Sypialnia jest już dostatecznie oświetlona drzwiami tarasowymi i drzwiami wykuszowymi
| Ocieplenie | Jakie materiały, grubość
Okna
Parter:
| Kuchnia | 2 | 865x1135 | 900x1200 | ok.
| Wykusz | 2 | 865x1435 | 900x1500 | ok.
| Wykusz | 1 | 2065x1435 | 2100x1500 | ok.
| Taras | 3 | przesuwne, na zamówienie
| Gabinet | 1 | 865x1135 | 900x1200 | ok.
| Gabinet | 1 | 1465x1135 | 1500x1200 | ok.
| Pom.gosp.ogród | 1 | 1165x535 | 1200x600 | ok.
| Garaż | 1 | 1165x535 | 1200x600 | ok.
| Pom.gosp | 1 | 1165x535 | 1200x600 | ok.
Piętro:
| Pokoiki | 2 | 865x2095 | 90x2160 | drzwi balkonowe |  | ok.
| Pokoiki | 2 | 78x118 |  | okna dachowe |  | ok.
| Sypialnia | 2 | 865x2095 | 90x2160 | drzwi balkonowe |  | ok.
| Sypialnia | 1 | 78x118 |  | okna dachowe |  | ok.
| Korytarz | 1 | 1465x535 | 1500x600 |  |  | ok.
| Łazienka | 1 | 865x1135 | 900x1200 |  |  | ok.
| Łazienka | 1 | 78x118 |  | nad wc |  | ok.
| Garderoba | 1 | 78x118 |  |  |  | ok.

## Etap budowy SD - uzgodnienia
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Dodatkowa wiedza lub konsultacja | Wynik konsultacji | Uzgodnienie
Wentylacja | Instalacje wentylacyjne | WG czy WM z rekuperacją i czy z GWC | WM z rekuperatorem |  | WM z rekuperatorem, GWC jeśli uzasadnione ekonomicznie
|  | Gdzie będzie zainstalowany rekuperator | W pom. gospodarczym |  | W pomieszczeniu gosporadczym (po prawej)
Instlacja grzewcza | Grzejniki | Jakie grzejniki gdzie? | Ogrzewanie podłogowe w kuchni, salonie i lazienkach. W pozostałych grzejniki.
| Kocioł | Rodzaj kotła | Gazowy kondensacyjny |  |  |  |  | TAK
| Sterowanie | Sterownik ogrzewania | Sterownik umożliwiający wybór godzin ogrzewania (np..nie grzejący okreslonych godzinach), pozwala na niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania | 2 - ważne | możliwość programowania różnych temperatur dla różnych pór dnia, dostępne przez www | 2 - ważne
|  | Gdzie będą panele administracyjne |  |  | Na ścianie między kuchnią i korytarzem (ściana admina) |  |  | TAK | Na ścianie między kuchnią i korytarzem (ściana admina)
| Kominek | Instalacja - czy z płaszczem wodnym? | tak, w jednej instalacji |  | tak |  | TAK | dodatkowy koszt to ok. 1,5tys, wspomaganie ogrzewania zimą
|  | Instalacja - nawiew grawitacyjny (tak jak u MKU) |  |  |  |  | TAK |  | NIE
Instalacja wodno-kanalizacyjna | Punkty poboru/odbioru | Umiejscowienie dopływów/odpływów wody: lokalizacja kranów, wanny, toalety itp.
| Toaleta | Gdzie umiejscowić? | Pod ścianką kolankową, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń. | 2 - ważne | Pod ścianką kolankową, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń. | 2 - ważne |  |  | Pod ścianką kolankową, żeby optymalnie wykorzystać przestrzeń.
| Licznik z wodą | w pom.gosp.1 na ścianie graniczącej z garażem (70cm od ściany frontowej, wysokość 100cm) | [6 empty] | w pom.gosp.1 na ścianie graniczącej z garażem (70cm od ściany frontowej, wysokość 100cm)
Elektryczna | Punkty poboru | Umiejscowienie gniazdek elektrycznych, punktów oświetlenia
Gazowa | Punkty poboru | Umiejscowienie dopływu gazu: miejsce na kuchenkę gazową, czy kuchnia gazowa?
Inne | Centralny odkurzacz | Robimy coś takiego? | nie |  | nie |  |  |  | Nie robimy

## Wykończenie - uzgodnienia
Kategoria | Obszar | Do uzgodnienia | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Czy wymaga dodatkowej wiedzy lub konsultacji | Wynik konsultacji | Uzgodnienie
Salon | Kominek | Jak ma wyglądać ścianka wogół kominka | [6 empty] | http://www.youtube.com/watch?v=Bdo2M1ojdWs - 19sekunda
Kuchnia | Lodówka | Umiejscowienie | na ścianie frontowej (uniknięcie efektu Rosomaka przy umieszczeniu lodówki na ścianie graniczącej z przedsionkiem) | [5 empty] | Zgoda
| Blacik | Czy robimy | Tak, kosztem spiżarki, żeby ergonomicznie dojść do kuchni |  | Spiżarka wtedy jako szafa wnękowa. |  |  |  | Zgoda
| Ciąg | Układ sprzętów | lodówka, blat, zlew, blat narożny, blat, kuchenka, blat narożny, blacik (szczegółowe wymiary ciągu do późniejszych | [5 empty] | Zgoda
Ogród | Grunt | Kiedy zrobić randap? | Po zasypaniu fundmentów. Zgodnie z instrukcją środka czyli w okolicach maja.
Sprzęt | AGD | Czy kupić suszarke do prania? | Dla dwóch osób nie ma potrzeby | 3 - fajnie, jakby było

## Harmonogram
Mati | Umowa Tauron - podpisać, odesłać
Projekty przyłączy - skontaktować się z Partyką.
Obniżenie EP - określenie jakie metody musimy zastosować, by obnizyc EP
Rekuperacja - poczytać
| Termin ważności mapy do celów projektowych | pół roku od 27.06.2012 to 27.12.2012
Harmonogram Mati
| Uzyskanie pozwolenia na budowę | 2012-11-08 | 2012-12-20
| Uzyskanie projektów przyłączy | 2012-11-21 | 2012-12-21
| Przegląd ofert kredytów hipotecznych | 2013-01-01 | 2013-02-01
| Przygotowanie dokumentacji projektowej dla banku | 2013-02-01 | 2013-02-15
| Podpisanie umowy hipotecznej |  | 2013-03-01
| Sprzedaż Gwareckiej |  | 2012-12-15
| Zamknięcie Umowy na Gwarecką |  | 2013-01-15
| Podpisanie umowy z wykonawcą |  | 2012-12-15
| Przegląd i negocjacje z wykonawcami | 2012-10-24 | 2012-12-15
| Randap | 2013-04-01 | 2013-05-01
Zakup materiałów budowalnych przed sezonem
| Rozpoczącie budowy |  | 2013-04-01
| Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy (7dni przed rozpoczęciem budowy) |  | 2013-03-20