## Arkusz1
Warunek | N | S | M | TZI-Team | Ekipa5 | Ekipa6
Wypełnienie 'ślepego' kosztorysu
Dostępność ekipy (kiedy mogą zacząć, czy mają inne zlecenia) | Jest na razie dostępny | Jest na razie dostępny
Dotychczasowe realizacje | Własny dom (sprzed 10 lat) | brak, ale chętnie pokaże
Referencje od byłych inwestorów
Opinie internetowe
Jaki mają czas wykonywania poszczególnych etapów (fundamenty, ściany, strop, dach) | ok. 3 miesiące do zakończenia dachu | ok..5 miesięcy (niestety nie pamiętam czy z dachem, którego nie robi, czy bez dachu)
Sposób zakupu i dostawy materiałów budowlanych | zakup własny | zakup własny, zniżki wykonawcy
Znajomość wybranych przez nas technologii (beton komórkowy, strop gęstożebrowy) | zna Ytonga | buduje raczej z ceramiki
Umiejętności doradcze w zakresie technologii i materiałów (nastawienie na inwestora a nie na 'ulubione' metody i materiały) | nie sugeruje sam, robi to co inwestor chce poleca kostę brukową | poleca kostkę brukową
Czy ma certyfikat znajomości materiału budowlanego (np. betonu komórkowego czy konkretnego stropu)
Jaki mają sposób komunikacji i raportowania postępu prac inwestorowi | Nowak | Siciński
Ile zatrudnia własnych pracowników (i od czego są fachowcami) | 6 osób
Czy zatrudniają podwykonawców (i jakie mają w umowie warunki zatrudniania podwykonawców) | nie | nie robi dachu
Czy maja własnego kierownika budowy? Osobę kontaktową, odpowiedzialną za zespół i projekt. | nie mają kierownika budowy, osobą odpowiedzialną za kontak jest Nowak
Czy firma posiada cały niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia | tak
Jak zabezpieczają teren budowy? | ogrodzenie działki po stronie inwestora | zdjęcie humusu - inwestor - geodeta - inwestor pozostałe - wykonawca
Jak sie ekipa zapatruje na bieżące zmiany od inwestora: np umiejscowienie ścianek działowych, podniesienie scianki kolankowej, zrobienie otworów okiennych 'pod wymiar' | nie ma problemu, sugeruje, ze drobne zmiany w ramach pierwotnej wyceny | ma zasadę aneksów do projektu, nie widzi przeszkód w zmianie otworów okiennych
Jak rozwiązuja problem dostępu do wody/prądu? | ma agregat, woda jest zamawiana | ma agregat, wodę sugeruje pobierać z hydrantu
Czy mają przykładowe umowy i jak wygląda taka umowa | dostarczył
Sposób rozliczania i czy biorą zaliczki. | rozliczenie po etapach
Warunki odbioru budynku
Warunki niedotrzymania terminów / standardów.
Warunki zerwania umowy
Ogólne wrażenie | wygląda na godnego zaufania, ma dobrą motywację do tej roboty | nie wygląda na speca od płyt fundamentowych, sugeruje, ze WG jest niezbędna przy kominku nie robi dachu
Kontakt

## Kosztorys
STAN SUROWY |  |  | Czas wykonania | Koszt | Uwagi
Poziom zero
Roboty ziemne
Fundamenty
Izolacja fundamentów
Podkłady
Ściany
Ściany parteru
Ściany poddasza
Komin i kanały wentylacyjne
Zbrojenie
Dach
Konstrukcja
Pokrycie
STOLARKA
Okna i drzewi zewn
INSTALACJE
Instalacja sanitarna
Instalacja elektryczna
Instalacja gazowa
WYKOŃCZENIE
Ścianki działowe
Ocieplenie stropu poddasza
Stolarka wewnętrzna
Tynki
Izolacje podposadzkowe
Podłoga i posadzki
Malowanie
Elewacja
Opaska
Taras wejście

## Arkusz3
Warunek | Ekipa1
Wypełnienie 'ślepego' kosztorysu
Dostępność ekipy (kiedy mogą zacząć, czy mają inne zlecenia)
Dotychczasowe realizacje
Referencje od byłych inwestorów
Opinie internetowe
Jaki mają czas wykonywania poszczególnych etapów (fundamenty, ściany, strop, dach)
Sposób zakupu i dostawy materiałów budowlanych
Znajomość wybranych przez nas technologii (beton komórkowy, strop gęstożebrowy)
Umiejętności doradcze w zakresie technologii i materiałów (nastawienie na inwestora a nie na 'ulubione' metody i materiały)
Czy ma certyfikat znajomości materiału budowlanego (np. betonu komórkowego czy konkretnego stropu)
Jaki mają sposób komunikacji i raportowania postępu prac inwestorowi
Ile zatrudnia własnych pracowników (i od czego są fachowcami)
Czy zatrudniają podwykonawców (i jakie mają w umowie warunki zatrudniania podwykonawców)
Czy maja własnego kierownika budowy? Osobę kontaktową, odpowiedzialną za zespół i projekt.
Czy firma posiada cały niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia
Jak zabezpieczają teren budowy?
Jak sie ekipa zapatruje na bieżące zmiany od inwestora: np umiejscowienie ścianek działowych, podniesienie scianki kolankowej, zrobienie otworów okiennych 'pod wymiar'
Jak rozwiązuja problem dostępu do wody/prądu?
Czy mają przykładowe umowy i jak wygląda taka umowa
Sposób rozliczania i czy biorą zaliczki.
Warunki odbioru budynku
Warunki niedotrzymania terminów / standardów.
Warunki zerwania umowy