## Do uzgodnienia
Etap | Kategoria | Do uzgodnienia | Ścieżka do celu | Propozycja Słonka | Priorytet | Propozycja Słonek | Priorytet | Uzgodnienie
Adaptacja | Pralnia i suszarnia | Gdzie urządzić? | Czy wg planu jest w pom.gosp? | zamiast garderoby na górze | 3 - fajnie, jakby było |  |  | Zamiast garderoby na poddaszu | 1 - bardzo ważne | Adaptacja
Adaptacja | Piwnica | Czy robić? |  | nie widzę potrzeby, to dodatkowe koszty budowy i drenażu | 3 - fajnie, jakby było | W razie Niemca | 3 - fajnie, jakby było |  | 2 - ważne | Wykończenie
Adaptacja | Ogrzewanie | Jakie paliwo? Gaz, węgiel, drewno, pompa ciepła, panele, kombinacje powyższych, inne |  | panele? |  |  |  |  | 3 - fajnie, jakby było
Adaptacja | Ogrzewanie | Jaka instalacja? (podłogowe, grzejniki czy nawiew?) |  | podłogowa - do sprawdzenia koszty i zalety |  |  |  |  | 4 - można zyć bez tego
Adaptacja | Ogrzewanie | Czy kominek podłączony do instalacji? |  | to dobry pomysł | 2 - ważne |  |  |  | 5 - nieistotne
Adaptacja | Ogrzewanie | Jakie sterowanie? Jaka automatyka? |  | pozwala na niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania | 2 - ważne | możliwość programowania różnych temperatur dla różnych pór dnia | 2 - ważne
Adaptacja | Budowa | Dodatkowa warstwa pustaków do podwyższenia pomieszczeń na poddaszu? |  | TAK |  | TAK |  | TAK
Adaptacja | Łazienka | Drzwi oddzielające ubikację | Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni w łazience | TAK | 2 - ważne
Adaptacja | Łazienka | Umiejscowienie toalety | Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni w łazience |  |  |  |  | Pod skosem po podwyższeniu ścianki kolankowej
Wykończenie |  | Czy kupic suszarkę? | Zapytać o opinię JZI | dla dwóch osób nie ma potrzeby | 3 - fajnie, jakby było
Wykończenie | Garderoba | Ustalić zastosowanie. Gdzie trzymać walizki? |  | szafki pod schodami
Wykończenie | Wystrój | Sciana wokół kominka i spiżarki | [5 empty] | http://www.youtube.com/watch?v=Bdo2M1ojdWs - 19sekunda
Adaptacja | Ocieplenie ścian | Ile warstw ocieplenia i jaki materiał? |  | dwie warstwy (druga przykrywa szczeliny pierwszej) | 3 - fajnie, jakby było | tak, żeby było optymalnie pod kątem zużycia energii | 3 - fajnie, jakby było
Wykończenie | Okna |  | Drewniane czy plastikowe (lub plastikowe stylizowane)?

## Do załatwienia
Kategoria | Podkategoria | Źródło informacji | Termin | Wynik
Podłączenie mediów | Kanalizacja | architekt | sobota
| Prąd | architekt | sobota
| Gaz | architekt | sobota
Projekt | dokupowanie pakietów' | telefon | czwartek | można w dowolnej chwili dokupić kosztorys i inne dodatki
Randap |  | telefon do rolnika / sprzedająca / sąsiedzi | sobota
Przekształcenie działki |  | architekt | sobota

## Do ustalenia
Podłączenie mediów | Kanalizacja | czy sam to załatwi z gminą?, kto wykonuje przyłączenie?, czy osobno do granicy działki i do budynku? | architekt | sobota
| Prąd | kiedy podłączyć?, czy wystarczy plan(warunki przyłączenia)?, do kogo się zwrócić - kto jest dostawcą w Smolcu? | architekt | sobota
| Gaz | kiedy podłączyć?, czy wystarczy plan(warunki przyłączenia)?, gdzie się zgłosić? | architekt | sobota
| Woda | kiedy podłączyć?, czy wystarczy plan(warunki przyłączenia)?, gdzie się zgłosić? | architekt | sobota
Cennik |  | ceny poszczególnych usług: zmiana w projekcie, plany przyłaczy, pozwolenie
Zmiany konstrukcyjne | Pustak - dodatkowa warstwa | czy trzeba zawierać w projekcie?
Wewnętrzne instalacje |  | Jakie decyzje potrzebne do projektu (rodzaj ogrzewania, czy kominek podłączony do ogrzewania, wentylacja mechaniczna)?
Działka | Drenaż | Czy jest potrzebny projekt drenażu? Jak zmienia się projekt drenażu w przypadku robienia piwnicy?
| Przekształcenie działki na budowlaną | Czy architekt się tym zajmie? Ile to może potrwać?

## Ogrzewanie
| Węgiel | Gaz | Pompa ciepła | Nawiewowe (Rekuperator) | Panele słoneczne | Drewno | Kominkowe | Ekogroszek
Koszt 1kWh (żródło 1) | 0.17 | 0.18 | 0.17 |  |  |  |  | 0.12
Koszt 1kWh (źródło 2) |  | 0.21 | 0.12 |  |  | 0.17 |  | 0.15
Roczny Kosz ogrzewania 140m2 i wody 300l/d |  | 4500 |  |  |  | 3900 |  | 3700
Koszt urządzenia |  |  | najtańsza 25kW kosztuje 30000 |  |  |  |  | ok.. 10000 (25kW)
Koszt instalacji |  |  | 93000 - http://vikersonn.pl/pompa-ciepla/52.11.200 | od 40000, centralka 10000
Trwałość |  |  | Bjorn - wieczysta gwarancja (na pompę? Czy instalacje) | kilkadziesiąt lat
Przegląd
Obsługa |  |  | Bezobsługowa | Bezobsługowa |  |  |  | wg opinii: załadunek latem co 14 dni, zima co 3-5 dni
Sterownik |  |  | Wbudowany w pompe Bjorn |  |  |  |  | jest wybór
Komfort |  |  |  | Trzeba mieć zamknięte okna - do kitu
Ogrzewanie podłogowe | ok. 150zł/m2 | czyli | 21000
Mati
wspolczynnik przenikania ciepła | 0.19 | W/m2K
zapotrzebowanie na ciepla wode | 4.8 | kW | doba
zapotrzebowanie na wode i ogrzewanie | 24 | kW
zapotrzebowanie gazu na rok na ogrzewanie i c.w. | 4275 | m3/rok
Ekogroszek
Kocioł ok. 10000