## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania |  | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu |  | C
4 | M |  |  | Wybrać kierownika budowy |  | W
5 | M |  |  | Mieć przygotowany plac do budowy
6 | M |  | 1 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej
7 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka)
8 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
9 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
10 | S |  |  | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
11
12 | M |  |  | Wykonaną instalację mechaniczną | Mieć przyjemne powietrze.
13 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidn.e podstawy.
14 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
15 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
16 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
17 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
18 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
19 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
20 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
21 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
22 | M |  |  | Mieć posadzki
23 | M |  |  | Mieć schody
24 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
25 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
26 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
27
28
29
30
31
32
33

## 01_SprintBacklog
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Posiadanie projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
| TO DO |  | 1 |  | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
| TO DO |  | 1 |  | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
| TO DO |  | 2.5 |  | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
| TO DO |  | 2.5 |  | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
| TO DO |  | 2 |  | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
| TO DO |  | 2 |  | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
| TO DO |  | 10 |  | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
| TO DO |  | 10 |  | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
| TO DO |  | 2 |  | Zestawienie ofert
| TO DO |  | 5 |  | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
| TO DO |  | 1 |  | Znaleźć trzecią firme WM
| TO DO |  | 0.5 |  | Umówić się na spotkanie z trzema przedstawicielami
| TO DO |  | 4.5 |  | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
| TO DO |  | 2 |  | Zestawienie i ranking ofert firm WM
| TO DO |  | 4 |  | Zestawienie i ranking rekuperatorów
| TO DO |  | 1 |  | Zamówienie projektu w wybranej firmie
Oferta: wycena, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrażenia

## 02_SprintBacklog
SPRINT 02
Cel Sprintu:
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie