## Wydatki
Data | Opis | Słonka | Słonek | Razem
2012-04-16 | Archipelag - projekt Mati G1 | 1126 | 1126 | 2252
2012-07-10 | Mapa do celów projektowych | 325 | 325 | 650
| Wydanie warunkow przyłączenia ZGK | 0 | 150 (?)
| Różne Dokumenty do warunków | 0 | 200(?)
2012-10-15 | Glapa - architekt adaptujący | 1400 | 1400 | 2800
2013-03-18 | Glapa - kierownik budowy | 1500 | 1500 | 3000
2013-03-18 | ZDiUK - uzgodnienia | 74 | 74 | 148
2013-03-19 | Tauron Umowa | 1071 | 1071 | 2142
2013-03-20 | Elektryk - skrzynka Taurona | 400 | 0 | 400
2013-03-27 | Wpis, wypis KW | 0 | 260 | 260
2013-03-29 | Projekt płyty fundamentowej | 500 | 100 | 600
2013-04-03 | Podatek od umowy najmu | 0 | 416 | 416
2013-04-08 | Operaty szacunkowe | 500 | 500 | 1000
2013-04-18 | Partyka - projekty przyłączy | 1000 | 0 | 1000
2013-04-27 | Rozsypanie tłucznia | 150 | 0 | 150
2013-05-10 | Siatka leśna | 200 | 0 | 200
2013-05-12 | Podatek od umowy najmu | 0 | 140 | 140
2013-06-03 | Partyka - update projektu kanalizacji | 0 | 200 | 200
2013-07-xx | Geodeta cz.1 | 0 | 400 | 400
2013-07-xx | Geodeta cz.2 | 0 | 650 | 650
2013-07-xx | Piasek | 2000 | 5800 | 7800
2013-07-29 | Partyka - update projektu kanalizacji | 0 | 200 | 200
2013-08-02 | Opłata doo ZGK za ponowne uzgodnienie | 147 | 0 | 147
21653

## Wydatki budowa
Etap | Typ | Dostawca | Opis | Kwota | Faktura numer | Data faktury | Data płatności | Zapłacono | Konto
Fundamenty | Materiał | Manex | Folia | 1510.21 | 4817/T/08/2013 | 2013-08-08 | 2013-08-11 | 2013-08-09 | mbank dza | Typ | Etap
Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 5878.78 | 4815/T/08/2013 | 2013-08-08 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp | Materiał | Fundamenty
Fundamenty | Materiał | Manex | Rura woda | 19.08 | 4877/T/08/2013 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp | Wykonawca | Ściany nadziemia
Fundamenty | Materiał | Manex | Folia | 115.01 | 4916/T/08/2013 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp | Usługa | Stropy, schody
Fundamenty | Materiał | Manex | Styropian | 8280.36 | 4969/T/08/2013 | 2013-08-13 | 2013-08-16 | 2013-08-15 | eb wsp |  | Dach
Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 1657.43 | 5017/T/08/2013 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2013-08-16 | eb wsp |  | Ocieplenie
Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 512.3 | 5042/T/08/2013 | 2013-08-16 | 2013-08-23 | 2013-08-21 | eb wsp |  | Okna i drzwi zewn
Fundamenty | Wykonawca | Nowak | Płyta fundamentowa | 10584 |  |  |  |  | eb wsp |  | Ścianki działowe
Fundamenty | Usługa | Geodeta | Geodeta działka | 400 |  |  |  |  | gotówka |  | Instalacje wew
Fundamenty | Usługa | Geodeta | Geodeta budynek | 650 |  |  |  |  | gotówka |  | Biały montaż
Fundamenty | Materiał | Nowak | Piasek | 7800 |  |  |  |  | gotówka |  | Tynki wewn, malowanie
Fundamenty | Materiał | Nowak | Folia Nowak | 335 | [6 empty] | Podłogi, podłoża, posadzki
Fundamenty | Materiał | Manex | Beton | 7610.63 | 5337/T/08/2013 | 2013-08-28 | 2013-08-31 | 2013-08-29 | eb wsp |  | Drzwi wewn
Elewacja
Wentylacja mechaniczna
Ściany nadziemia | Wykonawca | Nowak | Parter | 7236 | [6 empty] | Zabudowa
Stropy, schody | Wykonawca | Nowak | Strop | 10584
Ściany nadziemia | Wykonawca | Nowak | Ściana kolankowa | 3078
Ściany nadziemia | Wykonawca | Nowak | Mur poddasza | 2052
Dach | Wykonawca | Nowak | Więźba | 5724
Dach | Wykonawca | Nowak | Dach | 6372
Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki | 3813.05 | 5291/T/08/2013 | 2013-08-26 | 2013-09-02 | 2013-08-29 | eb wsp
Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Smoła | 66.18 | 5315/T/08/2013 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 2013-08-29 | eb wsp
Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki połówki | 649.32 | 5327/T/08/2013 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 2013-08-29 | eb wsp
Suma |  |  |  | 84927.35 |  |  |  |  | 15
Note on E8: Autor: dwa razy

## Etapy budowy
Kolumna1 | Planowane | Rzeczywiste | Plan suma | Rzecz suma
Zero | 0 | 0 | 0 | 0
Fundamenty | 37600 | 46700 | 37600 | 9100
Ściany nadziemia | 37800 |  | 75400
Stropy, schody | 43200 |  | 118600
Dach | 47500 |  | 166100
Ocieplenie | 32000 |  | 198100
Okna i drzwi zewn | 21600 |  | 219700
Ścianki działowe | 9700 |  | 229400
Instalacje wew | 45700 |  | 275100
Biały montaż | 16200 |  | 291300
Tynki wewn, malowanie | 22200 |  | 313500
Podłogi, podłoża, posadzki | 39900 |  | 353400
Drzwi wewn | 6500 |  | 359900
Elewacja | 31300 |  | 391200
Wentylacja mechaniczna | 20000 |  | 411200
Zabudowa | 31600 |  | 442800

## Harmonogram DB
DEUTSCHE |  | Kwota | Udział % | kredyt | wlsane | 0 | Nazwy etapów
1 | Przygotowanie terenu | 0 | 0% |  |  |  | Fundamenty | 37600
2 | Uzbrojenie terenu (przyłącza) | 8000 | 1.807% | 0 | 8000 | 5900 | Ściany nadziemia | 37800
3 | Roboty ziemne | 3200 | 0.7227% | 0 | 3200 |  | Stropy, schody | 43200
4 | Fundamenty | 17800 | 4.02% | 0 | 17800 |  | Dach | 47500
5 | Konsrtukcja podziemia | 0 | 0% |  |  |  | Ocieplenie | 32000
6 | Izolacja przeciwwilgociowa | 8600 | 1.942% | 0 | 8600 |  | Okna i drzwi zewn | 21600
7 | Ściany nadziemia | 37800 | 8.537% | 25400 | 12400 |  | Ścianki działowe | 9700
8 | Stopy, schody | 43200 | 9.756% | 43200 |  |  | Instalacje wew | 45700
9 | Ścianki działowe | 9700 | 2.191% | 9700 |  |  | Biały montaż | 16200
10 | Dach konstrukcja | 14600 | 3.297% | 14600 |  |  | Tynki wewn, malowanie | 22200
11 | Dach pokrycie | 32900 | 7.43% | 32900 |  |  | Podłogi, podłoża, posadzki | 39900
12 | Izolacja terminczna | 32000 | 7.227% | 32000 |  |  | Drzwi wewn | 6500
13 | Okna i drzwi zewn | 21600 | 4.878% | 21600 |  |  | Elewacja | 31300
14 | Drzwi wewn | 6500 | 1.468% | 6500 |  |  | Wentylacja mechaniczna | 20000
15 | Tynki wewn | 18900 | 4.268% | 18900 |  |  | Zabudowa | 31600
16 | Roboty malarskie | 3300 | 0.7453% | 3300 |  |  |  | 442800
17 | Podłoza | 12000 | 2.71% | 12000
18 | Podłogi, posadzki | 27900 | 6.301% | 27900
19 | El. Ślusarsko-kowalskie | 0 | 0% | 0
20 | Biały montaż | 16200 | 3.659% | 16200
21 | Elewacja | 31300 | 7.069% | 31300
22 | Roboty zewn(taras, schody) | 0 | 0% | 0
23 | Instalacje wew |  | 0% | 0
a | wodociagowa | 2700 | 0.6098% | 2700
b | kanalizacyjna | 6700 | 1.513% | 6700
c | gazowa | 2200 | 0.4968% | 2200
d | elektryczna | 15700 | 3.546% | 15700
e | c.o. | 18400 | 4.155% | 18400
24 | Ogrodzenie | 0 | 0% | 0
25 | Zagospodarowanie działki | 0 | 0% | 0
26 | Nadzór i dokumentacja | 0 | 0% | 0
27 | Inne, WM+R, Kuchnia, Szafy | 51600 | 11.65% | 51600
| RAZEM | 442800 | 100% | 392800 | 50000

## Plan 1. Transza
Środki |  | Wydatki
70000 | DZA | 29000 | podział
7000 | MBA | 38000 | budowa |  | 36500 | 4.237 | 154650.5
20000 | ABA | 45000 | wklad własny | (60000) | 25500 | 4.37 | 111435
10000 | ABA | 20000 | ABA |  |  |  | 266085.5
10000 | JZA | 10000 | ABA
180000 | DB | 10000 | JZA
100000 | refinans | 142000 | budowa
|  | 110000 | bory
397000 | 0 | 404000