## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania |  | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu |  | C
4 | M |  |  | Wybrać kierownika budowy |  | W
5 | M |  |  | Mieć przygotowany plac do budowy
6 | M |  | 1 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej
7 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka)
8 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
9 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
10 | S |  |  | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
11
12 | M |  |  | Wykonaną instalację mechaniczną | Mieć przyjemne powietrze.
13 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidn.e podstawy.
14 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
15 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
16 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
17 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
18 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
19 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
20 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
21 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
22 | M |  |  | Mieć posadzki
23 | M |  |  | Mieć schody
24 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
25 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
26 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
27
28
29
30
31
32
33

## 01_SprintBacklog
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Posiadanie projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | IN PROGRESS | Słonek | 1 | 1 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
2 | IN PROGRESS | Słonek | 1 | 1 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
3 | TO DO |  | 2.5 | 2.5 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
4 | TO DO |  | 2.5 | 2.5 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
5 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
6 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
7 | TO DO |  | 20 | 20 | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
8 | TO DO |  | 20 | 20 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
9 | TO DO |  | 2 | 2 | Zestawienie ofert
10 | TO DO |  | 10 | 10 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
11 | TO DO |  | 1 | 1 | Znaleźć trzecią firme WM
12 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Umówić się na spotkanie z trzema przedstawicielami
13 | TO DO |  | 9 | 9 | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Zestawienie i ranking ofert firm WM
15 | TO DO |  | 4 | 4 | Zestawienie i ranking rekuperatorów
16 | TO DO |  | 1 | 1 | Zamówienie projektu w wybranej firmie
SUMA |  |  | 80.5 | 78.5
Oferta: wycena, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrażenia
data | pozostało [h] | planowane zużycie h
2012-12-30 | 80.5 | 80.5
2012-12-31 | 79 | 78.2
2013-01-01 | 78.5 | 75.9
2013-01-02 |  | 73.6
2013-01-03 |  | 71.3
2013-01-04 |  | 69
2013-01-05 |  | 66.7
2013-01-06 |  | 64.4
2013-01-07 |  | 62.1
2013-01-08 |  | 59.8
2013-01-09 |  | 57.5
2013-01-10 |  | 55.2
2013-01-11 |  | 52.9
2013-01-12 |  | 50.6
2013-01-13 |  | 48.3
2013-01-14 |  | 46
2013-01-15 |  | 43.7
2013-01-16 |  | 41.4
2013-01-17 |  | 39.1
2013-01-18 |  | 36.8
2013-01-19 |  | 34.5
2013-01-20 |  | 32.2
2013-01-21 |  | 29.9
2013-01-22 |  | 27.6
2013-01-23 |  | 25.3
2013-01-24 |  | 23
2013-01-25 |  | 20.7
2013-01-26 |  | 18.4
2013-01-27 |  | 16.1
2013-01-28 |  | 13.8
2013-01-29 |  | 11.5
2013-01-30 |  | 9.2
2013-01-31 |  | 6.9
2013-02-01 |  | 4.6
2013-02-02 |  | 2.3
2013-02-03 |  | 0

## 02_SprintBacklog
SPRINT 02
Cel Sprintu:
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie