## ProductBacklog
Id | Priorytet | Rozmiar | Nr Sprintu | Chcę | Aby
1 | M |  | 1 | Zebrać zbiór wycen ekip budowlanych na SSO (z dachem) | Wybrać ekipę, która zbuduje SSO. | M
2 | M |  |  | Wybrać ekipę do murowania | Mieć ściany i podłogi. | S
3 | M |  |  | Wybrać ekipę do dachu | Mieć dach. | C
4 | M |  | 1 | Wybrać kierownika budowy | Dobrze pilnować postępu i jakości prac. | W
5 | M |  | 2 | Wybrać materiały, z których budujemy mury, dach, fundament | Ekipi wiedziały, z czego robić.
6 | S |  | 6 | Wytyczyć formalnie granice działki | Ich nigdy nikt nie podważył.
7 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza energetycznego | Móc wykonać instalację
8 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego | Móc wykonać instalację
9 | M |  | 2 | Posiadać projekt przyłącza gazowego | Móc wykonać instalację
10 | M |  | 2 | Posiadać pozwolenie na budowę zaktualizowane o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne | Móc działać w mocy prawa
11 | S |  |  | Zapewnić dostęp do prądu | Ekipy miały jak budować.
12 | S |  |  | Zapewnić dostęp do wody | Ekipy miały jak budować.
13 | M |  | 2 | Przygotować kosztorys prac do stanu deweloperskiego dla banku | Wiedzieć ile kosztuje budowa, jaki kredyt brać i ile brakuje gotówki na dany etap.
14 | M |  | 2 | Zbadać zdolność kredytową | Wiedzieć na jak duży kredyt możemy liczyć.
15 | M |  | 6 | Mieć przygotowany plac do budowy | Ekipa miała warunki do pracy
16 | M |  | 5 | Mieć projekt wentylacji mechanicznej | Móc wykonać instalację
17 | M |  |  | Mieć projekt instalacji ogrzewania i ciepłej wody (piec/kominek/kominy/panele słoneczne/płaszcz wodny/grzejniki/podłogówka) | Móc wykonać instalację
18 | S |  |  | Zrobić randap | Żeby mieć kiedyś piękną trawkę.
19 | M |  |  | Mieć komplet dokumentów do kredytu (kosztorys) | Dostać kredyt.
20 | S |  | 5 | Mieć opracowany proces płynnego dostarczania najtańszych (w swojej klasie) materiałów na budowę | Nie mieć przestojów na budowie.
21 | M |  |  | Wykonaną instalację wentylacji mechanicznej | Mieć przyjemne powietrze.
22 | M |  |  | Mieć wybudowane fundamenty | Żeby Mati miał solidne podstawy.
23 | M |  |  | Mieć ściany i stropy | Żeby wiatr nam nie uciekał.
24 | M |  |  | Mieć dach | Żeby nam nie napadało na głowę na poddaszu.
25 | M |  |  | Mieć instalację ogrzewania i ciepłej wody | Żeby nie zmarznąć w zimie.
26 | M |  |  | Mieć instalację elektryczną | Żeby oglądać filmy.
27 | M |  |  | Mieć instalację gazową | Grzać w piecu.
28 | M |  |  | Mieć instalację wodno-kanalizacyjną | Pić i oddawać do oczyszczalni.
29 | M |  |  | Mieć przyłącze gazowe | Żeby było skąd pociągnąć gaz
30 | M |  |  | Mieć przyłącze wodno-kanalizacyjne | Żeby było skąd pociągnąć wodę
31 | M |  |  | Mieć posadzki
32 | M |  |  | Mieć schody
33 | S |  |  | Mieć wykończony domek | Mieszkać i się kochać.
34 | S |  |  | Mieć zrobiony taras
35 | C |  |  | Mieć zrobiony podjazd do garażu
36
37
38
39
40
41
42

## 01_Sprint
SPRINT 01
Cel Sprintu: | Ranking firm realizujących instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz posiadanie ofert przynajmniej 5 wykonawców SSO.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSO | TO DO
2 | DONE | Słonek | 1 | 0 | Wykonać i wydrukować 5 kopii zestawienia materiałów do SSZ | IN PROGRESS
3 | DONE | S+S | 2.5 | 0 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip murarzy. | DONE
4 | DONE |  | 2.5 | 0 | Wybór potencjalnych (przynajmniej 8) ekip robiących dachy.
5 | IN PROGRESS | Słonek | 2 | 0.5 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami.
6 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Przygotowanie standardu zapytania ofertowego
7 | DONE | S+S | 20 | 0 | Spotkania z ekipami (szacujemy, że spotkań będzie 10)
8 | IN PROGRESS | S+S | 2 | 1.5 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą
9 | IN PROGRESS | S+S | 20 | 2 | Zestawienie ofert
10 | IN PROGRESS | S+S | 10 | 6 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
11 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Znaleźć trzecią i czwartą firme WM
12 | DONE | Słonek | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z trzema przedstawicielami
13 | DONE | S+S | 9 | 0 | Spotkanie z przedstawicielami WM+R
14 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Zestawienie i ranking ofert firm WM
15 | DONE | Słonka | 4 | 0 | Zestawienie i ranking rekuperatorów
SUMA |  |  | 79.5 | 10
data | pozostało [h]
2012-12-30 | 80.5
2012-12-31 | 79
2013-01-01 | 76.5
2013-01-02 | 75.25
2013-01-03 | 70.45
2013-01-04 | 70.45
2013-01-05 | 69.95
2013-01-06 | 69.75
2013-01-07 | 69.75
2013-01-08 | 69.95
2013-01-09 | 64.25
2013-01-10 | 62.25
2013-01-11 | 60.25
2013-01-12 | 60.25
2013-01-13 | 60.25
2013-01-14 | 53.5
2013-01-15 | 53.5
2013-01-16 | 53.5
2013-01-17 | 50.5
2013-01-18 | 50.5
2013-01-19 | 50.5
2013-01-20 | 50.5
2013-01-21 | 50.5
2013-01-22 | 29.5
2013-01-23 | 29.5
2013-01-24 | 29.5
2013-01-25 | 23
2013-01-26 | 20
2013-01-27 | 19
2013-01-28 | 18
2013-01-29 | 18
2013-01-30 | 18
2013-01-31 | 16
2013-02-01 | 13
2013-02-02 | 10
2013-02-03 | 10
Note on F2: Kotek: Prze oferte rozumie się: wycenę, warunki wykonania, warunki umowy, warunki czasowe, ogólne wrazenie.
Note on F15: Kotek: 1. Comfortis, Konrad Czerw tel. 695-927-285 2. Rekuperatory.pl, tel ma Słonek 3. OptimumTech, tel: 71 722-02-89 (robią też płyty fundamentowe - chcę z nimi pogadać) 4. Interplast, tel. 71 781 80 27 (robią poza tym wszystkie inne instalacje: ogrzewanie, kanalizacja, płaszcze wodne na kominki)

## 02_Sprint
SPRINT 02
Cel Sprintu: |  | Zapewnić uzbrojenie działki. Wybrać materiału do budowy. Rozpatrzyć opcje finansowania.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | DONE | Słonka | 10 | 0 | Policzyć koszt budowy 1m2 ściany w różnych technologiach (beton kom, pustak, porotherm, silikat, termomur) | TO DO
2 | DONE | Słonka | 8 | 0 | Opisać konsekwencje zastosowania materiału o dużej akumulacji cieplnej.
3 | DONE | Słonka | 3 | 0 | Zrobić listę wad ścian w różnych technologiach. | IN PROGRESS
4 | DONE |  | 2 | 0 | Zestawienie cech materiałów wraz z kosztami. | DONE
5 | DONE |  | 4 | 0 | Dyskusja i wybór technologii murowania
6 | DONE |  | 0.5 | 0 | Umówić się na spotkanie z firmą projektową (od Taurona)
7 | DONE |  | 3 | 0 | Spotkanie z podwykonawcą Taurona
8 | TO DO |  | 1 | 1 | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
9 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
10 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
11 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
12 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
13 | TO DO | Słonek | 1 | 1 | Dowiedzieć się, czy zostały wprowadzone punkty graniczne urzędowo.
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
15 | TO DO |  | 6 | 6 | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
16 | TO DO |  | 2 | 2 | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
17 | TO DO |  | 2 | 1 | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
18 | DONE |  | 0.5 | 0 | Umówić się z doradcą z Expandera na spotkanie
19 | DONE |  | 3 | 0 | Poznać zdolność kredytową (podczas spotkania z doradcą Expandera)
suma |  |  | 50 | 15
2013-01-20 | 41
2013-01-21 | 45.5
2013-01-22 | 42
2013-01-23 | 42
2013-01-24 | 41
2013-01-25 | 35
2013-01-26 | 32
2013-01-27 | 29
2013-01-28 | 28
2013-01-29 | 25
2013-01-30 | 21
2013-01-31 | 19
2013-02-01 | 18
2013-02-02 | 16
2013-02-03 | 16
2013-02-04 | 16
2013-02-05 | 16
2013-02-06 | 16
2013-02-07 | 16
2013-02-08 | 16
2013-02-09 | 16
2013-02-10 | 16
2013-02-11 | 16
2013-02-12 | 16
2013-02-13 | 16
2013-02-14 | 16
2013-02-15 | 16
2013-02-16 | 15

## 03_Sprint
SPRINT 03
Cel Sprintu: | Ostatecznie wybrać ekipę. Wybrać okna z parapetami, bramę garażową, drzwi wejściowe i od strony ogrodu.
Sprzedać mieszkanie.
Id | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie | TO DO
1 | DONE | Słonek | 2 | 0 | Umówienie spotkań ze wszystkimi znalezionymi ekipami. | IN PROGRESS
2 | DONE | S+S | 2 | 0 | Odbiór i zapoznanie się z ofertą | DONE
3 | DONE | S+S | 20 | 0 | Zestawienie ofert
4 | DONE | S+S | 10 | 0 | Dyskusja i zrobienie rankingu otrzymanych ofert
5 | IN PROGRESS | S+S | 12 | 6 | Okna - Spotkania z czterema przedstawicielami wiodących producentow okien.
6 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1 | Okna - Zestawienie ofert
7 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna - Dyskusja, ranking i wybór okien z parapetami
8 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Okna połaciowe - Wybór trzech producentów okien połaciowych
9 | TO DO |  | 9 | 9 | Okna połaciowe - Spotkania z przedstawicielami producentów okien dachowych.
10 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna połaciowe - Zestawienie ofert okien połaciowych.
11 | TO DO |  | 2 | 2 | Okna połaciowe - Dyskusja, ranking i wybór okien połaciowych z roletami.
12 | DONE | Słonka | 2 | 0 | Brama garażowa - Wybór trzech producentów bram garażowych.
13 | TO DO |  | 9 | 9 | Brama garażowa - Spotkania z przedstawicielami producentów bram garażowych.
14 | TO DO |  | 2 | 2 | Brama garażowa - Zestawienie ofert bram.
15 | TO DO |  | 2 | 2 | Brama garażowa - Dyskusja, ranking, wybór bramy.
16 | IN PROGRESS | Słonka | 2 | 1 | Drzwi wejściowe - wybór trzech producentow.
17 | TO DO |  | 9 | 9 | Drzwi wejściowe - spotkania ze sprzedawcami
18 | TO DO |  | 2 | 2 | Drzwi wejściowe - Zestawienie ofert
19 | TO DO |  | 2 | 2 | Drzwi wejściowe - Dyskusja, ranking, wybór drzwi.
20 | TO DO |  | 3 | 3 | Mieszkanie - podpisanie aktu notarialnego.
21 | TO DO |  | 6 | 6 | Mieszkanie - optymalne spłacenie kredytu walutowego.
22
58
2013-02-03 | 80
2013-02-04 | 80
2013-02-05 | 76
2013-02-06 | 76
2013-02-07 | 75
2013-02-08 | 72
2013-02-09 | 72
2013-02-10 | 72
2013-02-11 | 69
2013-02-12 | 69
2013-02-13 | 68
2013-02-14 | 68
2013-02-15 | 68
2013-02-16 | 58
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01

## 04_Sprint
SPRINT 04
Cel Sprintu: | Dokończenie zadań z zakresu zbrojenia działki.
Kolumna1 | Sprzedać mieszkanie. | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozostało [h] | Zadanie
1 | TO DO |  | 1 | 1 | Wyegzekwowanie wydania projektu przyłącza energetycznego od podwykonawcy Taurona
2 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu wodno-kanalizacyjnego od Partyki
3 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania projektu gazowego od Partyki
4 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Wyegzekwowanie wydania pozwolenia na budowę zaktualizowanego o przyłącza gazu i wodno-kanalizacyjne
5 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zamówić u geodety formalne wyznaczenie granic działki z wpisem do ksiąg
6 | TO DO | Słonek | 1 | 1 | Dowiedzieć się, czy zostały wprowadzone punkty graniczne urzędowo.
7 | TO DO |  | 2 | 2 | Umówić termin okazania granic działki i zaprosić Niedźwiadki i Beatę
8 | TO DO |  | 6 | 6 | Uczestniczyć w okazaniu granic działki i wmurować słupki
9 | TO DO |  | 2 | 2 | Zorganizować sprzęt do wmurowania słupków
10 | TO DO |  | 2 | 1 | Przygotować kosztorys na szablonie dowolnego banku.
|  |  | 16 | 15
2013-02-16 | 15
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01
2013-03-02
2013-03-03
2013-03-04
2013-03-05
2013-03-06
2013-03-07
2013-03-08
2013-03-09
2013-03-10
2013-03-11
2013-03-12

## 05_Sprint
SPRINT 05
Cel Sprintu:
Opracować system dostarczania materiałów, zlecić projekt WM, umówić geodetę
Kolumna1 | Status | Realizator | Rozmiar początkowy [h] | Pozo- stało [h] | Zadanie
1 | DONE |  | 0.5 | 0 | Ustalić z Rekuperatorami czy ich projekt ma wpływ na budowę.
2 | DONE |  | 0.5 | 0 | Ustalić z Rekuperatorami czego potrzebują do rozpoczęcia pracy nad projektem WM.
3 | DONE |  | 2 | 0 | Dostarczyć Rekuperatorom potrzebne im materiały.
4 | DONE |  | 0.5 | 0 | Zlecić Rekuperatorom wykonanie projektu WM. | TO DO
5 | DONE |  | 0.5 | 0 | Odebrać siatkę leśną. | IN PROGRESS
6 | TO DO | Słonek | 0.5 | 0.5 | Ustalić termin i sposób dostarczenia siatki na teren budowy. | DONE
7 | TO DO |  | 1 | 1 | Skontaktować się z geodetą od Nowaka i uzgodnić cenę i zakres prac (wytyczenie budynku oraz granice działki)
8 | DONE |  | 1 | 0 | Skontaktować się z 'piaskarnią' i zdobyć ceny klińca i pospółki (kontakt od Glapy)
9 | DONE |  | 0.5 | 0 | Cennik piaskarni od Glapy przekazać Nowakowi.
10 | DONE | Słonki | 2 | 0 | Poszukać innych piaskarni w okolicy
11 | DONE |  | 2 | 0 | Zapoznać się z cenami kruszywa w różnych piaskarniach
12 | DONE |  | 1 | 0 | Wybrać najlepszą ofertę piaskarni
13 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zadzwonić do Nowaka i ustalić jakie ma zniżki w Manexie.
14 | TO DO |  | 0.5 | 0.5 | Zadzwonić do Glapy i ustalić jak się mają nasze zamówienia towaru do inwestycji na Belgijskiej.
15 | DONE |  | 1 | 0 | Umówić się na wizytę negocjacyjną z Manexem.
16 | TO DO |  | 5 | 1 | Wynegocjować z Manexem zniżki na materiały budowlane.
17 | DONE | Słonka | 1 | 0 | Zrobić dokładne zestawienie całej stali potrzebnej do budowy.
18 | DONE | Słonki | 2 | 0 | Znaleźć źródła zakupu stali.
19 | TO DO |  | 2 | 2 | Zapoznać się z cennikiem stali u różnych dostawców.
20 | TO DO |  | 1 | 1 | Wybrać najlepszą ofertę dostawcy stali.
21 | TO DO |  | 1 | 1 | Zrobić dokładne zestawienie całego betonu potrzebnego do budowy.
22 | DONE | Słonki | 2 | 0 | Znaleźć dostawców betonu.
23 | DONE |  | 2 | 0 | Zapoznać się z cennikiem betonu u różnych dostawców.
24 | DONE |  | 1 | 0 | Wybrać najlepszą ofertę dostawcy betonu.
|  |  | 31 | 7.5
2013-05-13 | 31
2013-05-14 | 27
2013-05-15 | 27
2013-05-16 | 27
2013-05-17 | 27
2013-05-18 | 27
2013-05-19 | 27
2013-05-20 | 27
2013-05-21 | 26
2013-05-22 | 22
2013-05-23 | 21
2013-05-24 | 19
2013-05-25 | 16
2013-05-26 | 15
2013-05-27 | 14
2013-05-28 | 13
2013-05-29 | 12
2013-05-30 | 10
2013-05-31 | 9
2013-06-01 | 8
2013-06-02 | 7.5
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-05

## Piasek i stal
Piaskarnie | Kliniec - opis | Kliniec - cena za całość | Pospółka - opis | Pospółka - cena za całość | Razem koszt surowca z dostawą |  | Dane firmy | Kontakt
Jan Familien Trans | 5-31,5mm, 30m3=50ton | 2499 | Piasek na podsypkę, 110m3=187ton | 3740 | 6239 |  | http://www.jft.com.pl/materialy-budowlane.htm | 600939523
Margo Mietków | 3auta po 20ton | 3900 | 10 aut po 20 ton | 13000 | 16900 |  | www.kruszywa-margo.pl | 713169022
Maligrand | 850zł za samochód 22t | 2550 | 440 za samochod 22t | 3960 | 6510 |  |  | 508870624
Hydrokrusz | 1tona 60zł - wg cennika na www | 3000,00 (bez dostawy) | Najtańsza mieszanka piaskowo-żwirowa 1t=19zł, wg cennika na www | 3553,00 (bez dostawy) | 6553 |  | http://www.hydrokrusz.pl/kruszywa/cennik.html | 71 343 22 55
Stal | 8mm - cena za kg | 10mm - cena za kg | 12mm - cena za kg | dostawa | Razem koszt stali z dostawą [netto] | brutto | Dane firmy | Kontakt
Aner | 2.48 | 2.23 | 2.23 | 0 | 3902.86 | 4800.5178 | http://www.aner.com.pl | aner@aner.com.pl
Stal Jan | 2.63 | 2.46 | 2.39 | 150 | 4298.82 | 5287.5486 | www.staljan.pl | 607821822
Centrostal | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 300 | 4251.5 | 5229.345 | Sebastian Kita www.centrostal.com.pl | 692287354
Manex | 2.5 | 2.45 | 2.39 | 0 | 3982.58 | 5388.4307
Zapytania wyslane 2013-08-15 | 10mm | 12mm | 16mm | dostawa | RAZEM
ah@komp-stal.pl
car-met.pl
biuro@stalkat.pl | 2.55 | 2.55 | 2.55 | na koszt kupującego | 5990,72 + dostawa
Centrozłom Wrocław
dcstal@dcstal.com.pl
centrostal@centrostal.com.pl
aner@aner.com.pl | 2.18 | 2.24 | 2.23 | 200 | 5350.4
MANEX - z faktur | 2.45 | 2.3 | 2.39 | 0 | 5878.78
Zestawienie stali na płytę
lp | średnica | długość [mm] | ilość | razem śr8 | razem śr10 |  | razem śr12
1 | 8 | 9640 | 16 | 154.24
2 | 8 | 6870 | 116 | 796.92
3 | 8 | 7970 | 28 | 223.16
4 | 8 | 7540 | 8 | 60.32
5 | 8 | 3180 | 10 | 31.8
6 | 8 | 9140 | 54 | 493.56
7 | 8 | 10040 | 36 | 361.44
8 | 8 | 8340 | 34 | 283.56
9 | 8 | 2500 | 83 | 207.5
10 | 10 | 970 | 38 |  | 36.86
11 | 8 | 1780 | 240 | 427.2
12 | 12 | 78000 | 4 |  |  |  | 312
13 | 8 | 880 | 220 | 193.6
14 | 12 | 4200 | 8 |  |  |  | 33.6
Długość razem [m] |  |  |  | 3233.3 | 36.86 |  | 345.6
Masa 1m [kg/m] |  |  |  | 0.395 | 0.617 |  | 0.888
Masa [kg] |  |  |  | 1277 | 23 |  | 307
[8 empty] | 1.23 | 2.74
Zestawienie stali z projektu Mati | [7 empty] | 1 | 2.2276
[9 empty] | 2.48 | 3.0504
5520
Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm |  | 0.68 | kg |  |  |  |  | 1.23 | 7176
Kotwy stalowe |  | 242 | szt |  |  |  |  | 6789.6
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm |  | 220 | kg |  |  |  |  | 8826.48
Prętyżebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm |  | 1418 | kg
[8 empty] | 5.52 | 2390/1000
Fundamenty z projektu |  | 1035 | kg | Stal do płyty | 1607 |  | kg
Stal do stropu |  | 266 | kg | Stal do stropu | 577 |  | kg
|  | 138 | kg
|  | 173 | kg
|  | 577 | razem
1612
Zestawienie stali wg projektu, rys K5
lp | srednica | długosc | szt | fi 6 | fi 14 |  | fi 18
1 | 18 | 9.74 | 4 |  |  |  | 39.1
2 | 18 | 3.27 | 4 |  |  |  | 13.1
3 | 14 | 3.3 | 2 |  | 6.6
4 | 14 | 3.58 | 2 |  | 7.2
5 | 6 | 1.3 | 17 | 22.1
6 | 6 | 1.64 | 23 | 37.7
7 | 18 | 7.2 | 4 |  |  |  | 28.8
8 | 14 | 6.52 | 2 |  | 13
9 | 6 | 1.64 | 35 | 57.4
10 | 14 | 5.67 | 2 |  | 11.3
11 | 14 | 4.63 | 4 |  | 18.5
12 | 6 | 1.64 | 29 | 47.6
|  | dlugosc razem | m | 164.8 | 56.7 |  | 80.8
|  | masa 1m | kg | 0.222 | 1.208 |  | 1.998
|  | masa | kg | 36.6 | 68.4 |  | 161.5
|  | masa razem | 266,54kg
Zestawienie stali wg projektu, rys K6
Temat | Pytanie | Ustalenie
Harmonogram
Geodeta | Ile dni od rozpoczęcia robót trzeba go zawołać
Wykop | Kiedy zaczyna się i kończy wykopy
Kliniec | Kiedy po rozpoczęciu robót potrzebne jest dostarczenie klińca
Pospółka | Kiedy po rozpoczęciu robót potrzebne jest dostarczenie pospółki
Stal | Na kiedy trzeba dostarczyć stal
Beton | Kto zamawia beton.
Stal | Czy warto zamówić stal na całą budowę (płyta + strop)
Stal | Ile potrzeba stali na cały budynek. Czy stal kupuje się w gotowych formach do stropu.
Beton i Stal | Czy można zamówić w Manexie (i czy warto)
Kominek | Czy doprowadzenie powietrza do kominka z zamkniętą komora spalania idzie przez płytę? Jeśli tak to trzeba to uwzglednić.
Kanalizacja | Gdzie będzie przebiegać rura z poddasza (bo pierwotnie idzie w kominie)
Projekt wod-kan | Uzgodnić kanalizację w płycie
Okna | Uzgodnić zestawienie

## Warunki uruchomienia
| Zadanie | Planowany termin wykonania | Czy wykonane
1 | Podpisanie umowy | 2013-06-17
2 | Zbieranie kasy | 2013-05-31 do 2013-06-01
3 | Zaświadczenie o spłaceniu KK
4 | Zbieramy wyrok | 2013-06-01
5 | Wniosek o wpis do hipoteki | 2013-05-31
6 | Spłata-nadpłata | 2013-06-02
7 | Przewalutowanie | 2013-06-03
8 | Zaświadczenie mbank (terminowej spłaty kredytu i rachunek)
9 | Dyspozycja całkowitej spłaty mbank
10 | Dyspozycja wypłaty transzy EB
DLA NOWAKA
| Gotowość do pracy Wykonawcy | Brak spełnionych warunków uruchomienia kredytu
| Wykorzystanie dobrej pogody | Niekorzystne warunki refinansowania kredytu na działkę.
| Szybszy koniec budowy | Kurs euro dużo wyższy niż zakładany w kwocie refinansowania (koniecznośc dopłaty)
| Większa szansa na zakończenie stanu zamkniętego przed zimą. | Mamy środki jedynie na ok. 10 dni pracy Wykonawcy
Mniejsze opcje uniknięcia spreadu walutowego.
Wakacje Dorotki do 25.VI
| Zmiany w umowie | Niepewna sytuacja prawna Marcina (do 19.VI)
Umowa z EB