## Wydatki budowa
Etap | Typ | Dostawca | Opis | Kwota | Faktura numer | Data faktury | Data płatności | Zapłacono | Konto | Faktura papier
00. Przed budową | Projekt | Archipelag | Zakup projektu | 2252 |  |  |  | 2012-04-16 | gotówka |  | Typ | Etap
00. Przed budową | Projekt | Wrocław | Mapa do celów projektowych | 650 |  |  |  | 2012-07-10 | gotówka |  | Materiał | 00. Przed budową
00. Przed budową | Usługa | Marek Glapa | Wynagrodzenie architekta | 2800 |  |  |  | 2012-10-15 | gotówka |  | Wykonawca | 01. Fundamenty
00. Przed budową | Usługa | Marek Glapa | Wynagrodzenie kierownika budowy | 3000 |  |  |  | 2013-03-18 | gotówka |  | Usługa | 02. Drenaż
00. Przed budową | Projekt | ZDiUK | Uzgodnienia | 148 |  |  |  | 2013-03-18 | gotówka |  |  | 03. Ściany nadziemia
00. Przed budową | Usługa | Tauron | Umowa | 2142 |  |  |  | 2013-03-19 | gotówka |  |  | 04. Stropy, schody
00. Przed budową | Usługa | Elektryk | Skrzynka Taurona | 400 |  |  |  | 2013-03-20 | gotówka |  |  | 05. Dach
00. Przed budową | Koszty kredytu | Sąd | Wpis BZ, wypis KW | 260 |  |  |  | 2013-03-27 | gotówka |  |  | 06. Ocieplenie
00. Przed budową | Projekt | Danuta Fabrowicz | Projekt płyty fundamentowej | 600 |  |  |  | 2013-03-29 | gotówka |  |  | 07. Okna i drzwi zewn
00. Przed budową | Koszty kredytu | Urząd Skarbowy | Podatek od umowy najmu | 416 |  |  |  | 2013-04-03 | gotówka |  |  | 08. Ścianki działowe
00. Przed budową | Koszty kredytu | Rzeczoznawca | Operaty szacunkowe | 1000 |  |  |  | 2013-04-08 | gotówka |  |  | 09. Instalacje wew
00. Przed budową | Projekt | Tomasz Partyka | Projekty przyłączy | 1000 |  |  |  | 2013-04-18 | gotówka |  |  | 10. Biały montaż
00. Przed budową | Usługa | Operator Koparki | Rozsypanie tłucznia | 150 |  |  |  | 2013-04-27 | gotówka |  |  | 11. Tynki wewn, malowanie
00. Przed budową | Materiał | Marek | Siatka leśna | 200 |  |  |  | 2013-05-10 | gotówka |  |  | 12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle
00. Przed budową | Koszty kredytu | Urząd Skarbowy | Podatek od umowy najmu | 140 |  |  |  | 2013-05-12 | gotówka |  |  | 13. Drzwi wewn
00. Przed budową | Projekt | Tomasz Partyka | Partyka - update projektu kanalizacji | 200 |  |  |  | 2013-06-03 | gotówka |  |  | 14. Elewacja
01. Fundamenty | Usługa | Geodeta | Geodeta działka | 400 |  |  |  | 2013-07-19 | gotówka |  |  | 15.Wentylacja mechaniczna
01. Fundamenty | Usługa | Geodeta | Geodeta budynek | 650 |  |  |  | 2013-07-19 | gotówka |  |  | 16. Zabudowa
01. Fundamenty | Materiał | Nowak | Piasek | 7800 |  |  |  | 2013-07-19 | gotówka |  |  | 17. Zagospodarowanie terenu
00. Przed budową | Projekt | Tomasz Partyka | Partyka - update projektu kanalizacji | 200 |  |  |  | 2013-07-29 | gotówka
00. Przed budową | Projekt | ZGK | Opłata do ZGK za ponowne uzgodnienie | 147 |  |  |  | 2013-08-02 | gotówka
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Folia | 1510.21 | 4817/T/08/2013 | 2013-08-08 | 2013-08-11 | 2013-08-09 | mbank dza | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 5878.78 | 4815/T/08/2013 | 2013-08-08 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Rura woda | 19.08 | 4877/T/08/2013 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Folia | 115.01 | 4916/T/08/2013 | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Styropian | 8280.36 | 4969/T/08/2013 | 2013-08-13 | 2013-08-16 | 2013-08-15 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 1657.43 | 5017/T/08/2013 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2013-08-16 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Stal | 512.3 | 5042/T/08/2013 | 2013-08-16 | 2013-08-23 | 2013-08-21 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Wykonawca | Antoni Nowak | Płyta fundamentowa | 10584 | 9/2013 |  |  | 2013-08-21 | eb wsp | 1
00. Przed budową | Koszty kredytu | Sąd | Wniosek o wpis do hipoteki | 260 |  |  |  | 2013-08-23 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki | 3813.05 | 5291/T/08/2013 | 2013-08-26 | 2013-09-02 | 2013-08-29 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Smoła | 66.18 | 5315/T/08/2013 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 2013-08-29 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki połówki | 649.32 | 5327/T/08/2013 | 2013-08-27 | 2013-08-30 | 2013-08-29 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Beton | 7610.63 | 5337/T/08/2013 | 2013-08-28 | 2013-08-31 | 2013-08-29 | eb wsp | 2
00. Przed budową | Koszty kredytu | Bory | Wynagrodzenie Borek | 450 |  |  |  | 2013-08-29 | gotówka
01. Fundamenty | Materiał | Manex | Kanalizacja | 992.96 | 4765/T/08/2013 | 2013-08-06 | 2013-08-09 | 2013-08-30 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Komin | 3084.07 | 5433/T/08/2013 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-08-30 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Nadproża | 1415.36 | 5441/T/08/2013 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-04 | eb wsp | 2
01. Fundamenty | Materiał | Antoni Nowak | Folia Nowak | 335.18 | 698/2013 |  |  | 2013-09-04 | gotówka | 1
03. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Zaprawa Nowak | 54 | F/SK/00799/13 |  |  | 2013-09-04 | gotówka | 1
03. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Parter | 7010.82 |  |  |  | 2013-09-04 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Bloczki | 1214.22 | 5376/T/08/2013 | 2013-08-29 | 2013-09-01 | 2013-09-10 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Bloczki | 4163.04 | 5379/T/08/2013 | 2013-08-29 | 2013-09-01 | 2013-09-10 | eb wsp | 2
04. Stropy, schody | Materiał | Manex | Stal | 2413.24 | 5732/T/09/2013 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 2013-09-10 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Stal | 227.55 | 5801/T/09/2013 | 2013-09-11 | 2013-09-14 | 2013-09-11 | eb wsp | 2
04. Stropy, schody | Materiał | Manex | Stal | 247.93 | 5924/T/09/2013 | 2013-09-17 | 2013-09-20 | 2013-09-17 | eb wsp | 2
04. Stropy, schody | Materiał | Manex | Stal | 257.38 | 5991/T/09/2013 | 2013-09-19 | 2013-09-22 | 2013-09-19 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Beton na słupki | 360 |  |  | 2013-09-20 | 2013-09-20 | eb wsp
04. Stropy, schody | Materiał | Manex | Belki, pustaki | 7792.51 | 5889/T/09/2013 | 2013-09-16 | 2013-09-19 | 2013-09-24 | eb wsp | 2
04. Stropy, schody | Materiał | Manex | Beton | 4489.5 | 6144/T/09/2013 | 2013-09-25 | 2013-09-28 | 2013-09-25 | eb wsp | 2
04. Stropy, schody | Wykonawca | Antoni Nowak | Strop | 10100 |  |  |  | 2013-09-25 | eb wsp
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Bloczki | 2786.4 | 6199/T/09/2013 | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Stal piętro | 594.69 | 6284/T/09/2013 | 2013-09-30 | 2013-10-03 | 2013-09-30 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Zaprawa | 48.18 | paragon Castorama | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-05 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Kotwa murłata | 200 | paragon PWB | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 2013-10-05 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Materiał | Antoni Nowak | Zaprawa murarska | 90 | paragon Smolec | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-05 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Ściana kolankowa | 2960 |  |  |  | 2013-10-05 | gotówka
05. Dach | Materiał | Tartak | Więźba - zaliczka | 1000 | dowód wpłaty |  |  | 2013-10-08 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Beton na wieniec | 1260.76 | 6568/T/10/2013 |  |  | 2013-10-10 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dach - dachówki | 9249.78 | MA/2013/10/0233 |  |  | 2013-10-10 | eb wsp | 1
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dach - Okna dachowe | 12076.41 | MA/2013/10/0235 i 0236 |  |  | 2013-10-10 | eb wsp | 1
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dach - Rynna | 790 | zaliczka SB/002678 |  |  | 2013-10-10 | eb wsp
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dach - dodatki | 610 | zaliczka SB/002675 |  |  | 2013-10-10 | eb wsp
03. Ściany nadziemia | Materiał | Manex | Pustaki | 2398.8 | 6599/T/10/2013 | 2013-10-11 | 2013-10-14 | 2013-10-11 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | Tartak | Więźba | 6500 |  |  |  | 2013-10-18 | gotówka
02. Drenaż | Materiał | Manex | Drenaż | 1764.84 | 6922/T/10/2013 | 2013-10-23 | 2013-10-26 | 2013-10-23 | eb wsp | 2
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Pustaki | 5326 | 6922/T/10/2013 | 2013-10-23 | 2013-10-26 | 2013-10-23 | eb wsp | 2
02. Drenaż | Materiał | Manex | Drenaż - folia | 69.88 | 6923/T/10/2013 | 2013-10-23 | 2013-10-26 | 2013-10-23 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | Manex | Gwoździe | 86.1 | 6923/T/10/2013 | 2013-10-23 | 2013-10-26 | 2013-10-23 | eb wsp | 2
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Manex | Styropian | 60.89 | 6923/T/10/2013 | 2013-10-23 | 2013-10-26 | 2013-10-23 | eb wsp | 2
02. Drenaż | Materiał | Manex | Drenaż - rura | 241.71 | 6931/T/10/2013 | 2013-10-23 | 2013-10-26 | 2013-10-23 | eb wsp | 2
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Zaprawa | 93.52 | 6940/T/10/2013 | 2013-10-24 | 2013-10-27 | 2013-10-24 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | Manex | Żelastwo | 290.98 | 6945/T/10/2013 | 2013-10-24 | 2013-10-27 | 2013-10-24 | eb wsp | 2
02. Drenaż | Materiał | Bystrzycka | Drenaż - Żwir | 700 |  |  |  | 2013-10-24 | eb wsp
00. Przed budową | Koszty kredytu | Bory | Wynagrodzenie Borek | 540 |  |  |  | 2013-10-28 | gotówka
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Manex | Styropian | 84.89 | 7116/T/10/2013 | 2013-10-30 | 2013-11-02 | 2013-10-30 | eb wsp | 2
03. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Mur poddasza | 2000 |  |  |  | 2013-10-31 | gotówka
02. Drenaż | Materiał | Manex | Rura | 40.62 | 7184/T/11/2013 | 2013-11-04 | 2013-11-07 | 2013-11-04 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Styropian | 312.33 | 7184/T/11/2013 | 2013-11-04 | 2013-11-07 | 2013-11-04 | eb wsp | 2
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Ścianki działowe | 227.67 | 7184/T/11/2013 | 2013-11-04 | 2013-11-07 | 2013-11-04 | eb wsp | 2
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Pustaki | 1214.34 | 7206/T/11/2013 | 2013-11-04 | 2013-11-07 | 2013-11-04 | eb wsp | 2
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Extherm | Okna zaliczka | 8555 |  |  |  | 2013-11-04 | eb wsp
02. Drenaż | Wykonawca | Antoni Nowak | Drenaż | 3800 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
02. Drenaż | Materiał | Nowak | Piasek | 400 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
02. Drenaż | Materiał | Nowak | Suchy beton | 450 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
03. Ściany nadziemia | Wykonawca | Antoni Nowak | Zmniejszenie drzwi balkonowych | 120 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
05. Dach | Wykonawca | Antoni Nowak | Więźba | 5640 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
06. Ocieplenie | Wykonawca | Antoni Nowak | Docieplenie koci taras | 200 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
07. Okna i drzwi zewn | Wykonawca | Antoni Nowak | Docieplenie styropianem | 180 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
08. Ścianki działowe | Wykonawca | Antoni Nowak | Ścianki działowe 126m2 | 4400 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
08. Ścianki działowe | Wykonawca | Antoni Nowak | Murek taras | 90 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
08. Ścianki działowe | Wykonawca | Antoni Nowak | Ściana kominek | 120 |  |  |  | 2013-11-07 | gotówka
05. Dach | Materiał | Manex | Płyty osb na brame dziewic | 888 | 7214/T/11/2013 | 2013-11-05 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Ocieplenie tarasiku | 192.4 | 7214/T/11/2013 | 2013-11-05 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | eb wsp | 2
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Pustaki | 257.46 | 7214/T/11/2013 | 2013-11-05 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | eb wsp | 2
02. Drenaż | Materiał | Manex | Rożne | 118.51 | 7274/T/11/2013 | 2013-11-07 | 2013-11-10 | 2013-11-08 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | Manex | Rozne | 367.84 | 7274/T/11/2013 | 2013-11-07 | 2013-11-10 | 2013-11-08 | eb wsp | 2
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Różne | 272.37 | 7274/T/11/2013 | 2013-11-07 | 2013-11-10 | 2013-11-08 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | Dachblach | Blacha | 929.88 | ZK 506/2013 |  |  | 2013-11-14 | eb wsp | 0
05. Dach | Materiał | Manex | Rozne | 760.18 | 7389/T/11/2013 | 2013-11-13 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | Manex | Folia | 104.7 | 7485/T/11/2013 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 2013-11-18 | eb wsp | 2
02. Drenaż | Materiał | Kiełczów | Otoczaki | 1080 |  |  |  | 2013-11-20 | eb wsp
02. Drenaż | Materiał | Kiełczów | Kaucja za worki | 100 |  |  |  | 2013-11-20 | eb wsp
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Kielich przyścienny | 120 | MA/2013/11/0273 | 2013-11-20 | 2013-11-23 | 2013-11-21 | eb wsp | 0
00. Przed budową | Usługa | JACK | Przyłącze wod-kan | 10500 |  |  |  | 2013-11-23 | eb wsp
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Prokad | Brama garażowa - zaliczka | 1323 | 28/11/2013 |  |  | 2013-11-24 | eb wsp | 1
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dodatkowe dachówki i gąsiory | 960.45 | SB/003383 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-27 | eb wsp | 0
00. Przed budową | Usługa | UM | Zajęcia pasa ruchu | 36 |  |  |  | 2013-11-27 | eb wsp
00. Przed budową | Usługa | UM | Umieszczenie przyłacza. Opłata roczna | 22.19 |  |  |  | 2013-11-27 | eb wsp
00. Przed budową | Usługa | ZGK Kąty | Odbiór przyłącza wod-kan | 184.5 |  | 2013-11-25 | 2013-12-09 | 2013-11-28 | eb wsp
00. Przed budową | Usługa | ZGK Kąty | Wpięcie przył. wod. | 387.45 |  | 2013-11-25 | 2013-12-09 | 2013-11-28 | eb wsp
00. Przed budową | Usługa | ZGK Kąty | Wpięcie przył. kan. | 159.9 |  | 2013-11-25 | 2013-12-09 | 2013-11-28 | eb wsp
05. Dach | Materiał | Fakro | Zwrot - Okna promocja | -2500 |  |  |  | 2013-11-29
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Prokad | Drzwi ogrodowe - zaliczka | 547 | 3/12/2013 |  |  | 2013-12-03 | eb wsp | 1
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Extherm | Okna - faktura | 8555 | 1149/2013 | 2013-12-04 | 2013-12-07 | 2013-12-05 | eb wsp | 1
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Dodatki | 4842.85 | 7773/T/11/2013 | 2013-11-29 | 2013-12-06 | 2013-12-05 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Styropian elewacja | 7781.55 | 7814/T/12/2013 | 2013-12-02 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Dodatki | 1467.55 | 7859/T/12/2013 | 2013-12-04 | 2013-12-07 | 2013-12-05 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Wykonawca | Antoni Nowak | Ocieplenie garaż | 1470 |  |  |  | 2013-12-07 | eb wsp
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Lubin | Drzwi zewn.tymczasowe | 50 |  |  |  | 2013-12-07 | eb wsp
08. Ścianki działowe | Wykonawca | Antoni Nowak | Prysznic | 190 |  |  |  | 2013-12-07 | eb wsp
11. Tynki wewn, malowanie | Wykonawca | Antoni Nowak | Otynkowanie garażu | 70 |  |  |  | 2013-12-07 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Wykonawca | Antoni Nowak | Posadzka tars | 270 |  |  |  | 2013-12-07 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | Antoni Nowak | Beton na taras | 500 |  |  |  | 2013-12-07 | eb wsp
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Styropian, dodatki | 296.64 | 7918/T/12/2013 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Styropian, papa | 851.37 | 7963/T/12/2013 | 2013-12-10 | 2013-12-13 | 2013-12-10 | eb wsp | 2
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dach - dodatki | 1420.86 | MA/2013/10/0231 |  |  | 2013-12-10 | eb wsp | 1
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dach - Rynna | 1841.26 | MA/2013/10/0232 |  |  | 2013-12-10 | eb wsp | 1
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Gąsior, kołnierz | 690.74 | SB/003600 | 2013-12-09 |  | 2013-12-10 | eb wsp | 0
06. Ocieplenie | Materiał | MSM | Styropian 25cm | 610 | FPF/955/2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | eb wsp | 0
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Dachblach | Parapety i zatyczki | 391.63 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | eb wsp | 0
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Styropian | 160.52 | 7995/T/12/2013 | 2013-12-11 | 2013-12-14 | 2013-12-16 | eb wsp | 2
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Prokad | Drzwi ogrodowe - faktura | 1276 | 16/12/2013 |  | 2013-12-11 | 2013-12-23 | eb wsp | 1
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | Womag | Płytki podłogowe | 4989.6 | 991/k/2013 |  |  | 2013-12-23 | eb wsp | 0
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | Armalux | Płytki podłogowe | 6534 | FS 7155/M/12/2013 |  |  | 2013-12-23 | eb wsp | 0
06. Ocieplenie | Materiał | SBB Bielany | Wełna | 3450.9 | SB/003839 |  |  | 2013-12-23 | eb wsp | 0
00. Przed budową | Usługa | Antoni Nowak | Kontener na śmieci | 380 |  |  |  | 2013-12-24 | eb wsp
05. Dach | Wykonawca | Antoni Nowak | Dach | 5900 |  |  |  | 2013-12-24 | eb wsp
05. Dach | Wykonawca | Antoni Nowak | Założenie rynien | 150 |  |  |  | 2013-12-24 | eb wsp
06. Ocieplenie | Wykonawca | Antoni Nowak | Ocieplenie budynku | 10220 |  |  |  | 2013-12-24 | eb wsp
06. Ocieplenie | Materiał | Antoni Nowak | Pianka, klej, siatka | 242 |  |  |  | 2013-12-24 | eb wsp
07. Okna i drzwi zewn | Wykonawca | Antoni Nowak | Założenie parapetów | 600 |  |  |  | 2013-12-24 | eb wsp
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Wełna, płyty OSB | 5379.64 | 8187/T/12/2013 | 2013-12-23 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | eb wsp | 2
07. Okna i drzwi zewn | Materiał | Prokad | Brama garażowa | 3086 | 23/12/2013 |  |  | 2013-12-30 | eb wsp | 1
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Styropian, klej | 759.71 | 8034/T/12/2013 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2014-01-08 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Pianka | 120.56 | 8035/T/12/2013 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2014-01-08 | eb wsp | 2
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Siatka, klej | 606.7 | 8122/T/12/2013 | 2013-12-19 | 2013-12-22 | 2014-01-08 | eb wsp | 2
00. Przed budową | Usługa | Biuro podatkowe TAX | Rozliczenie zwrotu VAT | 217.5 |  |  |  | 2014-02-13 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Projekt | Armalux | Projekt łazienki | 230 |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-21 | gotówka
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Projekt | Armalux | Projekt górna łazienka | 230 |  |  |  | 2014-03-01 | gotówka Słonek
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Projekt | Armalux | Projekt górna łazienka | 160 |  |  |  | 2014-03-01 | gotówka Słonek
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Podłoga poddasza | 333.24 | 726/T/03/2014 | 2014-03-04 | 2014-03-07 | 2014-03-04 | eb wsp | 2
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | Manex | Wkręty, bloczki na stryszek | 333.24 | 726/T/03/2014 | 2014-03-04 | 2014-03-07 | 2014-03-04 | eb wsp | 2
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | SBB Bielany | Schody strychowe | 560 |  |  |  | 2014-03-05 | eb wsp
15.Wentylacja mechaniczna | Usługa | Rekuperatory | Zaliczna za etap I | 5184 |  |  |  | 2014-03-06 | eb wsp
15.Wentylacja mechaniczna | Usługa | Rekuperatory | Rozliczenie etapu I | 7776 |  |  |  | 2014-03-18 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Wykonawca | Antoni Nowak | Strych - położenie płyt OSB | 600 |  |  |  | 2014-03-18 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Wykonawca | Antoni Nowak | Zsyp w łazience | 100 |  |  |  | 2014-03-30 | eb wsp
09. Instalacje wew | Usługa | Andre Tech | Instalacja wod-kan | 5346 | 52/2014 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-03-31 | eb wsp
09. Instalacje wew | Usługa | Andre Tech | Zaliczka na kocioł | 9000 | 53/2014 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-04-07 | eb wsp
09. Instalacje wew | Usługa | Andre Tech | Stelaże i podłogówka | 15757.2 | 57/2014 | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-07 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Usługa | Andre Tech | Posadzka | 7379.37 | 60/2014 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-07 | eb wsp
17. Zagospodarowanie terenu | Materiał | Chłopska | Humus | 200 |  |  |  | 2014-04-08 | gotówka
17. Zagospodarowanie terenu | Usługa | Koparki | Przeniesienie humusu i ogrodzenia | 250 |  |  |  | 2014-04-12 | gotówka
11. Tynki wewn, malowanie | Materiał | Budvar | Parapety wew - zaliczka | 300 |  |  |  | 2014-04-17 | eb wsp
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | Womag | Cokoliki - zaliczka | 300 | 417/K/2014 |  |  | 2014-04-23 | eb wsp
08. Ścianki działowe | Usługa | Antoni Nowak | Ścianka przy schodach (i obcięcie rur WM) | 350 |  |  |  | 2014-04-27 | gotówka
08. Ścianki działowe | Materiał | Manex | Bloczki, zaprawa | 68 | 1724/T/04/2014 | 2014-04-26 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | eb wsp
09. Instalacje wew | Usługa | ZGK Kąty | Warunki montażu podlicznika | 186.96 |  |  |  | 2014-05-02 | mbank mba
09. Instalacje wew | Usługa | Arek Elektryk | Instalacja elektryczna | 4700 |  |  |  | 2014-05-06 | eb wsp
09. Instalacje wew | Materiał | Arek Elektryk | Instalacja elektryczna - materiał | 4900 |  |  |  | 2014-05-06 | eb wsp
11. Tynki wewn, malowanie | Materiał | Budvar | Parapety wewnętrzne | 664.44 | 14-FVS/0185 |  |  | 2014-05-06 | eb wsp
09. Instalacje wew | Usługa | ZGK panowie | Kraniki i montaż podlicznika | 130 |  |  |  | 2014-05-09 | gotówka
12. Podłogi, podłoża, posadzki i kafle | Materiał | Armalux | Zaliczka na materiały | 500 |  |  |  | 2014-05-12 | eb wsp
05. Dach | Materiał | SBB Bielany | Dachówka wentylacyjna | 460 |  |  |  | 2014-05-14 | eb wsp
11. Tynki wewn, malowanie | Usługa | Marcus | Zaliczka - tynki wewnętrzne | 6000 |  |  |  | 2014-05-15 | eb wsp
17. Zagospodarowanie terenu | Materiał | Kierowca | Ziemia z Wyścigowej | 120 |  |  |  | 2014-05-16 | gotówka
06. Ocieplenie | Materiał | Manex | Wełna, płyty OSB | -1073.09 | KOREKTA NA WEŁNĘ | 2013-12-23 | 2013-12-27
09. Instalacje wew | Usługa | ZGK Kąty | Montaż podlicznika, wymiana wodomierza | 519.64 | DW/0007/05/14 |  |  | 2014-05-23 | eb wsp
17. Zagospodarowanie terenu | Usługa | Koparka | Rozplanowanie hałdy i ziemi z Amazona | 650 |  |  |  | 2014-05-21 | gotówka
17. Zagospodarowanie terenu | Usługa | Kierowca Amazon | Przywiezienie ziemi z Amazona | 1040 |  |  |  | 2014-05-21 | gotówka
17. Zagospodarowanie terenu | Usługa | Kierowca Amazon | Przywiezienie ziemi z Amazona | 520 |  |  |  | 2014-05-22 | gotówka
11. Tynki wewn, malowanie | Usługa | Marcus | Tynki - rozliczenie | 12500 |  |  |  | 2014-05-24 | gotówka
17. Zagospodarowanie terenu | Usługa | Koparka | Rozplanowanie ziemi z Amazona
17. Zagospodarowanie terenu | Usługa | Kierowca Amazon | Przywiezienie ziemi z Amazona
09. Instalacje wew | Materiał | Sklep internetowy | Materiały do instalacji Alarmowej
09. Instalacje wew | Materiał | Arek Elektryk | Materiały do instalacji Alarmowej
09. Instalacje wew | Materiał | Arek Elektryk | Instalacja alarmowa
Suma |  |  |  | 366152.31 |  |  |  |  | 181
Note on F67: Autor: Część faktury - druga część tej samej faktury w sekcji Ściany działowe
Note on F68: Autor: Część faktury - druga część tej samej faktury w sekcji Fundamenty. Faktura razem na 7090,84
Note on F69: Autor: Druga czesc faktury na 216,87 w sekcji Okna
Note on F70: Autor: Trzecia czesc faktury na 216,87
Note on F71: Autor: Druga czesc faktury na 216,87 w sekcji Fundamenty
Note on F79: Autor: cz 3/3
Note on F80: Autor: cz 1/3
Note on F81: Autor: cz 2/3

## Zestawienie kosztów
Suma z Kwota | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | Materiał | Wykonawca | Usługa | Projekt | Koszty kredytu | Suma końcowa
00. Przed budową | 200 |  | 20162.04 | 5197 | 3066 | 28625.04
01. Fundamenty | 34711.94 | 10584 | 1050 |  |  | 46345.94
02. Drenaż | 4965.56 | 3800 |  |  |  | 8765.56
03. Ściany nadziemia | 22425.62 | 12090.82 |  |  |  | 34516.44
04. Stropy, schody | 15200.56 | 10100 |  |  |  | 25300.56
05. Dach | 36187.18 | 11690 |  |  |  | 47877.18
06. Ocieplenie | 26001.63 | 11890 |  |  |  | 37891.63
07. Okna i drzwi zewn | 23929.41 | 780 |  |  |  | 24709.41
08. Ścianki działowe | 7391.36 | 4800 |  |  |  | 12191.36
11. Tynki wewn, malowanie |  | 70 |  |  |  | 70
12. Podłogi, podłoża, posadzki | 12023.6 | 270 |  |  |  | 12293.6
Suma końcowa | 183036.86 | 66074.82 | 21212.04 | 5197 | 3066 | 278586.72

## Etapy budowy
| Kolumna1 | Planowane | Rzeczywiste | Plan suma | Rzecz różnica | Plan | Realizacja
0 | Zero | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Fundamenty | 37600 | 46700 | 37600 | 9100 | 2013-08-13 | 2013-08-13
2 | Drenaż | 10000 | 8765 | 47600 | -1235 | 2013-10-28 | 2013-12-24
3 | Ściany nadziemia | 37800 | 34448 | 85400 | -3352 | 2013-09-27 | 2013-10-31
4 | Stropy, schody | 43200 | 25300 | 128600 | -17900 | 2013-09-19 | 2013-09-20
5 | Dach | 47500 | 47877 | 176100 | 377 | 2013-10-24 | 2013-12-24
6 | Ocieplenie | 32000 |  | 208100 | -32000
7 | Okna i drzwi zewn | 21600 |  | 229700 | -21600 | 2013-12-06
8 | Ścianki działowe | 9700 |  | 239400 | -9700 | 2013-11-08
9 | Instalacje wew | 45700 |  | 285100 | -45700
10 | Biały montaż | 16200 |  | 301300 | -16200
11 | Tynki wewn, malowanie | 22200 |  | 323500 | -22200
12 | Podłogi, podłoża, posadzki | 39900 |  | 363400 | -39900
13 | Drzwi wewn | 6500 |  | 369900 | -6500
14 | Elewacja | 31300 |  | 401200 | -31300
15 | Wentylacja mechaniczna | 20000 |  | 421200 | -20000
16 | Zabudowa | 31600 |  | 452800 | -31600
452800

## Harmonogram DB
DEUTSCHE |  | Kwota | Udział % | kredyt | wlsane | 0 | Nazwy etapów
1 | Przygotowanie terenu | 0 | 0% |  |  |  | Fundamenty | 37600
2 | Uzbrojenie terenu (przyłącza) | 8000 | 1.807% | 0 | 8000 | 5900 | Ściany nadziemia | 37800
3 | Roboty ziemne | 3200 | 0.7227% | 0 | 3200 |  | Stropy, schody | 43200
4 | Fundamenty | 17800 | 4.02% | 0 | 17800 |  | Dach | 47500
5 | Konsrtukcja podziemia | 0 | 0% |  |  |  | Ocieplenie | 32000
6 | Izolacja przeciwwilgociowa | 8600 | 1.942% | 0 | 8600 |  | Okna i drzwi zewn | 21600
7 | Ściany nadziemia | 37800 | 8.537% | 25400 | 12400 |  | Ścianki działowe | 9700
8 | Stopy, schody | 43200 | 9.756% | 43200 |  |  | Instalacje wew | 45700
9 | Ścianki działowe | 9700 | 2.191% | 9700 |  |  | Biały montaż | 16200
10 | Dach konstrukcja | 14600 | 3.297% | 14600 |  |  | Tynki wewn, malowanie | 22200
11 | Dach pokrycie | 32900 | 7.43% | 32900 |  |  | Podłogi, podłoża, posadzki, kafle | 39900
12 | Izolacja terminczna | 32000 | 7.227% | 32000 |  |  | Drzwi wewn | 6500
13 | Okna i drzwi zewn | 21600 | 4.878% | 21600 |  |  | Elewacja | 31300
14 | Drzwi wewn | 6500 | 1.468% | 6500 |  |  | Wentylacja mechaniczna | 20000
15 | Tynki wewn | 18900 | 4.268% | 18900 |  |  | Zabudowa | 31600
16 | Roboty malarskie | 3300 | 0.7453% | 3300 |  |  |  | 442800
17 | Podłoza | 12000 | 2.71% | 12000
18 | Podłogi, posadzki | 27900 | 6.301% | 27900
19 | El. Ślusarsko-kowalskie | 0 | 0% | 0
20 | Biały montaż | 16200 | 3.659% | 16200
21 | Elewacja | 31300 | 7.069% | 31300
22 | Roboty zewn(taras, schody) | 0 | 0% | 0
23 | Instalacje wew |  | 0% | 0
a | wodociagowa | 2700 | 0.6098% | 2700
b | kanalizacyjna | 6700 | 1.513% | 6700
c | gazowa | 2200 | 0.4968% | 2200
d | elektryczna | 15700 | 3.546% | 15700
e | c.o. | 18400 | 4.155% | 18400
24 | Ogrodzenie | 0 | 0% | 0
25 | Zagospodarowanie działki | 0 | 0% | 0
26 | Nadzór i dokumentacja | 0 | 0% | 0
27 | Inne, WM+R, Kuchnia, Szafy | 51600 | 11.65% | 51600
| RAZEM | 442800 | 100% | 392800 | 50000